## %cumplimiento
| Área responsable | Porcentaje de Cumplimiento
1er Trimestre
| Sundirección Planificación Energética | 28%
| Subdirección de Contratos y Seguimiento | 26%
| Planeación | 65%
| Comunicaciones | 58%
| GABYS | 50%
| UCID | 25%
| Control Interno | 63%
| Oficina Jurídica | 23.61%
| TSI | 18%
| Talento Humano | 41%
| Financiera | 100%
# | Objetivo Estrategico | Areas responsable | % umplimiento
1 | Aportar en la consolidación del proceso de transición energética acorde con las necesidades y potenciales de los territorios con enfoque en la FNCER para su desarrollo integral. | SPE (33%) scs (26%) | 29.5%
2 | Posicionar a IPSE como un referente de liderazgo y conocimiento en el ámbito de la Transición Energética Justa. | SPE (0%) PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (25%) COMUNICACIONES (58%) | 27.67%
3 | Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (72%) UCID (25%) TIC (18%) JURIDICA (24%) FINANCIERA (100%) CONTROL INTERNO (63%) | 50.33%
4 | Fortalecer la gestión integral del talento y desarrollo del personal en la entidad | TALENTO HUMANO (41%) | 41%

## SPE 2025
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE TERCERTRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
Subdirección de Planificación Energética | Externa | 1. Aportar en la consolidación del proceso de transición energética acorde con las necesidades y potenciales de los territorios con enfoque en la FNCER para su desarrollo integral. | Formulación e implementación de soluciones energéticas sostenibles, con énfasis en fuentes no convencionales de energía renovable en el territorio Nacional | 1. Estructurar y Presentar Proyectos energéticos viables técnica y financieramente ante el IPSE y a Fondos Públicos (SGR, FAZNI, FENOGE, FAER) con recursos propios del IPSE, entre otros | Unidad | 1.1. Estructurar proyectos para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de energía eléctrica y para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el territorio nacional | Proyectos estructurados / base de datos. | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN | 8.931.108.840,00 | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | PENDIENTE | 0%
[6 empty] | 1.2. Estructurar y planificar los usuarios potenciales estructurados por el IPSE. | Listados de potenciales usurios | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN |  | 8500 |  | 1190 | 3570 | 3740 | N/A
[6 empty] | 1,3. Realizar el acompañamiento técnico a las entidades territoriales, y/o a los prestadores del servicio de energía eléctrica, para la formulación de proyectos energéticos a ser financiados con fondos del estado. | Certificado de viabilidad téncia | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN VIABILIZACIÓN | 2.354.950.480,00 | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 | 6 | 12.5% |  | Acompañamientos técnicos a proyectos en los municipios: - Puerto Gaitán, Meta (SGR) - Puerto Leguízamo, Putumayo (SGR) - Trinidad, Casanare (FAZNI) - Saravena, Arauca (FAZNI) - San Juan del Cesar (FAZNI) -Bahía Solano (FAZNI) | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EqiAqNh_6bZPhe-pO5WnZLgBGICGisfHI0RATXsvn6HnvQ?e=swG6TA
[6 empty] | 1,4. Presentar ante el IPSE y a fondos Públicos (SGR, FAZNI, FENOGE, FAER, entre otros), proyectos energéticos estructurados | Memorandos de entrega | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN | 1.576.078.020,00 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 25% |  | Desde la coordinación de viabilización se presentaron los proyectos: - San Juan del Cesar (FAZNI) - Saravena, Arauca (FAZNI) - Magdalena centro (FAZNI) Se presentaron al mecanismo Obras por Impuestos los proyectos: - Barbacoas - Teorama - Puerto Caicedo - Tierralta | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EnWEw4nSG3NIv2w1CL-9xMIB6MZGLewv1718B_FyVCnPVg?e=tqMON2
|  |  |  | 2. Promocionar el uso de mecanismos de incentivos privados ante las empresas para la financiación de los proyectos estructurados por el IPSE o por un tercero. |  | 2,1. Promocionar los proyectos estructurados por el IPSE o terceros con las empresas privadas para su presentación al mecanismo de obras por impuestos. | Aval IPSE con memorando | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN |  | 15 | 4 |  | 11 |  | 4 | 26.67% |  | Se promocionaron los proyectos de OXI a las empresas: - CENIT (Puerto Caicedo, Teorama y Barbacoas) - ISA (El Zulia) FALTA EVIDENCIA (ENLACE CARPETA ) | PENDIENTE
[6 empty] | 2,2 Acompañar a las empresas privadas para la presentación de los proyectos al mecanismo de obras por impuestos. | Actas de reuniones de acompañamiento y/o listado de asistencia. | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN VIABILIZACIÓN |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% |  | Se acompañó a Cenit en la solicitud de ajustes a costos y cronograma para los proyectos Barbacoas, Teorama y Puerto Caicedo. FALTA EVIDENCIA (ENLACE CARPETA | PENDIENTE
[6 empty] | 2,3. Presentar y hacer el Seguimiento al registro de proyectos en el Banco de Proyectos de la ART, para el mecanismo de incentivos tributarios ante las empresas privadas para la financiación de los proyectos estructurados por el IPSE o por un tercero. | 1. Memorando con Aval del IPSE, ART, MME Y DNP 2. Soporte de Seguimiento matriz | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN VIABILIZACIÓN |  | 15 | 5 |  | 11 |  | 4 | 33.33% |  | Se realizó seguimiento a proyectos presentados al mecanismo OXI mediante plataforma Suifp: Barbacoas, Teorama, Tierralta y Puerto Caicedo. Se da respuesta a solicitud de ajustes a costos y cronograma de proyectos OXI: - Barbacoas - Teorama | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EtbAajm-l89NkJDW3NiefbcBV_x3MRCd5Wu_bCykR7j-9A?e=tmJJ3d
| Externa | 2. Posicionar a IPSE como un referente de liderazgo y conocimiento en el ámbito de la Transición Energética Justa. |  | 3. Estandarización de procesos de viabilización y estructuración |  | 3.1 Gestionar la aprobación e implementación del manual operativo de estructuración y viabilización de proyectos IPSE diseñado | Manual aprobado | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN |  | 100% |  | 100% |  |  | N/A | 0%
PROMEDIO

## SCS 2025
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [6 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD (ANUAL) | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
Subdirección de Contratos y Seguimiento | Externa | 1. Aportar en la consolidación del proceso de transición energética acorde con las necesidades y potenciales de los territorios con enfoque en la FNCER para su desarrollo integral. | Formulación e implementación de soluciones energéticas sostenibles, con énfasis en fuentes no convencionales de energía renovable en el territorio Nacional | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL TERRITORIO NACIONAL | Energizar los usuarios mediante la implementacón de los proyectos, con el fin de ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica. | ACTAS DE ENERGIZACIÓN Y/O SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN | GRUPO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN | 50868801382 | 1390 | 0 | 200 | 400 | 790 | 0 |  | 0 | En el primer trimestre del 2025 se recibieron los proyectos de soluciones individuales para San Andrés de Sotavento Córdoba, Caloto, Silvia, Toribio, Totoró, Jamboló, Corinto Cauca, Nariño y Mitú Vaupés. por parte de la SUbdirección de Planificación Energetica a los cuales se realizó tramite de solicitud de CDP para iniciar proceso de contratación. | Se anexan los CDP tramitados: https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Erbhdh8rJitKuQ1HU0AaF28BWph9luvka4DCCqAR5wJYQw?e=uOnWPw
[5 empty] | Implementar proyectos energéticos sostenibles de tipo híbrido de ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional Producto 4: 2102042. Central de generación híbrida construida | CONTRATOS SUSCRITOS Y ACTAS DE ENERGIZACIÓN | SUBDIRECTOR SCYS | 42761773457 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | En el primer trimestre del 2025 se recibieron tres proyectos Híbridos Puerto Colombia Guainía, Híbrido Región Pacífica E Hibrido Hato Corozal y Paz de Ariporo por parte de la Subdirección de Planificación Energetica a los cuales se realizó tramite de solicitud de CDP para iniciar proceso de contratación. | Se anexan los CDP tramitados: https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EgHaDH5FTcVMgzoiFBwS16EBoUr9qDzS-NlaMtWG5xadVQ?e=bzhaKW
| Externa | 1. Aportar en la consolidación del proceso de transición energética acorde con las necesidades y potenciales de los territorios con enfoque en la FNCER para su desarrollo integral. | Formulación e implementación de soluciones energéticas sostenibles, con énfasis en fuentes no convencionales de energía renovable en el territorio Nacional | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA , QUE APORTE EN LA DESCARBONIZACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL | Implementar proyectos de mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el territorio nacional Producto 1 :2102043. Central de generación híbrida ampliada | ACTAS DE ENERGIZACIÓN Y/O SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN | SUBDIRECTOR SCYS | 18419466028 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | En el primer trimestre del 2025 se recibieron los proyectos mejoramiento en Solano Caquetá, López De Micay Cauca, Medio Baudó Chocó Y Puerto Colombia Guainía por parte de la SUbdirección de Planificación Energetica a los cuales se realizó tramite de solicitud de CDP para iniciar proceso de contratación. | Se anexan los CDP tramitados: https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Ekb15QQ1-GtGsWVwHjOMcHYBiuQe2OhgxObl1HGAph_w8g?e=CM9uYh
[5 empty] | Realizar el seguimiento de la entrega de infraestructura eléctrica de propiedad del IPSE de los proyectos que se implementen Producto 1 :2102043. Central de generación híbrida ampliada Gestionar la entrega en AOM bajo contrato especial de la infraestructura implementada | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA | SUBDIRECTOR SCYS | 950000000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | En el primer trimestre 2025 se suscribió el contrato especial de aporte 077 de 2025 con JASEPCA en el cual se entrega a título no traslaticio el uso y goce de la infraestructura del IPSE para el corregimiento de Capurgana, municipio de Acandí en el Departamento del Chocó Asi mismo, se elaboró el borrador de estudio previo para la entrega de la infraestructura eléctrica del proyecto denominado "Uribia Michi Kai" de los contratos 279-2023, 280-2023, 281-2023 y 282-2023, producto de la aplicación de la resolución IPSE No 20241000002845 del 02-10-2024 "Por la cual se definen condiciones y el procedimiento a seguir para la entrega a título no traslaticio de dominio, de activos eléctricos de propiedad del IPSE a personas autorizadas por la ley para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y se adopta el procedimiento para el retiro de activos entregados" | Martriz de relación de los contratos especiales de aporte suscritos https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/gsps_ipse_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCD565DFF-3C0B-4B75-82D9-C988399EDDA3%7D&file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20-%202082024%20-%20V1.xlsx&action=default&mobileredirect=true Borrador de EP para para la entrega de la infraestructura eléctrica del proyecto denominado "Uribia Michi Kai" de los contratos 279-2023, 280-2023, 281-2023 y 282-2023: https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gsps_ipse_gov_co/EVqe2KVT4qtMiQ07C3z8HkEB7ZFVjxuJ7TzB3m8uUrbWDQ?e=uMi3T2
| Externa | 1. Aportar en la consolidación del proceso de transición energética acorde con las necesidades y potenciales de los territorios con enfoque en la FNCER para su desarrollo integral. | Formulación e implementación de soluciones energéticas sostenibles, con énfasis en fuentes no convencionales de energía renovable en el territorio Nacional | MEJORAR LA COBERTURA DE MEDICIÓN DE VARIABLES ENERGÉTICAS PARA EL MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES ENERGÉTICOS | Adquisición, instalación, pruebas y puesta en servicio de 35 sistemas de medición de energía eléctrica con telemetría en las ZNI, con transmisión de datos al Centro Nacional de Monitoreo - CNM, garantizando la disponibilidad de la comunicación por 4 meses Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas Relación de avance porcentual: 10% Primer Trimestre (Elaboración del documento técnico) 20% Segundo Trimestre (Etapa pre-contractual) 30% Tercer Trimestre (Adquisición e instalación primera entrega del proyecto) 40% Cuarto Trimestre (Puesta en servicio de 35 sistemas de medición y disponibilidad de comunicación) | - Elaboración del documento técnico y/o Estudio Previo. - Contrato suscrito. Adquisición e instalación primera entrega del proyecto - Puesta en servicio de sistemas de medición | SUBDIRECTOR SCYS | 1103550000 | 100 | 10% | 20% | 30% | 40% | 6% | 6% |  | Se realizó el estudio de mercado, se definieron las localidades que van a hacer objeto del contrato y se está en la revisión previa a la radicación del Estudio Previo | Borrador de Estudio previo para la adquisición e implementación de 35 nuevas telemetrías en el siguiente enlace: https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gsps_ipse_gov_co/EtyP3i71JmhJoMPztgPSRIEBp7qPvqGx1DS3R096FPIgoQ?e=W9ztpM
[5 empty] | Elaborar y publicar Informes de Telemetría oportunos sobre la prestación del servicio de energía en las localidades ZNI, para la toma de decisiones Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas | INFORME DE TELEMETRÍA PUBLICADO | SUBDIRECTOR SCYS | 0 | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0.17 | 25% | 0 | Se elaboraron los informes semanales correspondientes al primer trimestre, así como los informes mensuales | Los reportes de telemetría se encuentran en el siguiente enlace: https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leonardosuarez_ipse_gov_co/Eg737XwGZ9JOuj93NWlB9hYB4oVYE2THlJjr9MgA7fqXhg?e=lE7DVb https://ipsegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fleonardosuarez%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCNM%20PUBLIC%20BACKUP%20FINAL%2FINFORMES%20MENSUALES%20DE%20TELEMETRIA%20%2D%202013%20A%202025&listurl=%2Fpersonal%2Fleonardosuarez%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments https://ipsegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fleonardosuarez%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCNM%20PUBLIC%20BACKUP%20FINAL%2FInformes%20Mensuales%20Sin%20Telemetria%2F2025&listurl=%2Fpersonal%2Fleonardosuarez%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EqLrgbjnE_tBoT5KD5TECE0Bjb3irxFfdtJ1aRzB6hcgKw?e=DINX0q
[5 empty] | Adquisición, instalación e implementación de un sistema centralizado de telemetría para la integración de mediciones de soluciones fotovoltaicas individuales, con transmisión de datos al Centro Nacional de Monitoreo. Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas Relación de avance porcentual: 10% Primer Trimestre (Elaboración del documento técnico) 20% Segundo Trimestre (Etapa pre-contractual) 30% Tercer Trimestre (Adquisición e instalación primera entrega del proyecto) 40% Cuarto Trimestre (Puesta en servicio del sistema centralizado de medición) | - Elaboración del documento técnico y/o Estudio Previo. - Contrato suscrito. Adquisición e instalación primera entrega del proyecto - Puesta en servicio del sistema de medición de soluciones individuales | SUBDIRECTOR SCYS | 1891800000 | 100 | 10% | 20% | 30% | 40% | 0 | 0% |  | Se encuentra en elaboración el estudio previo, actualmente se está a la espera que se entrege la infraestructura a los operadores con el objetivo de implementar la solución solicitada en este proyecto al sistema integrado de telemetría | A la fecha no se tienen evidencias dado que se lleva un avance de 0%
[5 empty] | Implementar un proyecto de integración de variables energeticas en los proyectos híbridos de generación centralizada de energía eléctrica instalados en el territorio nacional Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas 10% Primer Trimestre (Elaboración del documento técnico) 20% Segundo Trimestre (Etapa pre-contractual) 30% Tercer Trimestre (Adquisición e instalación productos del proyecto) 40% Cuarto Trimestre (Puesta en servicio del sistema de integración) | - Elaboración del documento técnico y/o Estudio Previo. - Contrato suscrito. Adquisición e instalación primera entrega del proyecto - Puesta en servicio del sistema integrado | SUBDIRECTOR SCYS | 463500000 | 1 | 10% | 20% | 30% | 40% | 0 | 0% |  | Se está en la elaboración del estudio previo, lo anterior debido a que por directrices de la alta dirección se intentó realizar una ampliación del proyecto de la anterior vigencia que se encuentra en ejecución, sin embargo, debido a que nos es posible ampliar el contrato existente se tomó la decisión de sacar este proyecto de manera independiente en la última semana de marzo | A la fecha no se tienen evidencias dado que se lleva un avance de 0%
[14 empty] | PROMEDIO | 26%

## 2025 PLANEACIÓN
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [5 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | SEGUNDOTRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2025
AREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD (ANUAL) | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Interna | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO | 1.Revisar los indicadores del Plan Estratégico Institucional PEI y su seguimiento. | Matriz de seguimiento | Johanna Pinzón |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | a la fecha 8/04/2025 las areas no han cumplido con el diligenciamiento de los planes de acción en donde se encuentran consignados los objetivos estrategicos (se gestiono con correos electronicos y hablando con los jefes de area para su cumplimiento | Evidencia gestión planes de acción
|  |  |  | 2. Apoyar en la estructuración de los Planes de Acción 2025 a los líderes de proceso. | Matriz en excel planes de acción | Johanna Pinzón |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Con los respectivos jefes de area se realizaron mesas de trabajo para dar los lineamientos y acompañamiento a la elaboración de los planes de acción | Reuniones presenciales para realizar mesas de trabajo para el diseño de los planes de acción y correos electronicos
|  |  |  | 3. Consolidar los Planes de Acción 2025 de la Entidad y publicarlos en la página web. | Consolidado matriz planes de acción Publicada | Johanna Pinzón |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Junto con las areas se diseñaron los planes de acción que se encuentran consolidados y publicados en la pagina web | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/plan-de-accion/
|  |  |  | 4. Realizar seguimiento trimestral a los Planes de Acción 2025 de la Entidad, y realizar su publicación en la página web. | Correos electronicos | Johanna Pinzón |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | De manera reiterativa se enviaron correos electronicos para que realicen el cumplimiento de los planes de acción y sus avances
|  |  |  | 5.Consolidar y publicar el Informe de gestión 2024 en la pagina web. | Informe publicado | Maria Claudia - Donaldo |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 50% | Se conolidó y publicó el informe de gestión 2024, de acuerdo al trabajo conjunto realizado con todos los procesos y se publicó en la página web. | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/
|  | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG | 1. Diligenciar en conjunto con las dependencias el Formato Único de Reporte de Avance del modelo integrado de Planeación y Gestión - FURAG. | Soporte Función Pública reporte FURAG | Freddy Rojas - Donaldo |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | Se realizó la orientación con todas las áreas y se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los líderes y técnicos, para dar respuesta a todas las preguntas FURAG. | Certificado de Diligenciamiento
|  |  |  | 2. Orientar y hacer seguimiento a las acciones para la implementación del MIPG. | Informes trimestrales | Freddy Rojas - Donaldo |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | Se realizó la orientación con todas las áreas y se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los líderes y técnicos, para dar respuesta a todas las preguntas FURAG. Se dará inicio a la construcción de los planes de acción para el mejoramiento de las brechas de implementación del MIPG. | Certificado de Diligenciamiento
|  |  |  | 3. Coordinar con Secretaría General la preparación y realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Ana Doria - Diomedes |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | Elaboración de Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Correos electronicos
|  | 2. Posicionar al IPSE como un referente de liderazgo y conocimiento en el ámbito de la Transición Energética Justa | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1. Orientar y elaborar la estratégia de rendición de cuentas. | Documento estrategia rendición de cuentas | Ana Doria |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 25% | Elaboración Estrategia de Rendición de cuentas | https://ipse.gov.co/documento_planeacion/documento/plan_de_rendicion_de_cuentas/2025/ESTRATEGIA-RENDICION-DE-CUENTAS-2025.pdf
|  |  |  | 2. Consolidar y presentar los informes de rendición de cuentas para ser publicadoS. a..Evaluación de los espacios de rendición de cuentas (antes 31-12) b.Informe trimestral c..Informe de espacios de dialogo | Informes trimestrales | Ana Doria |  | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25% | Está programado para finales de abril su publicación en la página web.
|  |  |  | 3. Apoyar a control interno, para presentar los informes requeridos por los entes de control y ciudadanía en general. | Formatos formularios contraloria | Ana Doria |  | 100% |  |  |  |  | 2 | 25% | En atención a los requerimientos establecidos, se han elaborado y diligenciado los formatos correspondientes al formulario de los proyectos de inversión con códigos BPIN 2023000000311 y 2023000000325. Esta labor se realiza con el objetivo de dar cumplimiento a lo solicitado por los entes de control, garantizando la adecuada presentación y veracidad de la información relacionada con dichos proyectos. Adicionalmente, se han incluido los soportes correspondientes del sistema SIRECI, relativos al formulario de Rendición de Cuentas, fortaleciendo así los mecanismos de seguimiento y transparencia en la gestión pública. | correos electronicos
|  | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | GESTIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA | 1. Mediante correos y mesas de trabajo presentar los lineamientos del Decreto 1122 de 2024 Presidencia de la República /secretaria de Transparencia / relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública, con el fin de lograr su implementación. | Correos electronicos actas de reunión | Diomedes |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | Se publico en la pagina web de la entidad el cronograma de implemantacion del programa de Transparencia y etica pu8blica | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-antitramites/
|  |  |  | 2. Elaborar con las áreas del plan de trabajo para desarrollar el programa de transparencia y ética pública. | Actas de reunión | Diomedes |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | el dia 24-02-2025 se realizo reunion presencial con los lideres de procesos para organizar plan de trabajo. | C:\Users\DIOMEDESALEJANDROANG\OneDrive - IPSE\DIOMEDES IPSE\IPSE\PROGRAMA DE TRANSPARENCIA
|  |  |  | 3. Presentación al Comité Institucional de Gestión y de Desempeño el preliminar del programa de transparencia y ética pública, elaborado con el apoyo de las áreas y el programa final aprobado con publicación en página web. | Presentación del programa de trasparencia y ética pública | Diomedes - Ana Doria |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Aplica para el segundo trimestre de 2025
|  |  |  | 4. Seguimiento al programa de transparencia y ética publica | Correos electronicos (seguimiento) | Diomedes - An Doria |  | 1 |  |  |  | 1 | N/A |  | Aplica para el cuarto trimestre de 2026
|  | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | GESTIÓN DEL RIESGO | 1. Orientar la identificación, evaluación y control de los riesgos . | Actas de reunión | Diomedes |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizaron reuniones con las diferentes areas para realizar el levantamiento de la matriz de riesgo 2025 | correos electronicos
|  |  |  | 2. Realizar seguimientos periódicos a los controles de riesgo | Correos electronicos y/o actas de reunión | Diomedes |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | N/A |  | Aplica para el segundo trimestre de 2025
|  | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN | 1. Consolidar y revisar el anteproyecto de presupuesto 2026, para inversión y realizar su presentación. | Documento justificativo anteproyecto de presupuesto y su presentación . | Angélica, Freddy y Donaldo |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 90% | En trabajo conjunto, con el grupo de gestión financiera se consolido el anteproyecto de presupuesto 2026, tanto de funcionamiento como de inversión, e igualmente se ajustaron las observaciones realizadas por el Ministerio de Minas y EnergÍa en el mes de marzo del 2025. Se adjunta correo trabajado con las áreas, y documento final enviado al MME. Solamente queda pendiente la presentación del anteproyecto de presupuesto 2026 ante el Consejo Directivo, para aprobación. | Carpeta Anteproyecto de Presupuesto 2026
|  |  |  | 2. Consolidar el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP, para los proyectos de inversión. | Documento excel Marco de Gasto de Mediano Plazo con el componente de inversión. | Alvaro |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10% | Se realiza avance de gestión, en atención a la consolidación de los requerimientos y los lineamientos metodológicos, para la construcción del MGMP, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP y el MME
|  |  |  | 3. Apoyo metodológico en la formulación, actualización y modificación de los proyectos de inversión. Con los ajustes presupuestales PIIP. | Reuniones presenciales y virtuales y soportes de modificación PIIP. | Angélica y Freddy |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se ha realizado el acompañamiento metodológico en la formulación, actualización y modificación de los proyectos de inversión, con los ajustes presupuestales PIIP, para el proyecto de Fortalecimiento Institucional, Proyecto de TIC y Proyecto Misional. Se tienen los documentos listos y cargados en la PIIP para el envío de la solicitud del proyecto de fortalecimiento institucional y en revisión el proyecto de TIC. El 29 de enero del 2025 se logró la actualización del proyecto misional con el ajuste a Decreto 2025 mediante solicitud No. EJ-AJ-ADL-211000-0002, ajustando costo de las actividades, regionalización y focalización, igualmente para este proyecto durante todo el mes de marzo se han realizado mesas de trabajo con el MME para actualización vigencia 2026 y ajustes de recursos por vigencia expirada 2025. | https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/FichaProyectosMenuAllUsers?Bpin=202300000000311 Se adjunta carpeta Apoyo metodológio proyectos de inversión
|  |  |  | 4. Seguimiento al avance de los proyectos y su ejecución presupuestal, con los acuerdos de gestión. | Soportes anexos de seguimiento mensual PIIP y presentaciones MME. | Angélica y Freddy |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realiza seguimiento a los cuatro proyectos de inversión de la entidad, proyecto de Comunicaciones, proyecto de Tic, proyecto de Fortalecimiento Institucional y proyecto Misional, en el mes de enero para el cierre del 2024, y los reportes de los avances de enero, febrero y marzo del 2025. Se adjuntan los correos de solicitud de seguimiento y también se puede visualizar el avance en mapa inversiones. | https://mapainversiones.dnp.gov.co/Home/FichaProyectosEstadisticasGenerales Se adjunta carpeta Seguimiento Proyectos de Inversión
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | Interna | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO | 1. Orientar la definición de los indicadores de gestión, revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de metas. | Matriz de indicadores | Diomedes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con las diferentes areas para realizar el levantamiento de los indicadores de Gestion 2025 | correos electronicos
|  |  |  | 2. Asistencia técnica a los procesos sobre los lineamientos y prácticas de mejora acorde al Sistema de Gestión Integrado (SGI) | Informes trimestrales | Maria Claudia - Donaldo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En la actualización de procesos y procedimientos como base para la Transformación Digital y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Se realizaron sesiones técnicas con ocho áreas estratégicas, consolidando la revisión y ajuste de más de 40 procedimientos, bajo criterios de estandarización, mejora de la trazabilidad de datos y alineación normativa. Se alcanzó un avance promedio superior al 50% en las áreas intervenidas, incorporando principios de digitalización, automatización e interoperabilidad en los procesos revisados. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2025 Y https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mariagarcia_ipse_gov_co/EQCFImZj1Q9JkdhvuwjRju8BzmUBGB3D1oMEV417Bi2X0g?e=doq9Vp
|  |  |  | 3. Revisión y acompañamiento técnico a los procesos en los aspectos principales de las acciones de mejora de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado. | Informes trimestrales | Maria Claudia - Donaldo |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de 2025, se avanzó de manera importante en la actualización de procesos y procedimientos, una acción clave para impulsar la Transformación Digital y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión (SIG) del IPSE. Se llevaron a cabo sesiones técnicas con ocho áreas estratégicas, logrando la revisión, ajuste y estandarización de más de 40 procedimientos. Este trabajo incorporó criterios de mejora en la trazabilidad de la información y alineación normativa. Se alcanzó un avance superior al 50% en las áreas intervenidas, integrando conceptos de digitalización, automatización e interoperabilidad, con lo cual se fortalecerá la eficiencia operativa, la capacidad institucional y se preparará el camino para la futura automatización de procesos. | 01042025informeavaceplaneacion.docx

## TSI 2025
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [6 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | AVANCE TOTAL
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO / OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD (ANUAL) | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (SALDO)
TIC | Interna | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa / Gestionar estratégicamente las necesidades de innovación en tecnología, seguridad y operatividad que requieran las partes interesadas, con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la estrategia de Gobierno Digital. | INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL IPSE HACIA UNA SOCIEDAD MOVIDA POR EL SOL, EL VIENTO Y EL AGUA EN BOGOTÁ | Diseñar, desarrollar y/o ampliar los sistemas de información para soportar los procesos de la Entidad. | Supervisar la ejecución del Contrtato No. 019-2025 - Gestionar, administrar y brindar soporte a los sistemas de información Orfeo, gestión de servicios y seguimiento e incidentes tecnológicos, portal web institucional, plataforma de gestión de aprendizaje y la infraestructura en nube AZURE. | INFORME CONTRATISTA/ACTA DE SUPERVISOR (CUMPLIMIENTO % ACTIVIDAD) | Diana Poala Montenegro Cruz | 44000000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 12000000 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el IPSE cuenta con el sistema documental SGDEA ControlDOC, con el fin de mejorar la gestión documental de la entidad. La nube pública de Azure tiene disponibilidad del 99.99%, gracias al modelo de Redundancia de Zona del Servidor Flexible de Azure. Durante el periodo NO se materializa el riesgo de “Posible pérdida reputacional debido a quejas y sanciones de entes de control por la pérdida de disponibilidad o el incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en los servicios y sistemas de información administrados por TSI” | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/Eo8yZw-8BhJNtoiOmkxi16ABOklxOHzC-8nqpSS7zISklg?e=vOazJf |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 3 | 50% | 32000000
[5 empty] | Apoyar tecnicamente la implementación de un Software para el fortalecimento de la Planeación Estrategica que facilitará la administración y gestion del Sistema Integrado de Gestión para la entidad bajo los estándares de calidad- ISO 9001, medio ambiente- ISO 14001, SGSST– ISO 45001, Seguridad de la Información- ISO 27001 y el modelo estándar de control MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión). | Seguimiento al Cumplimiento de Cronograma de Implementación/Acta | Heider Suarez Pacheco | 306157200 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0% | [13 empty] | 0 | 0% | 306157200
|  |  |  | OTROS POYECTOS DE INVESION DIFERENTES A TSI | Supervisar la ejecución de la Orden de Prestación de Servicios No 037-2025, con objeto: la actualizacion y mantenimiento de los sistemas de información georreferenciados del IPSE, en el marco de la transición energética.(SIGIPSE). | INFORME CONTRATISTA/ACTA DE SUPERVISOR (CUMPLIMIENTO % ACTIVIDAD) | Ricardo Mendéz Barco | 88000000 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 8000000 | Para el primer trimestre atraves del SIGIPSE, con el apoyo del grupo TSI, se logra identificar posibles usuarios a traves de soporte técnico, análisis de información geoespacial, la cual sirve de apoyo para nueva formulación de proyectos; lo anterior, para dar cumplimiento al marco de transición energética | 3. Supervisar la ejecución de la Orden de Prestación de Servicios. SIGIPSE |  | 0% | [13 empty] | 2 | 18.18% | 80000000
[5 empty] | Supervisar la ejecución del Contrato No 108-2025 con Objeto: Actualización de la aplicación movil de la entidad IPSE APP (Aplicación para caracterizar la población que se encuentra en alguna zona sin energía) | INFORME CONTRATISTA/ACTA DE SUPERVISOR (CUMPLIMIENTO % ACTIVIDAD) | Heider Suarez Pacheco | 84000000 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 4000000 | Se generó el código para recargar las facturas versión 9, así como la implementación del CRUD utilizando Java Spring Boot, permitiendo la gestión eficiente de las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de facturas. Se realizó la documentación de procesos y procedimientos solicitados por el grupo de TSI, evidenciándose la adecuada documentación del modelo de datos conforme a los requerimientos establecidos. Se verifica el cumplimiento de la ley 23 de 1982 referente a la protección de los derechos de autor sobre el código fuente producido en el ejercicio de las actividades, con un ambiente de desarrollo independiente del entorno de producción, además se gestionó todo el código fuente a través del repositorio GIT institucional del IPSE, para asegurar el adecuado manejo y resguardo de la propiedad intelectual. NO se materializa el riesgo | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/ErEwQlMDBmxCsZ2Bmpbki5ABdT0kwojtrCaVh5dVSl8quA?e=3g0xhb |  | 0% | [13 empty] | 2 | 18.18% | 80000000
|  |  |  | Actualizar la infraestructura tecnológica existente incluyendo el licenciamiento | Gestionar la Actualización y renovación de licenciamiento para garantizar la continuidad operativa, la eficiencia en el acceso a la información y la seguridad integral de la infraestructura tecnológica del IPSE | ACTA/LICENCIA | Heider Suarez Pacheco | 1926230632.3607 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2350000 | Se adquirío Certificado TLS / SSL WILDCARD con vigencia de 2 años para los sitios web del IPSE, con contrato IMC-001 DE 2025 | 5. Gestionar la Actualización y renovación de licenciamiento para garantizar la continuidad operativa, la eficiencia en el acceso a la información y la seguridad integral de la infraestructura tecnológica del IPSE | [15 empty] | 1 | 14.29% | 1923880632.3607
[5 empty] | Tramitar la actualización de equipos de seguridad digital y soporte de seguridad perimetrada,para garantizar la continuidad operativa, la confidencialidad, integridad y disponibilidad la información , como la seguridad integral de la infraestructura tecnológica local y en nube del IPSE | ACTA/INGRESO A ALMACEN | Heider Suarez Pacheco | 719240507.9418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0% | 719240507.9418
|  |  |  | Gestión de TSI | Supervisar la ejecución del Contrtatos asignados al grupo de TSI | Matriz de Cumplimiento | Ricardo Mendéz Barco |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | N/A | Se realiza la supervisión de los contratos asignados al Grupo de TSI, con sus respectivas evidencias resumido el estado de cada uno en la matriz anexa como evidencia | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EuSMyXG8Sb5NobNFhCCwR0sBq6DZwzsXkiNS9uS3CmyYAw?e=kqzq0x | [15 empty] | 3 | 25% | 0
[5 empty] | Capacitaciones de TSI | LISTA DE ASISTENCIA | Ricardo Mendéz Barco | N/A | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | N/A | Para el segundo trimestre se realizaron tres (3) capacitaciones de manera virtual, con el fin de sensibilizar a los colaboradores en temas de Política de seguridad de la información | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EgZm8kJGPmRCgTg5Gec9rXcBbXHQCdLOnALUkgIW5tMA0w?e=vGkBsE | [15 empty] | 3 | 25% | 0
[5 empty] | Gestionar los pagos de los Servicios de contectividad sedes del IPSE | Matriz de Ejecución de Pagos | Diana Paola Montenegro Cruz | 74389516 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 25213641.65 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, se encuentra al dia los pagos de conectividad de las sedes del IPSE con la empresa ETB como operadora del servicio de conección e internet | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EquI6t7-3t1IpSywaJsvO_gBzVZz0L_xAAuVSjpoD2eBYA?e=qZ2xSY | [15 empty] | 3 | 25% | 49175874.35
[5 empty] | Gestionar Política de Gobierno Digital de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente | INFORME | Heider Suarez Pacheco / Ricardo Mendéz Barco | N/A | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | N/A | En el primer trimestre se realizaron los respectivos Informes de política de gobierno digital y seguridad digital, siendo TSI una de las áreas importantes para la gestión, servicios ciudadanos digitales, seguridad y privacidad de la información, datos y analítica, y transformación digital | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EvA1expWKwlNur5N3FqbsTUByqRj2UfSl-XJc9d0PXY39g?e=8wVjGD | [15 empty] | 3 | 25% | 0
[5 empty] | Monitorear la Disponibilidad de recursos tecnologicos para antiguos y nuevos Sistema de Información Implementados por el IPSE.(azure,HCI, software, infraestrectura, mantenimiento,Backups ,Internet,Sist. Información) | MATRIZ CONSOLIDADA DE RECURSOS TECNOLOGICOS | Ricardo Mendéz Barco | N/A | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | N/A | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, se a tenido una disponibilidad de los recursos tecnológicos del 97.1%, cumpliendo el porcentaje estimado con un mínimo de interrupciones o incidentes presentados | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/EjUSJYJfXPBHg2cMk73I8WIBnq0sjDeB4Yi12Q4N0VRvEQ?e=OpsSeW | [15 empty] | 3 | 25% | 0
[34 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL | 20.51%

## talento Humano 2025 (2)
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2024 | [9 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | AVANCE PRIMER TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | RECURSOS PRESUPUESTALES | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
Talento Humano | Interna | 4. Fortalecer la gestión integral del talento y desarrollo del personal en la entidad |  | Bienestar | Elaborar plan de bienestar para la vigencia 2025. | Plan de Bienestar | Area de Talento Humano- Asesor Talento Humano 1020 12 - María de Jesús Quintero Monroy | 1 | 177600000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100% | 0 | Se elaboró el plan de bienestar 2025 durante el primer trimestre, y se publica en la pagina web del IPSE. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/planeacion_ipse_gov_co/Documents/PLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025/2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS/2025%20TALENTO%20HUMANO/primer%20trimestre%20evidencias/Bienestar/plan%20de%20bienestar%202025.pdf?csf=1&web=1&e=hFlBC6
[5 empty] | Hacer seguimiento a la ejecución del plan de bienestar mediante los informes trimestrales | Informes (en cumplimiento a las actividades del Plan) | Area de Talento Humano- Asesor Talento Humano 1020 12 - María de Jesús Quintero Monroy | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 0 | Se ejecutan actividades durante el primer trimestre, conmemoración día del hombre, día de la mujer, envío de piezas comunicativas de felicitación de cumpleaños a los funcionarios, taller de bienestar financiero, taller de amor propio, jornada de donación de sangre y reconocimiento a dos funcionarios que salieron durante este trimestre pensionados. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20TALENTO%20HUMANO%2Fprimer%20trimestre%20evidencias%2FBienestar&ct=1744314110198&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1
|  |  |  | Plan de capacitación | Elaborar plan institucional de capacitaciónpara la vigencia 2025. | Plan Institucional de Capacitación | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Viviana Marcela Fajardo Suarez | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 0 | Se realiza el plan de capacitaciones 2025, y se publica en la pagina web. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EWCkblcVd-JPtD0fpF9jwmYBywgLpLYgKBLbXwgPrshmsg?e=c4gKrb
|  |  |  | Plan de capacitación | Realizar seguimiento a la ejecución del plan institucional de capacitación mediante los informes trimestrales | Informes (en cumplimiento a las actividades del Plan) | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Viviana Marcela Fajardo Suarez | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 0 | Se realiza la presentación ante el comite de personal para observaciones sobre las tematicas del PIC 2025. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EXzTXteZ8Y1IpQvVQDSedN4BDduXjDjTqLp1Odb1NSBv2w?e=ieCsR9
|  |  |  | Evaluación de desempeño y acuerdos de gestión | Hacer seguimiento y acompañamiento a la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa, provisionalidad y libre nombramiento y remoción | Informes (en cumplimiento a la meta de funcionarios evaluados) | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Viviana Marcela Fajardo Suarez | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 0 | Se realiza el informe de acuerdo al estado de las evaluaciones de los funcionarios de carrera, libre nombramiento y provisionalidad. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EZ_Lo00u1gpFklAQrv9e6hcBIPjMJu789JmLSSr7Ojj4ew?e=0HRDxr
[5 empty] | Realizar seguimiento y acompañamiento a los acuerdos de gestión los gerentes públicos mediante informes | Informes (en cumplimiento a la meta de gerentes públicos evaluados) | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Viviana Marcela Fajardo Suarez | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 0 | Se realiza el informe del estado de los acuerdos de gestión. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EZ_Lo00u1gpFklAQrv9e6hcBIPjMJu789JmLSSr7Ojj4ew?e=0HRDxr
Secretaria General |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Ejecutar Plan de capacitación para el fortalecimiento de competencias técnicas. | Capacitaciones (Listas de asistencia) | Secretaria General - Martha Gomez | 4 | 368786156 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | $66.000.000 | Se realiza la contratacion de un OPS la cual tiene como objeto "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IPSE PARA ADELANTAR Y APOYAR EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL Y REDISEÑO INSTITUCIONAL" | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/ETk1YhEV1OVJkVzJhXsPktcBt9FE3NKG_zm2QwI0n0Q2Bg?e=RV9itl
|  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Realización del proceso de formalización o rediseño en cada una de las fases del proceso | Análisis de recurrencias contratos toda la entidad, aprobación escenarios rediseño, Análisis de procesos con manual de funciones | Secretaria General - Martha Gomez | 100% | 122000000 | 24% | 26% | 24% | 26% | 24% | 24% | $91,300,000 | • Actas de socialización estrategias del proceso Formalización, • Matriz de recurrencias área misional | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Eiyiu6L6VvVNrd15GYuOKSwBWTme-X16dwkRPD_d55Rf4w?e=WoUcZ2
|  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Presentar ante los entes encargados de viabilizar el Estudio Técnico para la formalización institucional del IPSE | Envío a Entidades para aprobación Rediseño | Secretaria General - Martha Gomez | 100% |  | 24% | 26% | 24% | 26% | 24% | 24% |  | • Socialización DAFP sobre el proceso de Formalización en el IPSE, Cronograma de Capacitaciones Técnicas. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Eiyiu6L6VvVNrd15GYuOKSwBWTme-X16dwkRPD_d55Rf4w?e=WoUcZ2
SGSST |  |  |  | SGSST | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2025, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente | Plan de SGSST | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Laura Liliana Patiño | 1 |  | 1 |  |  |  | 100% | 100% |  | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2025, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20TALENTO%20HUMANO%2Fprimer%20trimestre%20evidencias%2FSG%2DSST&ct=1744123468690&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1
[5 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de Trabajo del Sistema de Gestiòn en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Informe trimestral (en cumplimiento a las actividades del Plan de Trabajo) | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Laura Liliana Patiño | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 25% |  | Informe de gestión SG-SST 1 Trimestre 2025 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20TALENTO%20HUMANO%2Fprimer%20trimestre%20evidencias%2FSG%2DSST&ct=1744123468690&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1
[5 empty] | Efectuar la verificación de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas (persona natural o jurídica) de conformidad con los estudios previos | Comunicaciones oficiales-Memorandos informe trimestral a las 4 subdirecciones sobre el % de cumplimiento de las obligaciones del componente de SST de cada uno de los contratistas: | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Laura Liliana Patiño | 16 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 25% | 25% |  | Informe de gestión de los componentes deSG-SST de los contratistas (persona natural o jurídica) de conformidad con los estudios previos 1 Trimestre 2025
[5 empty] | Realizar la Auditoría Interna del SGSST | Informe de auditoria | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Laura Liliana Patiño | 1 |  |  |  |  | 1 | 0% | 0%
[5 empty] | Presentar a la Dirección los resultados del SG-SST de la vigencia anterior | Informe | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Laura Liliana Patiño | 1 |  | 1 |  |  |  | 100% | 100% |  | Informe de los resultados del SG-SST 2024 para la alta dirección. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20TALENTO%20HUMANO%2Fprimer%20trimestre%20evidencias%2FSG%2DSST&ct=1744123468690&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1
[5 empty] | Realizar la medición de Indicadores del SGSST | Matriz de indicadores | Area de Talento Humano- Profesional Especializada Laura Liliana Patiño | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | 25% |  | Indicadores de Gestión 1 Trimestre 2025 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20TALENTO%20HUMANO%2Fprimer%20trimestre%20evidencias%2FSG%2DSST&ct=1744123468690&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1
[14 empty] | PROMEDIO | 41%
Note on J12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con lo validado con Planeaciòn, no se cuenta con un rubro presupuestal establecido en la proyecciòn del año 2025,.
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 informes cada 3 mese.

## 2025 UCID
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | SEGUNDOTRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2025
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD (ANUAL) | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
UCID | Interna | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y adminsitrativa | No | Control de términos en procesos de asuntos disciplinarios | Actualizar la base de datos de los proesos disciplinarios | Base de datos | 12 | PROFESIONALES DE UCID Diana Carolina Rodriguez Leyton Laura Angelica Bejarano | N/A | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25% | Se diligenció la base de datos y fue descargada mensualmente | Control expedientes vigentes enero 2025.xlsx - Control expedientes vigentes febrero 2025.xlsx - Control expedientes vigentes marzo 2025.xlsx
|  |  |  | Inclusión de la Unidad de Control Interno Disciplinario como proceso en el Sistema Integrado de Gestión | Diagnostico del proceso, efectuar caracterización y procedimientos a que hubiere lugar y remitir a Planeación Instutucional para que sea incluida en el SIG | Informe de diagnóstico del proceso de la UCID, formatos diligenciados en el SIG y correo electrónico | 1 | PROFESIONALES DE UCID Diana Carolina Rodriguez Leyton Laura Angelica Bejarano | N/A | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | No se tiene meta programada para este trimestre
|  |  |  | Prevención y sencibilización en asuntos disciplinarios | Capacitaciones y socializaciones en temas disciplinarios mediante charlas, piezas comunicativas (folleto o cartilla) |  | 4 | PROFESIONALES DE UCID Diana Carolina Rodriguez Leyton Laura Angelica Bejarano | N/A | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25% | Se elaboró y publicó una pieza comunicativa | Pieza publicitaria 1er trimestre.pdf

## JURIDICA 2025
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [6 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | SEGUNDOTRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2025
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES Apropiación viegente | META DE LA ACTIVIDAD (ANUAL) | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE Obligación/apropiación vigente | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
OFICINA JURIDICA | INTERNA | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | Fortalecimiento de la Gestión Institucional del IPSE | prevención del daño antijurídico | Elaborar y/o ejecutar un plan de acción para prevenir, mitigar y/o disminuir el daño antijurídico. | Estructurar plan de acción de prevención del daño antijuridico Informe | Lidera la actividad Coordinador asuntos administrativos y judiciales | $165.368.857,00 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | No se tiene programado avance para el primer trimestre | N/A
[5 empty] | Elaborar documento metodológico que consolide las mejores practicas para la prevención del daño antijurídico. | Estructura Documento metodológico (manual / reglameto/ circular) | Lidera la actividad Coordinador asuntos administrativos y judiciales | $385.860.667,50 | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  | No se tiene programado avance para el primer trimestre | N/A
|  |  | No | Gestión Judicial | Seguimiento presencial y/o virtual de las actuaciones judiciales surtidas por los apoderados, actualización del Ekogui hasta que el proceso culmine y la alimentación del archivo judicial. | Bitácora Judicial Matriz de seguimiento | Lidera la actividad Coordinador asuntos administrativos y judiciales |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | Los apoderados de la Entidad adelantaron las gestiones correspondientes a la representación judicial de la Entidad | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/juridica_ipse_gov_co/EeA-se2CnwlDvwp85q_bMWQBt_SQIFQoNipkzUgeXa46EQ?e=ncneAz
|  |  | No | Gestión Jurídica | Apoyo Jurídico en la revisión y/o actualizaciónde las hojas de vida de los bienes inmuebles de la entidad para el saneamiento de los mismos. | Hojas de vida /base de datos de actualización | Lidera la actividad Coordinador asuntos administrativos y judiciales |  | 27 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 22.22% | Se continua trabajando con GABYS en el saneamiento de los inmuebles | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juridica_ipse_gov_co/EmCaFhkWmxBPnizf0rC6tHYBgxNaUSKAZ_0Rnwzc3LdHHg?e=W3GWIp
|  |  | No | GESTIÓN JURIDICA | Dar cumpliento al Plan de Acción de Prevención del Daño Antijurídico de la (ANDJE) Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Reporte actulizado EKOGUI | Lidera la actividad Coordinador asuntos administrativos y judiciales |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  | No se tiene programado avance para el primer trimestre | N/A

## 2025 FINANCIERA
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | SEGUNDOTRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2025
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD (ANUAL) | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
|  | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa |  | Realizar seguimiento a la cadena presupuestal (programación, ejecución y pagos) de acuerdo con la normativa vigente. | Desagregación presupuestal para cada una de las dependencias de afectación del gasto de la entidad | Resolución de desagregación | 1 | Profesional Especializado con tareas de presupuesto - Julieth Romero Guiza | N/A | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% |  | Cargada en la carpeta compartida - https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20FINANCIERA&ct=1744123227976&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7efb42a0%2D9408%2D3bd3%2D8a13%2D827e0a8069a8&ga=1
[5 empty] | Seguimiento a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF Nación | 12 | Profesional Especializado con tareas de presupuesto - Julieth Romero Guiza | N/A | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Cargada en la carpeta compartida - https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20FINANCIERA&ct=1744123227976&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7efb42a0%2D9408%2D3bd3%2D8a13%2D827e0a8069a8&ga=1
|  |  |  | Elababoración y presentación de informes financieros y contables y estados financieros | Elaborar y presetación de los informes financieros y contables (estado de situación financiera y estado de resultado) | Estados Financieros | 1 | Profesional Especializado Grado 20 - Vianis Ospino Ramírez | N/A | 1 |  |  |  | 1 | N/A
[5 empty] | Elaborar y presentar los estados financieros al 31 diciembre (estado de situación financiera, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, notas a los estados financieros) |  | 1 | Profesional Especializado Grado 20 - Vianis Ospino Ramírez | N/A | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Cargada en la carpeta compartida - https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20FINANCIERA&ct=1744123227976&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7efb42a0%2D9408%2D3bd3%2D8a13%2D827e0a8069a8&ga=1
[5 empty] | Actualizar y socializar el manual de politicas contables de conformidad con la normatividad vigente de la Contaduría General de la Nación | Manual de Politicas Contable | 1 | Profesional Especializado Grado 20 - Vianis Ospino Ramírez | N/A | 1 |  |  |  | 1 | N/A
[5 empty] | Validar y actualizar los procedimientos del Grupo Recursos Financieros de acuerdo a la regulación y normativa vigente en materia tributaria, contable y presupuestal aplicable al IPSE. | Procedimiento actualizado | 1 | Profesional Especializado Grado 20 - Vianis Ospino Ramírez | N/A | 1 |  |  |  | 1 | N/A
[5 empty] | Remitir correos para publicar piezas comunicativas, relacionada con la actualización normativa aplicable vigente. | Correos electrónicos y piezas comunicativas | 12 | Profesional Especializado Grado 20 - Vianis Ospino Ramírez | N/A | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Cargada en la carpeta compartida - https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20FINANCIERA&ct=1744123227976&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=7efb42a0%2D9408%2D3bd3%2D8a13%2D827e0a8069a8&ga=1

## 2025 CONTROL INTERNO
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [6 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2025
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD (ANUAL) | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META EN NÚMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NÚMERO | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NÚMERO | % DE CUMPLIMIENTO TERCER TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NÚMERO | % DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
CONTROL INTERNO | Interna | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa. | No | 1.1. Formulación y Aprobación | PAAI Formulado y Aprobado | PAAI Formulado y Aprobado | JEFE CONTROL INTERNO | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se presentó y aprobó el PAAI propuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 16 de enero de 2025, | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Eqi-o9v5k9VMmtccavqewTcB6BottrsGD7Yw1QYNfevDRQ?e=k93L7X | 1 | 100% | Se cumplió en el primer trimestre de 2025. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Eqi-o9v5k9VMmtccavqewTcB6BottrsGD7Yw1QYNfevDRQ?e=k93L7X | 1 | 100% | Se cumplió en el primer trimestre de 2025. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Eqi-o9v5k9VMmtccavqewTcB6BottrsGD7Yw1QYNfevDRQ?e=k93L7X | 1 | 100% | Se cumplió en el primer trimestre de 2025. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Eqi-o9v5k9VMmtccavqewTcB6BottrsGD7Yw1QYNfevDRQ?e=k93L7X
|  |  |  | 1.2. Seguimientos | Ejecutar mínimo en un 90% las actividades del PAAI | % de Avance de Cumplimiento del PAAI | JEFE CONTROL INTERNO | N/A | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 55 | 25% | Se ejecutaron 55 actividades de las 220 actividades programadas en el PAAI. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/planeacion_ipse_gov_co/Documents/PLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025/2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS/2025%20CONTROL%20INTERNO/PRIMER%20TRIMESTRE%20EVIDENCIAS/Actividad%202/Reporte%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%201er%20Trimestre%202025.pdf?csf=1&web=1&e=Akz53k

## 2025 GABYS
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [5 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | SEGUNDOTRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2025
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | 9 | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES Apropiación presupuestal | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
GABYS | Interna | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | Fortalecimiento de la Gestión Institucional del IPSE | Sedes Mantenidas | Realizar el mantenimiento y adecuación de la sede Av. Primera de acuerdo con las actividades establecidas en el proyecto de inversión. | Acta recibo a satisfacción | 1 | Técnico Administrativo Grado 18 - Responsable de las PQRSD | $2.348.154.064 |  |  |  | 1 | N/A
| Interna | Suministrar, mantener y salvaguardar los recursos de infraestructura (bienes y servicios) necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales garantizando la oportunidad y satisfacción de las partes interesadas. | NO | Destinación De Bienes Muebles (No Eléctricos) | Realizar el inventario general de bienes devolutivos | informe- Base de datos | 1 | Profesional Especializado Grado 15 Roberto Carlos Cortés |  |  |  |  | 1 | N/A
[5 empty] | Efectuar una muestra aleatoria a los bienes que se encuentran asignados a los funcionarios para el control de los mismos. | Informe de la validación | 4 | Profesional Especializado Grado 15 Roberto Carlos Cortés |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | N/A | Como resultado de esta verificación tenemos que se inventarió 103 bienes y que todos fueron encontrados fisicamente en la custodia de los funcionarios a cargo. A continuación se presenta un resumen de los resultados del inventario aleatorio del primer trimestre de 2025. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EuEBIqf9fPhLsJjEnd1pxrsBQIuo5sFrOM4e0IzO5GF54w?e=DjqpJM
[5 empty] | Realizar el proceso de baja de los bienes devolutivos autorizados a través de acto administrativo por el funcionario competente. | Resolución de baja | 1 | Profesional Especializado Grado 15 Roberto Carlos Cortés |  |  |  |  | 1 | N/A
| Interna | OBJETIVO: Gestionar la documentación institucional a través del Sistema de Gestión Documental, desarrollando eficientemente las actividades de creación, recepción, ubicación, acceso, custodia, trazabilidad, recuperación y preservación de los documentos, cumpliendo la legislación vigente y las normas técnicas correspondientes. | NO | Gestión de las PQRSD | Construir una cartilla o guía interna para conocimiento de servidores y contratistas, que ofrezca un documento práctico y de fácil consulta en la que se describirán los aspectos más relevantes en el tramite de las diferentes modalidades de peticiones (Ley 1755 de 2015) | Guia | 1 | Técnico Administrativo Grado 18 - Responsable de las PQRSD |  |  | 1 |  |  | N/A
[5 empty] | Realizar la socilalización del resultado de las encuestas de satisfacción PQRSD, en el comité institucional de Gestión y Desempeño. | Acta de comité | 4 | Técnico Administrativo Grado 18 - Responsable de las PQRSD |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | N/A | Convocatoria a Comite de Gestión y Desempeño realizada el dia 26 de marzo para el dia 2 de abril. Se tendra avances en el siguiente trimestre. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Evp29B9Z7EpJjDKbixpb0rEBY72EMlHX2Ayl6D1Gd6lmLw?e=9iH71z
| Interna | Objetivo del proceso | NO | Plan maestro de intervenciones a las sedes del IPSE. | Realizar la reubicación de puestos de trabajo en las sedes administrativas del IPSE, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General. | Comunicaciones oficiales | 2 | Coordinaodora GAByS- Sonia Tovar |  |  | 1 |  | 1 | N/A
[5 empty] | Efectuar los mantenimientos menores de las sedes del IPSE, de acuerdo con las necesidades requeridas. | informe de intervenciones con base de datos de las intervenciones | 2 | Coordinaodora GAByS- Sonia Tovar" |  |  | 1 |  | 1 | N/A

## Comunicaciones 2025
PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2025 | [6 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | SEGUNDOTRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE 2025 |  |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2025
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD (ANUAL) | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META EN NUMERO | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
Comunicaciones | Externa | 2. Posicionar a IPSE como un referente de liderazgo y conocimiento en el ámbito de la Transición Energética Justa. | Fortalecimiento de la participación ciudadana e información sobre la gestión de la transición energética justa y las comunidades energéticas a nivel Nacional | 1. Mejorar el reconocimiento y posicionamiento de la entidad a nivel nacional. | Desarrollo de comunicados de prensa, en donde se divulgue la labor del IPSE mes a mes | Comunicados de prensa divulgados | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 72627172 | 66 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 7 | 42.42% | 7702881.8788 | Se realizará una ficha de dilenciamiento mensual y reuniones de seguimiento quincenal que permita organizar los temas a tratar con antelación, en especial la ejecución de proyectos, así como una mayor articulación con las diferentes áreas de la entidad para identificar contenidos de interés. Adicionalmente, se realizará un seguimiento semanal al equipo de comunicaciones para vefificar el avance, lo cual permitirá hacer los ajustes necesarios a tiempo y asegurar el cumplimiento gradual del objetivo. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20COMUNICACIONES%2FPRIMER%20TRIMESTRE%20EVIDENCIAS%2F1%2E%20Mejorar%20el%20reconocimiento%20y%20posicionamiento%20de%20la%20entidad&ct=1745333209274&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1
[5 empty] | Gestión de publicación mensual de comunicados en medios masivos, en donde se resalte la gestión Misional del IPSE. | publicaciones realizadas | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 48418114 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9.091% | 1100411.6818 | La gestión de medios de comunicación se realizará de manera estratégica, priorizando aquellos momentos en los que se entreguen proyectos o se presenten hitos institucionales de alto interés noticioso. Esta decisión responde a la necesidad de maximizar el impacto y la visibilidad de la información difundida, asegurando que los comunicados de prensa no solo cumplan una función informativa, sino que también generen valor institucional y posicionen al IPSE ante la opinión pública
[5 empty] | Visita de voceros a medios, en donde se pueda divulgar la gestión del IPSE en el territorio y los beneficios hacia la comunidad. | Informes de divulgación realizados | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 24209057 | 22 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0% | 0 | Durante el presente periodo no se llevaron a cabo visitas de voceros a medios de comunicación, debido a la priorización de otras acciones informativas y a la falta de eventos territoriales programados que facilitaran este tipo de gestión.
|  |  |  | 2. Mejorar indicadores de visibilización e interacción de los canales de comunicación digitales del IPSE | Desarrollar una campaña digital de comunicaciones mensual, en donde se evidencie el trabajo del IPSE en territorio y el aporte hacia la Transición Energética Justa. | Informe | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 12104529 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50% | 1100411.7273 | Durante este trimestre solo se realizó una campaña digital, debido a la concentración de esfuerzos en contenidos vinculados a la estrategia del sector energético 'Colombia Solar'. Para mejorar el cumplimiento de esta actividad, se establecerá un calendario fijo de campañas mensuales, se fortalecerá la recolección de contenidos desde el territorio y se coordinará con las áreas técnicas para identificar hitos y avances que puedan ser comunicados oportunamente. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20COMUNICACIONES%2FPRIMER%20TRIMESTRE%20EVIDENCIAS%2F2%2E%20%2E%20Mejorar%20indicadores%20de%20visibilizaci%C3%B3n%20e%20interacci%C3%B3n%2F1er%20Trimestre&ct=1745333209274&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1
[5 empty] | Publicar contenido en las redes sociales del IPSE, que evidencie el trabajo realizado del equipo territorial, social y técnico del instituto y que muestre los beneficioas en las comunidades. | contenido publicado | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 363135858 | 330 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 124 | 100% | 136451049.6727 | Se recopiló información en coordinación con las áreas técnicas, sociales y territoriales del IPSE para identificar avances, historias y proyectos destacables en campo. Se diseñan piezas gráficas adaptadas a los lineamientos de marca y al formato de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn), priorizando contenidos que reflejen el impacto en las comunidades
[5 empty] | Desarrollar contenido gráfico, audiovisual y multimedia para espacios digitales del IPSE, tales como Pagina WEB, Intranet y Yamer. | contenido publicado | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 48418114 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 80 | 100% | 88032934.5455 | Se crearon piezas gráficas informativas para la página web institucional, enfocadas en la estrategia de transición energética y proyectos emblemáticos del IPSE. Se producen vídeos cortos y cápsulas informativas para difundir en la intranet, orientados a fortalecer la comunicación interna y el sentido de pertenencia institucional.
|  |  |  | 3. Fortalecer la comunicación interna | Desarrollar una campaña de comunicaciones mensual, para promover la comunicación Interna, que ayude a que todos los colaboradores estén enterados de lo que hace el IPSE tanto interna como externamente, promoviendo un buen clima laboral. | Campañas publicadas | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 12104529 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50% | 1100411.7273 | Durante el primer trimestre se desarrolló una de las dos campañas previstas, correspondiente a "Conexión Mágica" , la cual tuvo como objetivo reforzar el mensaje institucional en el marco de la estrategia de Fortalecimiento Institucional IPSE 2025. Para el segundo trimestre reforzaremos conexión mágica y todos los hito internos | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202025%2F2025%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2F2025%20COMUNICACIONES%2FPRIMER%20TRIMESTRE%20EVIDENCIAS%2F3%2E%20Fortalecer%20la%20comunicaci%C3%B3n%20interna&ct=1745425541257&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1
[5 empty] | Generar contenido coyuntural, sobre la transición energetica a nivel nacional. | contenido realizado | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 4401647 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 489071.8889 | Como parte de esta acción, hasta el momento solo se ha publicado una columna informativa centrada en la relación entre la inteligencia artificial y el sector energético. Esta publicación aprovechó la tendencia global en torno a los avances recientes en IA, destacando los posibles efectos de su uso intensivo en el consumo y la eficiencia energética. Para el próximo trimestre se desarrollaran contenidos técnicos con referente a la telemetría, la ejecución de los proyectos y los avances de la transición energética
[5 empty] | Publicar dos boletines mensuales con temas de interés para el equipo IPSE, promoviendo la comunicación interna, mediante el conocimiento general de las actividades desarrolladas dentro del IPSE. | boletines publicdos. | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 24209057 | 22 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 75% | 3301235.0455 | Debido a la coyuntura de tiempos y de noticias por contar, en este trimestre logramos tres de cuatro boletines para fortalecer la comunicación interna, en ese semestre NotyEnergy se enfocó en la conexión mágica que tenemos todos los colaboradores para la ejecución de los proyectos y el bienestar de todas las poblaciones impactadas
[5 empty] | Publicar diariamente en Yammer para aumentar la participación en esta red social, promoviendo asi un buen ambiente laboral, con sana interacción y convivencia. | publicaciones realizadas | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 242090572 | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 | 5 | 9.091% | 5502058.4545 | Debido a la baja interacción con esta herramienta, los contenidos compartidos en esta red tienen una visibilidad limitada tanto para los colaboradores como para los contratistas. Con el objetivo de mejorar el alcance y la participación, durante el segundo trimestre se llevará a cabo una campaña de comunicación interna orientada a fomentar el uso activo de esta plataforma.
|  |  |  | 4.Promover la presencia del IPSE en espacios sectoriales y académicos | Cubrimiento de la participación de los voceros del IPSE en eventos virtuales/presenciales relevantes a la misionalidad del instituto. | informe | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 12104529 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3301235.1818 | Durante este trimestre acompañamos al señor Director en tres eventos estratpegicos del sector donde pudo mostrar el impacto de la entidad en las ZNI y el aporte a la Transición Energética.
[5 empty] | Desarrollar espacios propios para el intercambio de conocimientos, aportando el conocimiento que tienen la entidad en la consolidación de las Comunidades Energéticas. | informe | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 2200823 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | Este trimeste no se cumple con esta actividad
|  |  |  | 5. Fortalecer la participación ciudadana | Realizar una estrategia comunicativa para la participación ciudadana que ayude en la consolidación de las comunidades energeticas | Informes de divulgación realizados | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 121784625 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Este trimeste no se cumple con esta actividad
[5 empty] | Desarrollar un modulo en la escuela energética en comunicación asertiva comunitaria para el fortalecimiento de la participación de las comunidades energéticas | Informes de divulgación realizados | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 121784625 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Este trimeste no se cumple con esta actividad
|  |  |  | 6. Promover la estrategias de innovación y transferencia del conocimiento | Desarrollar un protocolo o manual para trabajar la gestión del conocimiento con comunidades, generando memoria historica en la entidad. | Informe | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 121784625 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Este trimeste no se cumple con esta actividad
[5 empty] | Realizar jornadas de transferencia del conocimiento, para promover la estratégia de Comunidades energéticas y transición energetica justa. | Informe | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 121784625 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Este trimeste no se cumple con esta actividad

## Hoja1
Intagram 40 generales
5 de visitas a territorio
Facebok 36
LinkedIn 48 | 124