## Recopilación de Datos (hidden)
SPE - PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE |  |  |  | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  | AVANCE TERCER TRIMESTRE |  |  |  | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | AVANCE DE LA META | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE DE LA META | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN | 8931108840 | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN | 0 | 8500 | 0 | 1190 | 3570 | 3740 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN VIABILIZACIÓN | 2354950480 | 40 | 5 | 10 | 10 | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN | 1576078020 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN | 0 | 15 | 4 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN VIABILIZACIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN VIABILIZACIÓN | 0 | 15 | 5 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## PORTADA
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
PLAN DE ACCIÓN - II TRIMESTRE 2026
No. | DEPENDENCIA | [6 empty] | Enlace excel | Plan de Acción |  | Cronograma contratación PAA | Enlace carpeta
|  | CUMPLIMIENTO A II TRIMESTRE | META A LA FECHA | 2 TRIMESTRE | II TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE
1 | Comunicaciones | 50.6796 | 56.8484 | 0 | ok | 0 | 0 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQBYVEJVRc9jQ6Q3Do0jQIb-AWEgCtrp7RXF1f7_84pcKww?e=PoILzY | Pte | Pte | Pte | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAb4g1KTf2UQq-F0SBYAVCiAVLSOOjgwf57e7JSRwlnxXg?e=dVAUVl
2 | Planeación Institucional | 61 | 55 | 0 | ok | 0 | 0 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQCiWsAA54McS7an23Sc_2aGAbBNnhaTHJog_iqa8tUzUok?e=1KFwtx | Pte | Pte | Pte | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgD45sjFKMpdQa0iBwAQDQieAddIdNmTDNaIXPGPwqpeeqE?e=4NKCki
3 | Tecnología y Sistemas de Información | 43.3333 | 43.3333 | 0 | ok | 0 | 0 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQDPxCMAX2BZTow5NCrl7ytmAahx2LF2iX7ii78ffi7PoGc?e=u1lYf3 | ok | Pte | ok | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCZ_YwsrU8URpv4FIzT_QE_AUFFWhGTJSzrRC-GjCfBQI4?e=qgVZe5
4 | Of. Jurídica | 38.8889 | 61.1111 | 0 | ok | 0 | 0 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQDWLgk2u2xARLCKYZgLivP5AXlltB1PlKWg6rkSCil4fP8?e=YJKspx | ok | ok | N/A | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgDb3c4ns7sKRIBtXLTw6d8vAdSLH8mhn0ZrvoA_Lc0oE1Y?e=AlmiN3
5 | Control Interno Disciplinario | 58.3333 | 58.3333 | 0 | ok | 0 | 0 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQBPReyhTOErTJOcRATTXFanAcDrnxqT8bv_5OQ1c6O2IYw?e=5f3lJz | ok | ok | N/A | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgABb_GXg1BXSbnflUa8pBdKARMccfvHZ1Mirp5CiXpeo3s?e=NHjREf
6 | Control Interno | 87.5 | 87.5 | 74.17 | ok | 73 | 66.17 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQCsFfelc-56QaW7IVRZuucyAU9K8jIOmupNzjYQT5fEHOw?e=XQ5Ui2 | . | - | - | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgC-uExhxDebRLjRckp3UDp-ARkWyHDJ5V4LLDbQnwcMgfU?e=xChsKo
7 | SPE | 50.8333 | 50.8333 | 74.17 | ok | 73 | 66.17 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQByxOKaVCW6Q4SmZXr5XRVmAfUlNqRkqB0SmP69LDuJOuo?e=DHYg7j | ok | ok | Pte | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBZjhulAEsOT5katHN1aHgMARpCX0Peali5d3aqNugsEk8?e=2FWiyr
8 | SCYS | 31.2467 | 31.6667 | 16.88 | ok | 29.8 | 38.55 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQAa3FLXVJ9OTJZXGk0b3XiIASmzjJi2afSmQUojTSpe1dI?e=Ssgn3w | Pte | Pte | Pte | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgDZXY5WDNGXTLumkdMt0rCKASIIqGptVOlBNeXdFC6psOA?e=f4FgOT
9 | Comunidades Energéticas | 29.4167 | 42.0833 | 17.86 | ok | 29.77 | 36.91 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQDeWSk5luPXQ4HONJJidxhbAQQwpbyGy63dGSgpNDNaUKM?e=lvcgSy | Pte | Pte | Pte | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCpx1GIP9fqS67zuj9n1601AXKG_rtzWdFOGzTm1Ehplvk?e=OdJ4C0
10 | GABYS | 39.5833 | 35.4167 | 22.92 | ok | 22.92 | 60.42 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQCDYaVgOxfUQ5E-lC0cTWRmAUJK6dwSosaoCYj59AsRuFo?e=Beqklo | . | ok | ok | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCteJ_AxcXjSZDZf5fLtz7NAXq5ZJRtzgDPmjbryR0L4pM?e=2I8Ew4
11 | Financiera | 77.0909 | 77.0909 | 39.22 | ok | 5.55 | 4.04 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQDcraTkpTVsQr6DvbndH0H8AbMVcAAlGrTA6AeSpU4OPPE?e=pTwmpA | Pte | ok | N/A | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgD46suJN16YQb037JicFEniAbr2b6WeDvbvjiqdfvwL2vY?e=V2a6sz
12 | Talento Humano | 62.5 | 62.5 | 14.59 | ok | 22.92 | 14.59 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQCxYuualjd5T5jlXvJggJGfAat4-XmouQp-FZD2oL48m-E?e=oMdtvy | Pte | ok | ok | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgB-GgWxJoNoR4_-FZTGIY-tAZNn7YQhsnl-PNZ76OItqG4?e=aDWcDD

## PRESENTACIÓN (hidden)
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF!
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
Energizar los usuarios mediante la implementacón de los proyectos, con el fin de ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica. | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar proyectos energéticos sostenibles de tipo híbrido de ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional Producto 4: 2102042. Central de generación híbrida construida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar proyectos de mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el territorio nacional Producto 1 :2102043. Central de generación híbrida ampliada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar el seguimiento de la entrega de infraestructura eléctrica de propiedad del IPSE de los proyectos que se implementen Producto 1 :2102043. Central de generación híbrida ampliada Gestionar la entrega en AOM bajo contrato especial de la infraestructura implementada | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75
Adquisición, instalación, pruebas y puesta en servicio de 35 sistemas de medición de energía eléctrica con telemetría en las ZNI, con transmisión de datos al Centro Nacional de Monitoreo - CNM, garantizando la disponibilidad de la comunicación por 4 meses Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas Relación de avance porcentual: 10% Primer Trimestre (Elaboración del documento técnico) 20% Segundo Trimestre (Etapa pre-contractual) 30% Tercer Trimestre (Adquisición e instalación primera entrega del proyecto) 40% Cuarto Trimestre (Puesta en servicio de 35 sistemas de medición y disponibilidad de comunicación) | 1 | 6% | 24% | 30% | 62% | 122% | 122
Elaborar y publicar Informes de Telemetría oportunos sobre la prestación del servicio de energía en las localidades ZNI, para la toma de decisiones Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas | 68 | 17% | 25% | 17% | 13 | 1359% | 19.9853
0.2
0.2
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
Adquisición, instalación e implementación de un sistema centralizado de telemetría para la integración de mediciones de soluciones fotovoltaicas individuales, con transmisión de datos al Centro Nacional de Monitoreo. Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas Relación de avance porcentual: 10% Primer Trimestre (Elaboración del documento técnico) 20% Segundo Trimestre (Etapa pre-contractual) 30% Tercer Trimestre (Adquisición e instalación primera entrega del proyecto) 40% Cuarto Trimestre (Puesta en servicio del sistema centralizado de medición) | 100 | 0 | 0 | 10% |  | 10% | 0.1
Implementar un proyecto de integración de variables energeticas en los proyectos híbridos de generación centralizada de energía eléctrica instalados en el territorio nacional Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas 10% Primer Trimestre (Elaboración del documento técnico) 20% Segundo Trimestre (Etapa pre-contractual) 30% Tercer Trimestre (Adquisición e instalación productos del proyecto) 40% Cuarto Trimestre (Puesta en servicio del sistema de integración) | 1 | 0 | 0 | 10% |  | 10% | 10
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
1.1. Estructurar proyectos para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de energía eléctrica y para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el territorio nacional | 35 | 0 | 14 | 19 | 53 | 86 | 245.7143
1.2. Estructurar y planificar los usuarios potenciales estructurados por el IPSE. | 8500 | 0 | 3333 | 11505 |  | 14838 | 174.5647
1,3. Realizar el acompañamiento técnico a las entidades territoriales, y/o a los prestadores del servicio de energía eléctrica, para la formulación de proyectos energéticos a ser financiados con fondos del estado. | 40 | 6 | 7 | 4 |  | 17 | 42.5
1,4. Presentar ante el IPSE y a fondos Públicos (SGR, FAZNI, FENOGE, FAER, entre otros), proyectos energéticos estructurados | 20 | 7 | 33 | 7 |  | 47 | 235
2,1. Promocionar los proyectos estructurados por el IPSE o terceros con las empresas privadas para su presentación al mecanismo de obras por impuestos. | 15 | 4 | 0 | 1 |  | 5 | 33.3333
2,2 Acompañar a las empresas privadas para la presentación de los proyectos al mecanismo de obras por impuestos. | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 7 | 700
2,3. Presentar y hacer el Seguimiento al registro de proyectos en el Banco de Proyectos de la ART, para el mecanismo de incentivos tributarios ante las empresas privadas para la financiación de los proyectos estructurados por el IPSE o por un tercero. | 15 | 4 | 30 | 14 |  | 48 | 320
3.1 Gestionar la aprobación e implementación del manual operativo de estructuración y viabilización de proyectos IPSE diseñado | 1 | 0 | 70% | 100% |  | 100% | 100
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
1.Revisar los indicadores del Plan Estratégico Institucional PEI y su seguimiento. | 4 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 50
2. Apoyar en la estructuración de los Planes de Acción 2025 a los líderes de proceso. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 200
3. Consolidar los Planes de Acción 2025 de la Entidad y publicarlos en la página web. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 300
4. Realizar seguimiento trimestral a los Planes de Acción 2025 de la Entidad, y realizar su publicación en la página web. | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 75
5.Consolidar y publicar el Informe de gestión 2024 en la pagina web. | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 150
1. Diligenciar en conjunto con las dependencias el Formato Único de Reporte de Avance del modelo integrado de Planeación y Gestión - FURAG. | 100% | 100% | 1 | 0% |  | 200% | 200
2. Orientar y hacer seguimiento a las acciones para la implementación del MIPG. | 100% | 0 | 1 | 100% |  | 200% | 200
3. Coordinar con Secretaría General la preparación y realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 75
1. Orientar y elaborar la estratégia de rendición de cuentas. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 300
2. Consolidar y presentar los informes de rendición de cuentas para ser publicadoS. a..Evaluación de los espacios de rendición de cuentas (antes 31-12) b.Informe trimestral c..Informe de espacios de dialogo | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 50
3. Apoyar a control interno, para presentar los informes requeridos por los entes de control y ciudadanía en general. | 100% | 2 | 25% | 2 |  | 425% | 425
1. Mediante correos y mesas de trabajo presentar los lineamientos del Decreto 1122 de 2024 Presidencia de la República /secretaria de Transparencia / relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública, con el fin de lograr su implementación. | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 100
2. Elaborar con las áreas del plan de trabajo para desarrollar el programa de transparencia y ética pública. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 300
3. Presentación al Comité Institucional de Gestión y de Desempeño el preliminar del programa de transparencia y ética pública, elaborado con el apoyo de las áreas y el programa final aprobado con publicación en página web. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 100
4. Seguimiento al programa de transparencia y ética publica | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 100
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
1. Orientar la identificación, evaluación y control de los riesgos . | 100% | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 300
2. Realizar seguimientos periódicos a los controles de riesgo | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 33.3333
1. Consolidar y revisar el anteproyecto de presupuesto 2026, para inversión y realizar su presentación. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 300
2. Consolidar el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP, para los proyectos de inversión. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. Apoyo metodológico en la formulación, actualización y modificación de los proyectos de inversión. Con los ajustes presupuestales PIIP. | 100% | 100% | 0 | 100% |  | 200% | 200
4. Seguimiento al avance de los proyectos y su ejecución presupuestal, con los acuerdos de gestión. | 100% | 100% | 0 | 100% |  | 200% | 200
1. Orientar la definición de los indicadores de gestión, revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de metas. | 100% | 100% | 0 | 100% |  | 200% | 200
2. Asistencia técnica a los procesos sobre los lineamientos y prácticas de mejora acorde al Sistema de Gestión Integrado (SGI) | 100% | 100% | 0 | 0 |  | 100% | 100
3. Revisión y acompañamiento técnico a los procesos en los aspectos principales de las acciones de mejora de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado. | 100% | 100% | 0 | 0 |  | 100% | 100
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
Desarrollo de comunicados de prensa, en donde se divulgue la labor del IPSE mes a mes | 66 | 7 | 11 | 9 | 0 | 27 | 40.9091
Gestión de publicación mensual de comunicados en medios masivos, en donde se resalte la gestión Misional del IPSE. | 44 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 17.5 | 39.7727
Visita de voceros a medios, en donde se pueda divulgar la gestión del IPSE en el territorio y los beneficios hacia la comunidad. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar una campaña digital de comunicaciones mensual, en donde se evidencie el trabajo del IPSE en territorio y el aporte hacia la Transición Energética Justa. | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 36.3636
Publicar contenido en las redes sociales del IPSE, que evidencie el trabajo realizado del equipo territorial, social y técnico del instituto y que muestre los beneficioas en las comunidades. | 330 | 124 | 78 | 83 | 0 | 285 | 86.3636
Desarrollar contenido gráfico, audiovisual y multimedia para espacios digitales del IPSE, tales como Pagina WEB, Intranet y Yamer. | 44 | 80 | 0 | 11 | 0 | 91 | 206.8182
Desarrollar una campaña de comunicaciones mensual, para promover la comunicación Interna, que ayude a que todos los colaboradores estén enterados de lo que hace el IPSE tanto interna como externamente, promoviendo un buen clima laboral. | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 54.5455
Generar contenido coyuntural, sobre la transición energetica a nivel nacional. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
Publicar dos boletines mensuales con temas de interés para el equipo IPSE, promoviendo la comunicación interna, mediante el conocimiento general de las actividades desarrolladas dentro del IPSE. | 22 | 3 | 6 | 6 | 0 | 15 | 68.1818
Publicar diariamente en Yammer para aumentar la participación en esta red social, promoviendo asi un buen ambiente laboral, con sana interacción y convivencia. | 220 | 5 | 29 | 39 | 0 | 73 | 33.1818
Cubrimiento de la participación de los voceros del IPSE en eventos virtuales/presenciales relevantes a la misionalidad del instituto. | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300% | 27.2727
Desarrollar espacios propios para el intercambio de conocimientos, aportando el conocimiento que tienen la entidad en la consolidación de las Comunidades Energéticas. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50
Realizar una estrategia comunicativa para la participación ciudadana que ayude en la consolidación de las comunidades energeticas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
Desarrollar un modulo en la escuela energética en comunicación asertiva comunitaria para el fortalecimiento de la participación de las comunidades energéticas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar un protocolo o manual para trabajar la gestión del conocimiento con comunidades, generando memoria historica en la entidad. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar jornadas de transferencia del conocimiento, para promover la estratégia de Comunidades energéticas y transición energetica justa. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
PAAI Formulado y Aprobado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
Seguimiento | 4 | 55 | 25 | 45 | 0 | 125 | 3125
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
Elaborar y/o ejecutar un plan de acción para prevenir, mitigar y/o disminuir el daño antijurídico. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
Elaborar documento metodológico que consolide las mejores practicas para la prevención del daño antijurídico. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Seguimiento presencial y/o virtual de las actuaciones judiciales surtidas por los apoderados, actualización del Ekogui hasta que el proceso culmine y la alimentación del archivo judicial. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100
Apoyo Jurídico en la revisión y/o actualizaciónde las hojas de vida de los bienes inmuebles de la entidad para el saneamiento de los mismos. | 27 | 6 | 6 | 6 | 9 | 27 | 100
Dar cumpliento al Plan de Acción de Prevención del Daño Antijurídico de la ANDJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
INFORME CONTRATISTA/ACTA DE SUPERVISOR (CUMPLIMIENTO % ACTIVIDAD) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100
Seguimiento al Cumplimiento de Cronograma de Implementación/Acta | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 100
INFORME CONTRATISTA/ACTA DE SUPERVISOR (CUMPLIMIENTO % ACTIVIDAD) | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 100
INFORME CONTRATISTA/ACTA DE SUPERVISOR (CUMPLIMIENTO % ACTIVIDAD) | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 100
ACTA/Licencias | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 100
ACTA/INGRESO A ALMACEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Matriz de Cumplimiento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100
NUMERO CAPACITACIONES | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100
Matriz de Ejecución de Pagos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100
INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100
MATRIZ CONSOLIDADA DE RECURSOS TECNOLOGICOS | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
Actualizar la base de datos de los proesos disciplinarios | 12 | 25 | 3 | 3 | 0 | 31 | 0
Diagnostico del proceso, efectuar caracterización y procedimientos a que hubiere lugar y remitir a Planeación Instutucional para que sea incluida para que sea incluida en el SIG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
Capacitaciones y socializaciones en temas disciplinarios mediante charlas, piezas comunicativas (folleto o cartilla) | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
Elaborar plan de bienestar para la vigencia 2025. | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
Hacer seguimiento a la ejecución del plan de bienestar mediante los informes trimestrales | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100
Elaborar plan institucional de capacitaciónpara la vigencia 2025. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
Realizar seguimiento a la ejecución del plan institucional de capacitación mediante los informes trimestrales | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100
Hacer seguimiento y acompañamiento a la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa, provisionalidad y libre nombramiento y remoción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100
Realizar seguimiento y acompañamiento a los acuerdos de gestión los gerentes públicos mediante informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100
Ejecutar Plan de capacitación para el fortalecimiento de competencias técnicas. | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100
Realización del proceso de formalización o rediseño en cada una de las fases del proceso | 100% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 24
Presentar ante los entes encargados de viabilizar el Estudio Técnico para la formalización institucional del IPSE | 100% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 24
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2025, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100
Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de Trabajo del Sistema de Gestiòn en Seguridad y Salud en el Trabajo. | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100
Efectuar la verificación de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas (persona natural o jurídica) de conformidad con los estudios previos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100
Realizar la Auditoría Interna del SGSST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100
Presentar a la Dirección los resultados del SG-SST de la vigencia anterior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100
Realizar la medición de Indicadores del SGSST | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100
77.0909
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
Radicación del Anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia ante la DGPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Remitir las proyecciones MGMP relacionadas con gastos de funcionamiento de acuerdo a la circular emitida por la DGPN a la Oficina de Planeación Institucional IPSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Desagregación presupuestal para cada una de las dependencias de afectación del gasto de la entidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
Publicación de la ejecución presupuestal | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.5455
Elaborar y publicar los informes financieros y contables (estado de situación financiera, estado de resultado y estado de cambios en el patrimonio) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Elaborar y publicar los estados financieros al 31 diciembre de la vigencia anterior (estado de situación financiera, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, notas a los estados financieros) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
39.5833
Actividad | Meta | 1 TRI | 2 TRI | 3 TRI | 4 TRI | TOTAL | %
Realizar mantenimientos y adecuaciones a las sedes del IPSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50
Realizar el inventario general de bienes devolutivos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Efectuar una muestra aleatoria a los bienes que se encuentran asignados a los funcionarios para el control de los mismos. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50
Realizar el proceso de baja de los bienes devolutivos autorizados a través de acto administrativo por el funcionario competente. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Gestionar el trámite de respuesta a las PQRSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50
Realizar la sensibilización en la gestión oportuna y con calidad de las PQRSD. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100
Realizar las actividades del plan de atención al ciudadano | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.6667
Actualizar los expedientes documentales de las vigencias 2015–2016 que cumplan con los criterios técnicos archivísticos establecidos en las Tablas de Retención Documental (TRD). | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
SUB. CONTRATOS Y SEGUIMIENTO
28%
SUB. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
212%
SUB. CONTRATOS Y SEGUIMIENTO
PLANEACIÓN
169%
COMUNICACIONES
51%
PLANEACIÓN
COMUNICACIONES
CONTROL INTERNO
1612%
OF. JURÍDICA
35%
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN TSI
100%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
63%
TALENTO HUMANO
90%
FINANCIERA
GABYS
ÁREA
XX%
Note on C92: En el reporte de 1 tri, este dato esta en 124, pero en el del 2 trimestre este dato indica 83
Note on C93: En el reporte de 1 tri, este dato esta en 80, pero en el del 2 trimestre este dato indica 11
Note on C178: El reporte esta dado en porcentaje, sin embargo la meta esta por unidad, se ajusta a 1 y no 100%
Note on B184: En el reporte del primer trimestre esta meta cambia de 1 a 4, Antes: 1 en el 1 trimestre Hoy: 4 2 en el segundo, 1 en el tercero, 4 en el cuarto
Note on B185: La meta inicialmente esta dada en 4 y 6, pero desde el 1 trimestre este cambia a porcentaje
Note on B187: Para el 1 trimestre, este cambia de "0" a 1, que se ejecuta al primer

## Notas (hidden)
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
PLAN DE ACCIÒN - I TRIMESTRE- OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO | [6 empty] | .
DEPENDENCIA | [6 empty] | Plan de Acción |  | Cronograma contratación PAA
| % DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | Observaciones 1 TRIMESTRE | Proyección 4 Trimestre 2025 | PA 2026
| CUMPLIMIENT 1 TRIMESTRE | META | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE
Comunicaciones | 50.6796 | 33.5034 | 0 | 0 | 0 | * Act 3, es necesario que el documento sea en archivo no editable y cuente con unos parametros de forma, como titulom fecha, responsable, logos, pie de pagina. Act 6. Informe Trimestral de Gestión Digital , revisar los enlaces hay uno que tiene el archivo en blanco Act. 7. Revisar la meta ya que no concuerda con el campo de gestiones ya que dice 5, y validar que la evidencia de cuenta del cumplimiento, se propone crear carpeta por campaña y es necesario que el documento sea en archivo no editable y cuente con unos parametros de forma, como titulom fecha, responsable, logos, pie de pagina. Act. 8. Revisar la meta ya que no concuerda con el campo de gestiones ya que dice 5, y validar que la evidencia de cuenta del cumplimiento, se propone crear carpeta por campaña y es necesario que el documento sea en archivo no editable y cuente con unos parametros de forma, como titulom fecha, responsable, logos, pie de pagina. Act. 9., es necesario que la evidencia sea una ayuda de memoria, Acción de mejora: lista de asistencia, y que la "...el espacio mensual de comunicación interna entre el director y los colaboradores", se propicie con personas diferentes al equipo de comunicaciones | Pte | Pte | Pte
Planeación Institucional | 61 | 34.375 | 0 | 0 | 0 | Act. 1, la meta es 1, ya que el documento a entregar que es la matriz esta ok Act. 5. Es necesario que el documento cuente con unos parametros de forma, como nombre de la entidad, titulo, fecha, responsables, logos, pie de pagina. Act. 7. no hay evidencia de la orientaciòn y el revisar la periodicidad del seguimiento y el mecanismo Act. 9 Es necesario que el documento cuente con unos parametros de forma, como nombre de la entidad, titulo, fecha, responsables, logos, pie de pagina, como es una meta para el II trimestre, se dejara en "0", mienstras se subsana Act. 10. TEniendo en cuenta las observaciones del responsable en el I trimestre se deja en "0", ya que informa que la publicaciòn se realizara en abril Act. 16. Falta publicar la Matriz de Riesgos IPSE, y adjuntarla como evidencia de la acltualizaciòn | Pte | Pte | Pte
Tecnología y Sistemas de Información | 43.3333 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | PA ok | ok | Pte | ok
Of. Jurídica | 38.8889 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 | Act. 3, es necesario contar con la lista de asistencia como evidencia. Recomendaciòn: Desde GABYS tambien se estan adelantando sensibilizaciones para el tema de Derechos de peticiòn, es necesaria la articulaciòn entre àreas para aunar esfuerzos | ok | ok | N/A
Control Interno Disciplinario | 58.3333 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | PA ok | ok | ok | N/A
Control Interno | 87.5 | 62.5 | 74.17 | 73 | 66.17 | PA ok Recomendaciòn: El formato de acta empleado no esta actualizado, tener presente para los documentos futuros | . | - | -
SPE | 50.8333 | 21.6667 | 74.17 | 73 | 66.17 | * Act. 3, 4 y 5, revisar la meta entregada, ya que el planteamiento esta dado en porcentaje * Act 3, Es necesario adjuntar las actas o listas de asistencia, según lo que se informo en la meta * Act 4, no se logra identificar dentro de las evidencias cuales son los 14 proyectos * Act 5, no se logra identificar dentro de las evidencias cuales son los 3 proyectos * para la act. 3, 4 y 5, se cambia de unidad a porcentaje | ok | ok | Pte
SCYS | 31.2467 | 14.7917 | 16.88 | 29.8 | 38.55 | Considero que la meta para el primer trimestre estaria en el 10% ya que se suscribio el contrato Los informes de supervisión es importante cargarlos en PDF, el formato no es la ultima versión * El enlace de la actividad 3 no concueda * Act 4, ya que la solicitud es por demanda es necesario revisar la meta * Act. 5. Si han avanzado en EP, diria que estan en el 10% no en 0%, es necesario ajustar y cargar enlace de evidencia * Act- 8. Revisar el planteamiento de la meta, ya que no es congruente con las observaciones de la actividad misma | Pte | Pte | Pte
Comunidades Energéticas | 29.4167 | 0.34 | 17.86 | 29.77 | 36.91 | Revisar el planteamiento de la meta ya que no se entiende que cantidad van a entregar, y conservar la Unidad de medida * Revisar el cambio de meta * Act. 2, Se debe replantear la meta por temas presupuestales y-/o de orden publico * Act. 4, Se debe replantear la meta por temas presupuestales y-/o de orden publico | Pte | Pte | Pte
GABYS | 39.5833 | 6.25 | 22.92 | 22.92 | 60.42 | ok, tener presente no sobre ejecutarse Act. 6. Reemplazar el excel por una lista de asistencia o semejante que me genere evidencia Act. 6 Revisar si van hacer un cambio de meta | . | ok | ok
Financiera | 77.0909 | 37.88 | 39.22 | 5.55 | 4.04 | PA ok | Pte | ok | N/A
Talento Humano | 62.5 | 47.9167 | 14.59 | 22.92 | 14.59 | * Act. 2, Se recomienda dejar carpetas por actividad de bienestar y no por mes * Act. 3, en la carpeta de evidencias dejar tambien el PLAN DE CAPACITACION * Act 4, dejar la resolución y omitir lo del seguimiento, se debe cambiar la meta | Pte | ok | ok
#DIV/0!

## FORMATO (hidden)
ÁREA | [7 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [6 empty] | 0 | 100 | 0 | -100 | #VALUE! | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
[9 empty] | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
[9 empty] | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
[9 empty] | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
[9 empty] | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
[9 empty] | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
[9 empty] | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
[9 empty] | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
[9 empty] | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
0
Note on AL3: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
Note on AL4: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
Note on Z7: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
Note on AF7: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
Note on AL7: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
Note on Z8: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad

## Comunicaciones
[7 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [7 empty] | 50.6796 | 56.8484 | 42.8571 | 407427430.2955 | -100 | -823107393.4848 | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD |  | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | Observaciones | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
Comunicaciones | Externa | 2. Fortalecer el posicionamiento del IPSE como entidad referente en la Transición Energética de las ZNI, mediante estrategias de comunicación integradas y alianzas institucionales que promuevan el acceso equitativo y sostenible a la energía. | Fortalecimiento de la participación ciudadana e información sobre la gestión de la transición energética justa y las comunidades energéticas a nivel Nacional | 1. Mejorar el reconocimiento y posicionamiento de la entidad a nivel nacional. | Realizar comunicados de prensa para enviar a medios de comunicación local y regional donde se divulge la labor del IPSE. | Comunicados de prensa divulgados y subidos a la web | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 72627172 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 90783965 | 125 | -72627047 | -99.9998 | 100% | 100 | 72627172 | Durante este trimestre se realizaron dos comunicados de prensa | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FCOMUNICACIONES%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%202026%2F1Realizar%20comunicados%20de%20prensa%20para%20enviar%20a%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n%20local%20y%20regional%20donde%20se%20divulge%20la%20labor%20del%20IPSE%2FComunicados%20de%20prensa&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1775853643733&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=cbf7c447%2D912b%2D66db%2Dcec3%2D96c5e9e8cacb&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 100 | 100% | 100 | 18156793 | en el periodo se identificaron 8 comunicados propios que generaron 37 réplicas en medios independientes—, por lo que sostener y ampliar su envío directo a medios locales y regionales es clave para fortalecer la visibilidad y el free press del IPSE. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBzwHOwEQ6WTa02XPazqGt7AcCRMxY_sELgENc7Oz2VlpY?e=Dhpl5o | 100 | ok |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 100
[5 empty] | Actualización permanente de la página web institucional y todos los canales digitales conforme a los cambios de la entidad, garantizando transparencia y acceso oportuno a la información para los usuarios. | Relación de links actualizados (excel/informe) | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 48418114 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 60522643 | 125 | -48417989 | -99.9997 | 100% | 100 | 48418114 | Durante este trismestre se realizaron 65 actualizaciones en la página web, garantizando la información clara y oportuna a todos los interesados | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAZLckDc305T4ph_c3x130kAQUyd3mtiwE-aYoVMekD6lg?e=CkgzZc | 100 | 100% | 100 | 12104529 | Durante este trismestre se realizaron 53 actualizaciones en la página web, garantizando la información clara y oportuna a todos los interesados | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAZLckDc305T4ph_c3x130kAQUyd3mtiwE-aYoVMekD6lg?e=CkgzZc | 100 | ok |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 100
[5 empty] | Diseñar un informe físico de alto nivel periodico, cartilla, e-book o podcast trimestral que documente el avance de la entidad. | producir un informe trimestral con distribución a actores clave. | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 24209057 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 12104528.25 | 50 | -24209007 | -99.9998 | 1 | 100 | 6052264.25 | Durante este trimestre se realizo lapropuesta del primer podcast El Latir de la Energía donde se evidenciaran las historias de vida tras la llegada de la energía a territorio, este producto esta por aprobacón por parte de la dirección y se realizará un episodio durante cada una de las entregas que tengamos en el territorio | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FCOMUNICACIONES%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%202026%2F3%20Dise%C3%B1ar%20un%20informe%20f%C3%ADsico%20%20de%20alto%20nivel%20%20periodico%2C%20cartilla%2C%20e%2Dbook%20o%20podcast%20trimestral%20que%20documente%20el%20avance%20de%20la%20entidad&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1775853643733&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=cbf7c447%2D912b%2D66db%2Dcec3%2D96c5e9e8cacb&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 25 | 1 | 100 | 6052264 | Gestión y desarrollo integral (producción, edición y maquetación) del libro Los rostros de la luz, herramienta de narrativa visual creada para resaltar el valor humano de las comunidades beneficiadas por los proyectos energéticos del IPSE | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FCOMUNICACIONES%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%202026%2F3%20Dise%C3%B1ar%20un%20informe%20f%C3%ADsico%20%20de%20alto%20nivel%20%20periodico%2C%20cartilla%2C%20e%2Dbook%20o%20podcast%20trimestral%20que%20documente%20el%20avance%20de%20la%20entidad&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1775853643733&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=cbf7c447%2D912b%2D66db%2Dcec3%2D96c5e9e8cacb&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 25 | ok |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
| Comunicación digital |  |  | 2. Mejorar indicadores de visibilización e interacción de los canales de comunicación digitales del IPSE. | Diseñar, producir y publicar contenido editorial en redes sociales que destaque los avances en territorio | Parrilla de contenidos mensual | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 363135858 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 | 50 | 50 | 121045286.5 | 33.3333 | -363135824.6667 | -100 | 3 | 100 | 30261321.5 | Planeación, elaboración y publicación de parrilla de contenido mensual para redes sociales de la entidad | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCHfZVGkO5dToUaRVLvKPLvAWmc1r7MAE9rhE3uhSd8GQE?e=txw1Tr | 25 | 3 | 100 | 90783965 | Durante el trimestre se diseñó, produjo y publicó de manera continua la parrilla de contenidos mensual para las redes sociales institucionales del IPSE, priorizando piezas editoriales que visibilizaron los avances de la entidad en los territorios, los proyectos de energización, las visitas técnicas, las acciones de gobierno y el impacto de la gestión en las Zonas No Interconectadas (ZNI). La planificación de contenidos permitió mantener una comunicación estratégica y permanente con la ciudadanía, articulando la producción de piezas gráficas, audiovisuales y contenidos informativos alineados con los objetivos institucionales. Asimismo, se realizó el seguimiento al desempeño de las publicaciones para fortalecer el alcance, la interacción y la visibilidad de las acciones desarrolladas por el IPSE en el territorio. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCHfZVGkO5dToUaRVLvKPLvAWmc1r7MAE9rhE3uhSd8GQE?e=txw1Tr | 25 | ok |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
[5 empty] | Desarrollar una campaña de comunicación semestral en donde se evidencie el trabajo del IPSE en territorio y el aporte hacia la Transición Energética Justa. | Campaña de comunicación con concepto gráfico, narrativa y acciones concretas para mostar su avance | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 12104529 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 50 | 0 | 12104529.5 | 100 | -12104429 | -99.9992 | 1 | 100 | 6052264.5 | Desde el incio del año se dio impulso a la campaña "Aliados de territorio" de la Subdirección de Contratos y Seguimiento, con el objetivo de Incentivar la participación de los prestadores del servicio de energía para la AOM (Administración, Operación y Mantenimiento) en las convocatorias públicas que ofrece la entidad. Se hiceron más de 6 publicaciones y se han reposteado como recordatorio para los interesados. Asimismo, seguimos dando cumplimiento a las campañas de MME, ConDignidadCumplimos y Sinergias solicitadas. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBIqX-iZ6R9T4LDPORk5F3VAZ1-f-W1ndBZxO1yhnMShN8?e=bWgKFc | 50 | 1 | 0 | 6052265 | Durante el trimestre se desarrolló la campaña de comunicación orientada a visibilizar el trabajo del IPSE en territorio y su aporte a la Transición Energética Justa, mediante una narrativa unificada y un concepto gráfico aplicado a diferentes acciones de comunicación. En el marco de esta campaña se difundieron contenidos sobre el lanzamiento del proyecto de energización en Guachalito (Nuquí), la puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Monitoreo y la visita del ministro de Minas y Energía a las comunidades beneficiadas por el proyecto de Albania, La Guajira. Estas acciones se divulgaron de manera articulada a través de las redes sociales institucionales, destacando el impacto de los proyectos en las comunidades, el fortalecimiento del acceso a la energía y el compromiso del IPSE con la transformación de las Zonas No Interconectadas y la consolidación de la Transición Energética Justa. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBIqX-iZ6R9T4LDPORk5F3VAZ1-f-W1ndBZxO1yhnMShN8?e=bWgKFc | 0 | ok |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Diseñar e implementar dinámicas participativas en redes sociales (encuestas, preguntas abiertas, retos, lives, historias interactivas y espacios de conversación) que involucren a las comunidades y actores del territorio. | Informe trimestral de desempeño del ecosistema digital con indicadores de engagement mensual | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 48418114 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 24209057.5 | 50 | -48418064 | -99.9999 | 1 | 100 | 12104528.5 | Elaboración de informe trimestral (enero - marzo) donde se evidencia que en el contenido publicado se incluyeron dinámicas participativas con la comunidad digital del IPSE, así mismo, se incluyeron a los actores territoriales en el desarrollo de contenidos para las redes sociales de la entidad. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAn3X4VRCOMRpk9qLQl0yMAAWeUDZaq3MEfCnR1Pc20mqc?e=6lpXgW | 25 | 1 | 100 | 12104529 | El IPSE fortaleció la participación de sus comunidades digitales mediante contenidos de alto impacto, como reels, historias y publicaciones colaborativas, que promovieron una mayor interacción con la ciudadanía. Como resultado, Facebook registró 1.100 interacciones (+266,7 %) e 80.400 visualizaciones (+242,2 %), mientras que Instagram alcanzó 50.000 interacciones (+736,8 %) y 656.882 visualizaciones orgánicas (+62,9 %). Los contenidos relacionados con proyectos en Albania, Guachalito y otras Zonas No Interconectadas, así como las colaboraciones con el Ministerio de Minas y Energía y la Presidencia de la República, impulsaron el engagement y consolidaron las redes sociales como un canal de diálogo y difusión del impacto institucional en los territorios. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAn3X4VRCOMRpk9qLQl0yMAAWeUDZaq3MEfCnR1Pc20mqc?e=6lpXgW | 25 | ok |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
| Comunicación interna |  |  | 3. Fortalecer la comunicación interna | Diseñar, planear y ejecutar campañas de comunicación interna alineadas con la cultura organizacional, bienestar y gestión del cambio. | Bitacora de soliictudes de campañas de comunicacíon interna | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 12104529 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 57.1429 | 57.1429 | 42.8571 | 4126543.7273 | 34.0909 | -12104494.9091 | -99.9997 | 5 | 100 | 1100411.7273 | En este tercer trimestre se llevaron a cabo cinco campañas internas, alineadas con la cultura organizacional, el bienestar de los colaboradores y la gestión del cambio. Estas fueron: uso adecuado de la cafetería, uso adecuado de los baños, “Semana Saludable Compensar”, “Prevenir es Servir: lo que debes saber de la Ley Disciplinaria” y “Comité de Equidad de Género”, desarrolladas desde diferentes áreas de la entidad.Este trimestre se realizaron más campañas de las proyectadas, ya que por ser inicio de año y tener personal nuevo, es necesario comunicar, afianzar y recordar temas de importancia tanto para la convivencia como para el desarrollo eficiente de las actividades. Adicionalmente, se gestionaron todas las solicitudes recibidas a través del correo de comunicaciones y se divulgó la información correspondiente. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgDtPZ0zfseOSZ25vqKJKiTWAQXhQNYtKYY89dDAZIRbn8M?e=xaRFvO | 35.7143 | 3 | 100 | 3026132 | Durante este segundo trimestre, se desarrollaron campañas internas orientadas a fortalecer la cultura organizacional, promover el bienestar de los colaboradores y apoyar la gestión del cambio. Entre las principales iniciativas se destacan la campaña de sensibilización para el ahorro de energía del Ministerio de Minas y Energía, el Mes de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la campaña sobre garantías en los procesos disciplinarios y la campaña Infogestión: Innovación y Apropiación de las TIC del IPSE. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgDtPZ0zfseOSZ25vqKJKiTWAQXhQNYtKYY89dDAZIRbn8M?e=xaRFvO | 21.4286 | ok |  | 0 |  |  |  | 21.4286 |  | 0 | 0 |  |  | 21.4286
[5 empty] | Fortalecer la comunidad digital interna a través de la plataforma ENGAGE para mejorar el diálogo, la retroalimentación y la apropiación institucional | Parrilla mensual de contenido | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 242090572 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 | 50 | 50 | 82530876.8182 | 34.0909 | -242090537.9091 | -100 | 3 | 100 | 22008233.8182 | Se optimizaron los medios digitales internos (Intranet, Engage, correo corporativo y pantallas informativas) para mejorar la claridad y periodicidad de los mensajes y mantener informada a toda la organización. El total de las publicaciones subidas en Engage fueron 47 durante este cuarto trimestre (Enero, Febrero y Marzo) | 8 Fortalecer la comunidad digital interna a través de la plataforma ENGAGE para mejorar el diálogo, la retroalimentación y la apropiación institucional | 25 | 3 | 100 | 60522643 | Estas acciones contribuyeron a mantener informado al público interno sobre las actividades, campañas, eventos, lineamientos institucionales y demás temas relevantes para el desarrollo de la gestión de la entidad, fortaleciendo la comunicación organizacional y promoviendo una mayor participación de los colaboradores.Como resultado de esta estrategia, durante el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio) se realizaron un total de 62 publicaciones en la plataforma Engage, consolidándola como uno de los principales canales para la divulgación de información y el fortalecimiento de la comunicación interna. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgDGW-HLL16_RI46YmAiyWImAXwk5NGf5MPHWaPQ2EtCux0?e=rrzWXV | 25 | ok |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
[5 empty] | Diseñar y liderar un espacio mensual de comunicación interna entre el director y los colaboradores a fin de tener un diálogo más cercano y conocimiento de la estratégia de la entidad. | Bitacora de asistencia de los colaboradores, conclusiones de los encuentros y mejoras | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 4401647 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36.3636 | 45.4545 | 63.6364 | 1300486.8636 | 29.5455 | -4401617.4545 | -99.9993 | 1 | 50 | 200074.8636 | Para este trimeste realizamos un encuentro entre el Director y un grupo de colaboradores para compartir ideas, experiencias y reflexiones en un ambiente cercano y auténtico, fortaleciendo la confianza, la empatía y el sentido de comunidad. Adicinal, fortalecer el mejoramiento continuo de los colaboradores. Solo realizamos 1 porque por temas logisticos del Director | 9 Diseñar y liderar un espacio mensual de comunicación interna entre el director y los colaboradores a fin de tener un diálogo más cercano y conocimiento de la estratégia de la entidad | 16.6667 | 3 | 100 | 1100412 | La estrategia tuvo como propósito optimizar el flujo de información y fortalecer los canales de comunicación entre la dirección, las diferentes dependencias, los funcionarios y los contratistas, favoreciendo relaciones basadas en la confianza, la participación y el diálogo | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCL6TlG9Y_4T7w5JEgSs9SIAawWHZqjIAq8PUAVV6eybCg | 25 | ok |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
[5 empty] | Desarrollar dos boletines mensuales internos con temas de interés para el equipo IPSE, promoviendo la comunicación interna, mediante el conocimiento general de las actividades desarrolladas por parte del eqipo IPSE en todos los territorios | Envío de boletín quincenal reportado en el trimestre | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 24209057 | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 47.8261 | 47.8261 | 52.1739 | 6894318.1565 | 28.4783 | -24209028.5217 | -99.9999 | 5 | 100 | 842054.1565 | Durante el Trimestre se desarrollaron tres emisiones del Noti Energy y una del NotiExpress. con temas de interés para el equipo IPSE, con el propósito de fortalecer la comunicación interna y promover el conocimiento general de las actividades desarrolladas por el equipo en todos los territorios. | 10 Desarrollar dos boletines mensuales internos con temas de interés para el equipo IPSE, promoviendo la comunicación interna, mediante el conocimiento general de las actividades desarrolladas | 41.6667 | 6 | 100 | 6052264 | Durante el trimestre se publicaron las ediciones 4, 5, 6 y 7 de Notienergy, así como dos ediciones de NotiExpress, mediante las cuales se informó oportunamente a los colaboradores sobre los principales logros, iniciativas y acontecimientos institucionales desarrollados durante el periodo. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAnXb__buNRT5bZ-7hOkUf4ARXiJierARCV2ylPeOwu5Qg?e=lJITRr | 50 | ok |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 |  |  | 50
| Externa |  |  | 4.Promover la presencia del IPSE en espacios sectoriales y académicos | Diseñar y ejecutar un espacio propio de intercambio de conocimiento en el sector energético liderado por el IPSE. | Bitacora con las memorias de los espacios diseñdos (seminarios, webinars, diálogos técnicos o stand). | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 7152676 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3576338 | 50 | -7152626 | -99.9993 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad no se cumple en este trimestre, sin embrago, desde ele equipo de relacionamiento estratégico hemos trabajado de la mano de universidades del valle del cauca y empresas del sector para tener el primer encuentro de transferencia del conocimiento en el segundo trimestre | N/A | 0 | 0 | 0 | 3576338 | La actividad no pudo ejecutarse dentro del tiempo previsto debido a que, por razones de disponibilidad de agenda de la universidad del Valle del Cauca, relacionadas con un paro estudiantil, fue imposible cumplir con los requerimientos de convocatoria. En consecuencia, su desarrollo quedó pendiente para garantizar que el resultado final cumpla con los criterios y lineamientos establecidos. | N/A | 8.3333 | ok |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Generar una columna de opinión mensual con contenido coyuntural, sobre la transición energetica a nivel nacional, los avances y apuestas de la entidad | Bitacora con la columna publicada en la web y enviada a medios de comunicación | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 7152675 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18.1818 | 45.4545 | 81.8182 | 975364.5909 | 13.6364 | -7152661.3636 | -99.9998 | 1 | 50 | 325121.5909 | Este trabajo articulado responde directamente a metas clave del Gobierno Nacional para la transición energética justa | 12 Generar una columna de opinión mensual con contenido coyuntural, sobre la transición energetica a nivel nacional, los avances y apuestas de la entidad | 16.6667 | 1 | 33.3333 | 650243 | Esta actividad se trabajo articuladamente con el trabajo articulado directamente a las metas del Gobierno Nacional para la transicion energética justa | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCcCvbWgF78T5O3cQL5Dxm6AW64tdz6EmKs8YhPAS9Rn-s | 25 | ok |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
|  |  |  | 5. Fortalecer la participación ciudadana | Acompañamiento a las jornadas de participación ciudadana para facilitar la comunicación entre el IPSE y las comunidades | Bitacora con cubrimiento al equipo social o de comunidades energéticas en las regiones | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 243569250 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 175181997 | 71.9229 | -243569178.0771 | -100 | 100% | 100 | 53397372 | Se realizó la gestión integral para garantizar el desarrollo de la actividad de entrega de las canchas solares en el barrio Las Malvinas, en Barranquilla, mediante la articulación con entidades institucionales, líderes comunitarios y actores locales. Esta gestión incluyó la coordinación logística, convocatoria de la comunidad, organización de la agenda protocolaria con la participación del Ministro y el Director del IPSE, así como la planeación de actividades orientadas a promover la participación ciudadana y la apropiación del espacio por parte de los beneficiarios. | 13 Acompañamiento a las jornadas de participación ciudadana para facilitar la comunicación entre el IPSE y las comunidades | 8.3333 | 100% | 100 | 121784625 | Se brindó acompañamiento a la jornada de participación ciudadana durante el evento de entrega del Proyecto de Granja Solar en el municipio de Albania, facilitando la comunicación entre el IPSE, las autoridades y la comunidad beneficiaria. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgD4CPqfpwdgS77dILFqvQNnAWkYwDpGTziPZh4UhnSEqMw?e=1JmglG | 8.3333 | ok |  | 0 |  |  |  | 8.3333 |  | 0 | 0 |  |  | 8.3333
|  |  |  | 6. Promover la estrategias de innovación y transferencia del conocimiento | Realizar una estratégia de comunicación para fortalecer el liderazgo y la comunicación de las comunidades energétcias | Diseño de la estratégia y sus acciones de cumplimiento | GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ comunicaciones | 243569250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 243569250 | 100 | -243569150 | -100 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad no se cumole este trimestre, sin embargo hemos estado trabajando en la campaña de aliados del territorio y con dignidad cumplimos para visibilizar los avances de la ejecución de los proyectos en las ZNI | N/A | 0 | 1 | 100 | 243569250 | se ejecuta mediante el acompañamiento permanente a los equipos sociales y de comunidades energéticas —a través de la Escuela de Transición Energética Justa (TEJ)—, con transferencia de conocimiento y validación previa de todo el material pedagógico (cartillas y contenidos visuales) que se lleva a las comunidades, garantizando una comunicación cercana, comprensible y culturalmente pertinente que fortalece su liderazgo y capacidad de decisión sobre la energía. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgDTrXnqhL3ZSpVSvbZWbckjAVJ4PRZFhdtCiljbJiN_eGM | 8.3333 | ok |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
COMUNICACIONES

## Planeación
[8 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2026 | [7 empty] | 61 | 55 | 39 | 0 | -100 | #VALUE! | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA (Interno o Exgterno) | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | PTE X CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Externa | OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | No aplica | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO |  | 1.Revisar los indicadores del Plan Estratégico Institucional PEI y su seguimiento. | Matriz actualizada | KATHERINE CARVAJAL |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se definieron los indicadores estratégicos de los Objetivos Estrategicos 1 y 2. | PEI | 100 | 0 | 0 | 0 | PEI publicado en Web. Mesas de trabajo para establecer indicadores y metas para el periodo 2026-2030 | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/plan-estrategico-institucional-pei/ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 2. Apoyar en la estructuración de los Planes de Acción 2026 a los líderes de proceso. | Mesas de trabajo, reuniones presenciales y por teams | JOHANNA PINZÓN |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se efectuaron las mesas de trabajo y el acompañamiento para efectuar el diseño de los planes de acción de la vigencia 2026 | 2026 Consolidado y evidencias seguimiento | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 3. Consolidar los Planes de Acción 2026 de la Entidad y publicarlos en la página web. | Publicación Planes de Acción | JOHANNA PINZÓN |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se procedio a la consolidación y publicación en la pagina web de los planes de acción de las areas con el respectivo direccionamiento estrategico | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/plan-de-accion/ | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 4. Realizar seguimiento trimestral a los Planes de Acción 2026 de la Entidad, y realizar su publicación en la página web. | Informes Publicado | JOHANNA PINZÓN |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se envio correo a las áreas en solicitud a planes de acción y se realizó el seguimiento a cada plan | 2026 PLANES DE ACCIÓN AREAS | 25 | 1 | 100 | 0 |  | //ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/plan-de-accion/ | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 5.Consolidar y publicar el Informe de gestión 2025 en la pagina web. | Informe Publicado | ANA MILENA DORIA |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se publico el informe de gestión del año 2025 en la página web dela entidad | https://ipse.gov.co/documento_planeacion/documento/plan_de_rendicion_de_cuentas/2025/informe_de_gestion_2025.pdf | 100 | 0 | 0 | 0 | Consolidado y publicado en la página web, la meta se cumplio en el primer trimestre | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Externa | "OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa" | No aplica | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG |  | 1. Diligenciar en conjunto con las dependencias el Formato Único de Reporte de Avance del modelo integrado de Planeación y Gestión - FURAG. | Registro FURAG plataforma función pública | FREDDY ENRIQUE ROJAS MARTÍNEZ |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se realizo el diligenciamiento y envío del cuestionario FURAG 2025. En la carpeta de evidencias se adunta el certificado de diligenciamiento. Para lo anterior se realizarón reuniones de trabajo con las áreas, aparte de presentar la metodología para el diligenciamiento del FURAG en el Comité de Gestión y Desempeño | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%2FMIPG%2FFURAG&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1776198579944&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=49bfdde5%2D5965%2De436%2Daeee%2D88279f64d028&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta se cumplio en el primer trimestre |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 2. Orientar y hacer seguimiento a las acciones para la implementación del MIPG. | Planes de acción | FREDDY ENRIQUE ROJAS MARTÍNEZ |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se realizo la solicitud del avance de los planes de acción de cierre de brechas de la implementación de MIPG | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%2FMIPG&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1776198579944&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=49bfdde5%2D5965%2De436%2Daeee%2D88279f64d028&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 25 | 1 | 100 | 0 | Se realizo seguimiento a los planes de acción para el cierre de brechas de la implementyación de MIPG | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAwbQrcvdnMSo-Xyu3sFmwcAcmPLJjejnT2EQ82_wAcLTo?e=8iRypW | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 3. Coordinar con Secretaría General la preparación y realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Actas comité institucional de gestión y desempeño | ANA MILENA DORIA |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se relaizo el acta del comité de gestión de desempeño del primer trimestre del año 2026se radico en el aplicativo control doc con el siguiente número de radicado 202610200000696 | ACTAS COMITE INSTITUCIONAL | 25 | 1 | 100 | 0 | Se elaborarón las actas de los comites de Gestión y se radicarón en Control Doc | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%2F2026%2FOf%2E%20Planeacion%2FEvidencias%2Factas%20de%20comit%C3%A9%20de%20gesti%C3%B3n&listurl=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&ga=1 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Externa | "OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Fortalecer el posicionamiento del IPSE como entidad referente en la Transición Energética de las ZNI, mediante estrategías de comunicación integradas y alianzas institucionales que promuevan el acceso equitativo y sostenible a la energía. | No aplica | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | 1. Orientar y elaborar la estratégia de rendición de cuentas. | Estrategía publicada | ANA MILENA DORIA |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre del año 2026 se publcio la estrategia de rendición de cuentas en la página web de la entidad | https://ipse.gov.co/documento_planeacion/documento/rendicion_de_cuentas/2026/ESTRATEGIA_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2026.pdf | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboro y publico en la página web, la meta se cumplio en el primer trimestre | N/A | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 2. Consolidar y presentar los informes de rendición de cuentas para ser publicado. a..Evaluación de los espacios de rendición de cuentas (antes 31/12/2025) b.Informe trimestral c..Informe de espacios de dialogo | Informes de rendición de cuentas | ANA MILENA DORIA |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16.6667 | 33.3333 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboracion del primer informe de rendicion de cuentas el cual debe ser publicado a finales del mes de abril de 2026 y publicado en la página web de la entidad. | N/A | 25 | 1 | 100 | 0 | Se elaboro y publico el informe del primer trimestre en la página web | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/ | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75
[6 empty] | 3. Presentar los informes requeridos por los entes de control y ciudadanía en general. | Informes presentados | ANA MILENA DORIA y ANGÉLICA BECERRA |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 0 | En atención a las solicitudes realizadas por los entes de control, se apoyo las respuestas a la Contraloría General de la República, y solicitudes de la ciudadanía, se adjunta carpeta. Adicionalmente en atención a los reportes en la plataforma SIRECI, se apyo el proceso de registro de información y validación del informe anual consolidado 2025 con el seguimiento a los indicadores, planes de acción, acciones de participación ciudadana, ejecución de proyectos de inversión, y el informe de psoconflicto del último semestre de la vigencia 2025. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%2FINFORMES%20ENTES%20DE%20CONTROL%20Y%20CIUDADAN%C3%8DA&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1776202440084&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=05b44fd9%2Df96e%2D8b3c%2D8722%2D8a83f93eb799&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 25 | 100% | 100 | 0 | Se elaboraron y enviaron a la Procuraduría los informes de los compromisos étnicos solicitados, se dio respuesta al MME en atención a requerimiento de la Contraloría, igualmente se apoyo la respuesta al H.R. Polo Polo, e igualmente de acuerdo con la matriz de cumplimiento acuerdos Étnicos del PND, se ha informado en los espacios de diálogo MPC, MRA y NARP, los avances de los compromisos. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%2F2026%2FOf%2E%20Planeacion%2FEvidencias%2FInformes%20entes%20de%20Control%20y%20Ciudadan%C3%ADa&listurl=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&ct=1783634605708&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Externa | "OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa" | No aplica | GESTIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA |  | 1. Mediante correos y mesas de trabajo presentar los lineamientos del Decreto 1122 de 2024 Presidencia de la República /secretaria de Transparencia / relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública | Mesas de trabajo, reuniones presenciales y por teams | KATHERINE CARVAJAL |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 0 | Mediante resolución 202610200000445 del 30/01/2026 se adopto el programa de transparencia y etica publica | PTEP | 25 | 100% | 100 | 0 | Mesas de trabajo de seguimeinto al PTEP para consolidar información publicada. | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 2. Implementar el programa de transparencia y ética pública. | Implementación | KATHERINE CARVAJAL |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 0 | Se solicitaron a los lideres de las áreas los Gestores de integridad para dar cumplimiento a la resolución 202610200000445 del 30/01/2026 se adopto el progra de transparencia y etica publica | GESTIÓN DE RIESGOS | 25 | 100% | 100 | 0 | La implementación del PTEP va al 64% de las actividades. Publicado en la pagina web - seguimiento. | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 3. Seguimiento al programa de transparencia y ética publica | Informes | KATHERINE CARVAJAL |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Solicitud de Gestores de Integridad mediante correos y listado de los lideres de área | GESTIÓN DE RIESGOS | 25 | 1 | 100 | 0 | Primer seguimiento cuatrimestral publicado, teniendo en cuenta que según Función Publica exige que el mismo sea cuatrimestral | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Externa | "OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa" | No aplica | GESTIÓN DEL RIESGO |  | 1. Orientar la identificación, evaluación y control de los riesgos. | Reuniones teams | DAVID NIETO | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 100% | 100 | 0 | Manual del Sistema de Gestión Integral de Riesgos: 1) Control Interno realizo observaciones. 2) Se realizaron los ajustes solicitados. 3) Se remitió el Manual para recibir observaciones del equipo de planeacion. | GESTIÓN DE RIESGOS | 25 | 100% | 100 | 0 | Se elaboro y publico en la página web | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBVe5z-1iY4TKLf11KRxyehAUuPQvKJ_1SaOe4cmC0tKec | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 2. Realizar actualización de la matriz de riesgos | Matriz actualizada | DAVID NIETO | N/A | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.3333 | 33.3333 | 66.6667 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | Definió el Mapa de Gestión Integral de Riesgos para el IPSE, bajo la metodología definida en el Manual del SGIR. | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/gestion-de-riesgos/ | 25 | 1 | 0 | 0 | Se carga en el enlace la matriz de riesgos actualizada a 2026 | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/gestion-de-riesgos/ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 3. Realizar seguimientos periódicos a los controles de riesgo | Reporte de seguimiento | DAVID NIETO | N/A | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3333 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 4. Orientar la identificacion, evaluacion y control de los indicadores de riesgos | Reuniones teams | DAVID NIETO | N/A | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 25 | 25 | 75 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 100 | 0 | Mediante acta se realizo la orientar la identificacion, evaluacion y control de los indicadores de riesgos | GESTIÓN DE RIESGOS | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Externa | "OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa" | No aplica | GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 1. Consolidar y revisar el anteproyecto de presupuesto 2027, para inversión y realizar su presentación. | Anteproyecto de presupuesto | Angélica Johanna Becerra Sánchez | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | Mediante trabajo articulado con el grupo de gestión financiera, y cada uno de los líderes de proyecto y sus equipos técnicos se consolidaron las necesidades presupuestales de funcionamiento e inversión para la vigencia 2027. El documento consolidado fue enviado al Ministerio de Minas y Energía MME, y se presentó al Consejo Directivo, quienes presentaron sugerencias se acataron y se logró la aprobación del anteproyecto de presupuesto 2027. Se adjunta anteproyecto y presentación Consejo Directivo. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%2FANTEPROYECTO%20DE%20PRESUPUESTO%202027&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1776193710496&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=2dcdc6f3%2D5c24%2D18fc%2Dab5e%2D9714e3f714e8&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se dio Cumplimiento en el primer tristre del 2026, | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 2. Consolidar el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP, para los proyectos de inversión. | Documento MGMP | Angélica Johanna Becerra Sánchez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se asistió a un primer alistamiento que realizó en DNP, con el fin de tener en cuenta algunos parámetros para los proyectos de inversión en el MGMP, como lo son la regionalización y focalización de los recursos, y se está a la espera de los formatos por parte del DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la elaboración. | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | De acuerdo al trabajo conjunto realizado con el grupo de gestión financiera, y todos los lideres, formuladores y gestores de proyecto se consolidó y presentó el MGMP | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%2F2026%2FOf%2E%20Planeacion%2FEvidencias%2FConsolidaci%C3%B3n%20MGMP%2D2027%2D2030&listurl=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&ct=1783634605708&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 3. Apoyo metodológico en la formulación, actualización y modificación de los proyectos de inversión. Con los ajustes presupuestales PIIP. | Documentos presentados | Angélica Johanna Becerra Sánchez / Freddy Enrique Rojas Martínez |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 0 | Se realiza el acompañamiento metodológico para la formulación del proyecto nuevo de fortalecimiento institucional, con reuniones presenciales y vía teams, con el área de Jurídica, Grupo de Talento Humano, Grupo de Gestión de Bienes y Servicios, y con la Subdirección de Contratos y Seguimiento Grupo de Seguimiento a la Prestación. Se logró inicialmente la consolidación de tres arboles de problemas, sin embargo, en atención a las observaciones del Consejo Directivo, se descartaron los temas de Talento Humano, por considerase de funcionamiento. Están en proceso de consolidación para unificar una sola problemática y presentar toda la cadena de valor del proyecto de inversión. Se adjunta soportes mesas de trabajo teams y esquemas de arboles de problemas y objetivos. Adicionalmente, se realizó el acompañamiento metodológico para la ampliación de horizonte del proyecto de fortalecimiento institucional BPIN 2019011000156, para realizar seguimiento a la ejecución de la reserva presupuestal. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%2FPROTECTOS%20DE%20INVERSI%C3%93N&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1776202440084&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=05b44fd9%2Df96e%2D8b3c%2D8722%2D8a83f93eb799&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 25 | 100% | 100 | 0 | Se realizó el acompañamiento metodológico, para la formulación del nuevo proyecto de fortalecimiento institucional, de acuerdo con las necesiddes identificadas, y que contaban con el sustento técnico correspondiente. Igualmente para los tres proyectos de inversión vigentes (Misional, TIC y Comunicaciones) para el 2026, se realizó el acompañamiento para el registro en PIIP de línea base 1. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%2F2026%2FOf%2E%20Planeacion%2FEvidencias%2FAcompa%C3%B1amiento%20Proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n&listurl=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&ct=1783634605708&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 4. Seguimiento al avance de los proyectos y su ejecución presupuestal, con los acuerdos de gestión. | Seguimientos realizados | Angélica Johanna Becerra Sánchez / Freddy Enrique Rojas Martínez |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | Se realizaron los seguimientos mensuales a la ejecución presupuestal, para el cierre de la vigencia 2025, enero y febrero de la vigencia 2026, para los proyectos de TIC, Comuminicaciones y el proyecto misional al igual se han realizado los planes de choque con el MME, en atención a presentar de manera planificada los compromisos a realizar y obligaciones en cumplimiento con los acuerdos de gestión. E igualmente se han enviado los recordatorios mensuales par el diligenciamiento de la información en la plataforma PIIP, se envían soportes de correo y presentaciónde los acuerdos de gestión consolidado y plan choque al MME para la programación de la ejecución de los recursos con los contratos asociados. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%2FPROTECTOS%20DE%20INVERSI%C3%93N&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1776202440084&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=05b44fd9%2Df96e%2D8b3c%2D8722%2D8a83f93eb799&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 75 | 3 | 100 | 0 | Se realizaron los seguimientos mensuales, en la PIIP de los proyectos de inversión vigentes y sus reservas presupuestales https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGE0MDQ2ZWYtNzA4Ny00NmZiLWFiY2MtNGRkNjVhYmJlNGFmIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20de%20acci%C3%B3n%2F2026%2FOf%2E%20Planeacion%2FEvidencias%2FSeguimiento%20Proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n&listurl=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&ct=1783634605708&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Externa | "OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa" | No aplica | GESTIÓN DE MEJORAMIENTO |  | 1. Orientar la definición de los indicadores de gestión, revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de metas. | Seguimientos realizados | JOHANNA PINZÓN |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se remite correo a las areas para la actualización de sus indicadores, los lideres de las areas entregaron los formatos firmados | 2026 INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | 25 | 1 | 100 | 0 | Se realizo seguimiento a los indicadores mediante correos electrónicos | correos | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 2. Asistencia técnica a los procesos sobre los lineamientos y prácticas de mejora acorde al Sistema de Gestión Integrado (SGI) | Asistencias realizadas | FREDDY ENRIQUE ROJAS MARTÍNEZ |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se realizó orientación y acompañamiento en el procesos de el diligenciamiento de las plantillas de infoemación con el inventario de la documentación del IPSE, en reuniones con la profesional Chirley Taborda | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%2FGesti%C3%B3n%20de%20Mejoramiento&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1776198579944&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=49bfdde5%2D5965%2De436%2Daeee%2D88279f64d028&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 25 | 100% | 100 | 0 | Acompañamiento en la implementación del software del SGI | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgB0HXLHAjssSoEorFmmK1QhAWbCVdjWIhseVcw-Cy_bsvo?e=5oKSfl | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[6 empty] | 3. Revisión y acompañamiento técnico a los procesos en los aspectos principales de las acciones de mejora de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Gestión Integrado. | Asistencias realizadas | FREDDY ENRIQUE ROJAS MARTÍNEZ |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se realizó orientación y acompañamiento en el proceso de implementación del Software del Sistema Integrado de Gestión. En reuniones con el proveedor y con el profesional David Nieto | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FEvidencias%20primer%20trimestre%2FGesti%C3%B3n%20de%20Mejoramiento&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1776198579944&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=49bfdde5%2D5965%2De436%2Daeee%2D88279f64d028&FolderCTID=0x012000740409132FFC064AA794BA0FE25A41FD&view=0 | 25 | 100% | 100 | 0 | Actualización del procedimiento de Planeación Institucional | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgB0HXLHAjssSoEorFmmK1QhAWbCVdjWIhseVcw-Cy_bsvo?e=5oKSfl | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

## TSI
[8 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [7 empty] | 43.3333 | 43.3333 | 56.25 | 0 | -100 | -2371609275 | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
GRUPO DE TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN (TSI) | Interna | 3. Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DEL IPSE HACIA UNA SOCIEDAD MOVIDA POR EL SOL, EL VIENTO Y EL AGUA | Gestionar proyectos TI |  | Seguimiento y control al PETI | Matriz de Seguimiento de Ejecución Contractual (Actualización) | Heider Suarez | 2371609275 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -2371609275 | -100 | 0 | 0 | 0 | Programada para el tercer trimestre | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | N/A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
| Interna | Gestionar estratégicamente las necesidades de innovación en tecnología, seguridad y operatividad que requiera la entidad, con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la estrategia de Gobierno Digital, a través del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | PROCESO INTERNO | Gestionar el mantenimiento de equipos y servicios tecnológicos |  | Plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo | Reporte de ejecución y actualización de hoja de vida de mantenimiento | Diana Paola Montenegro |  | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programada para el segundo trimestre | N/A | 0 | 1 | 100 | 0 | Mantener el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, control y mejora continua, garantizando la ejecución oportuna de los planes de trabajo, la optimización de los recursos disponibles y la articulación entre las áreas involucradas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de las metas establecidas dentro de los plazos definidos. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/IgD_68Y6wjoQRKfrAvE_-ZmjAWvCsbffC8U2MLp0EnpyssA?e=Y6hCNS | 50 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
|  |  |  | Gestionar la disponibilidad de servicios tecnológicos |  | Seguimiento y monitoreo a los servcios tecnológicos (Internet, ControlDoc, Nube, SIGIPSE, Página web, etc.) | Matriz de disponibilidad | Ricardo Mendez |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Durante el primer trimestre, a través del monitoreo continuo de diversos instrumentos de gestión, se realizó la gestión de la disponibilidad de los servicios tecnológicos, manteniendo los niveles de disponibilidad por encima de la meta establecida del 95 %. Esto permitió asegurar la continuidad operativa, minimizar riesgos asociados a la indisponibilidad de servicios y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, en alineación con las necesidades misionales de la entidad | 3. Gestionar la disponibilidad de servicios tecnológicos | 25 | 1 | 100 | 0 | Mantener el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, control y mejora continua, garantizando la ejecución oportuna de los planes de trabajo, la optimización de los recursos disponibles y la articulación entre las áreas involucradas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de las metas establecidas dentro de los plazos definidos. | 3. Gestionar la disponibilidad de servicios tecnológicos | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
|  |  |  | Gestionar software, servicios y aplicativos tecnológicos(Plan de acción, SIGIPSE, SIGEAPP ,APIPSE) |  | Seguimiento y control al cronograma de trabajo acorde a obligaciones contractuales | Matriz de seguimiento y cumplimiento de actividades | Heider Suarez/ Ricardo Mendez |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | La meta establecida de la actividad para el primer trimestre de 2026 se alcanzó satisfactoriamente mediante la ejecución operativa y administrativa de los siguientes frentes contractuales: • Soporte y Disponibilidad: Se garantizó la operatividad de los aplicativos SIGIPSE, SIGEAPP y APIPSE, asegurando que los flujos de información institucional y de gestión de proyectos se mantuvieran activos sin interrupciones críticas. • Gestión del Plan de Acción: Se dio cumplimiento a los hitos programados en el Plan de Acción institucional, alineando la gestión tecnológica para el funcionamiento de la entidad | 4. Gestionar software, servicios y aplicativos tecnológicos(Plan de acción, SIGIPSE, SIGEAPP ,APIPSE) | 25 | 1 | 100 | 0 | Mantener el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, control y mejora continua, garantizando la ejecución oportuna de los planes de trabajo, la optimización de los recursos disponibles y la articulación entre las áreas involucradas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de las metas establecidas dentro de los plazos definidos. | 4. Gestionar software, servicios y aplicativos tecnológicos(Plan de acción, SIGIPSE, SIGEAPP ,APIPSE) | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
|  |  |  | Gestionar la infraestructura tecnológica (Azure, onprimise y oracle) |  | Seguimiento y control al cronograma de trabajo acorde a obligaciones contractuales | Matriz de seguimiento y cumplimiento de actividades | Heider Suarez/ Ricardo Mendez |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | "La actividad registra un cumplimiento del 100%, logrando la estabilidad de los servicios críticos y la administración efectiva de los recursos de cómputo, almacenamiento y bases de datos. El cumplimiento se desglosa en tres pilares fundamentales, cada uno respaldado por los procesos contractuales vigentes: • Infraestructura en la Nube (Azure): o Administración de suscripciones y recursos escalables. o Garantía de disponibilidad para los servicios publicados en la nube pública, cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de la plataforma. • Infraestructura Local (On-premise): o Monitoreo de servidores físicos y virtuales en el Data Center local. o Gestión de almacenamiento y conectividad para asegurar el acceso de los usuarios internos a las herramientas de red. • Bases de Datos (Oracle): o Aseguramiento de la integridad y disponibilidad de las bases de datos que soportan los aplicativos misionales. o Ejecución de planes de backup y optimización de consultas para el rendimiento del sistema. La gestión se ha realizado a cabalidad mediante la ejecución y supervisión de los contratos de soporte y licenciamiento, los cuales han permitido: 1. Contar con soporte técnico especializado ante incidentes de infraestructura. 2. Renovación y mantenimiento de las licencias necesarias para la operación de Oracle y Azure. 3. Provisión de partes o servicios preventivos para el hardware on-premise. " | 5. Gestionar la infraestructura tecnológica (Azure, onprimise y oracle) | 25 | 1 | 100 | 0 | Mantener el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, control y mejora continua, garantizando la ejecución oportuna de los planes de trabajo, la optimización de los recursos disponibles y la articulación entre las áreas involucradas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de las metas establecidas dentro de los plazos definidos. | 5. Gestionar la infraestructura tecnológica (Azure, onprimise y oracle) | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
|  |  |  | Gestionar la seguridad de la información |  | Seguimiento y control del cronograma Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Incluye riesgos) | Anexo detallado del cronograma | Heider Suarez/ Ricardo Mendez |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Durante este primer trimestre, la gestión se ha centrado en establecer la línea base conforme al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI): • Fase de Diagnóstico: Se ha priorizado el uso del instrumento de evaluación para identificar controles faltantes y establecer el nivel de madurez institucional en seguridad digital. • Comprensión del Contexto: Se realizó el análisis de factores internos y externos (estratégicos, normativos y tecnológicos) que influyen en la seguridad de la información del IPSE. • Liderazgo y Compromiso: Se ha gestionado la participación de la Alta Dirección para asegurar la provisión de recursos y la emisión de directrices necesarias para la mejora continua del SGSI. En cumplimiento con el numeral 7.3 de Planificación, se han adelantado las siguientes acciones técnicas: • Inventario de Activos: Revisión y actualización de la matriz de activos de información e infraestructura crítica, clasificándolos por su nivel de impacto y sensibilidad. • Metodología de Riesgos: Aplicación de criterios para evaluar la probabilidad e impacto de amenazas, permitiendo visualizar los riesgos residuales tras la aplicación de controles iniciales. • Estrategias de Tratamiento: Definición de acciones específicas (Reducir, Transferir, Evitar o Aceptar) enfocadas principalmente en los riesgos catalogados como Altos o Críticos. Para este trimestre, el Plan de Tratamiento de Riesgos ha definido los siguientes frentes de acción técnica: Seguridad Técnica y Operacional • Gestión de Vulnerabilidades: Implementación de escaneos periódicos y planes de remediación para asegurar la infraestructura tecnológica. • Control de Identidades (IAM/PAM): Fortalecimiento de la gestión de accesos y administración de privilegios para usuarios críticos y contratistas. • Monitoreo y Vigilancia: Operación de capacidades de detección mediante SOC/SIEM para el análisis de incidentes en tiempo real. Continuidad y Respaldo • Gestión de Backups: Ejecución y pruebas de restauración (Restore Testing) para garantizar la recuperación de datos ante desastres. • Disponibilidad: Monitoreo constante de la infraestructura para asegurar la Al cierre de marzo de 2026, el IPSE ha logrado consolidar la fase de planificación del PTR, alineando la estrategia de seguridad con la Política de Gobierno Digital y la norma ISO 27001:2022. La entidad cuenta ahora con una hoja de ruta clara para la implementación de controles técnicos que se ejecutarán durante el resto de la vigencia. | 6. Gestionar la seguridad de la información | 25 | 1 | 100 | 0 | Mantener el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, control y mejora continua, garantizando la ejecución oportuna de los planes de trabajo, la optimización de los recursos disponibles y la articulación entre las áreas involucradas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de las metas establecidas dentro de los plazos definidos. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/IgCh5cu4NJSVRInuGR9BEHd6AXHyiQY3GbdWuPF8Cp92O6g?e=4YYtOp | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
|  |  |  | Apropiar recursos tecnológicos |  | Sensibilización mediante piezas comunicativas para el uso y apropiación de recursos tecnológicos (SIGIPSE, SIGEAPP, APIPSE Moodle | Cumplimiento del cronograma (Matriz) | Heider Suarez/ Ricardo Mendez |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Con el propósito de fortalecer las capacidades del IPSE, se han integrado las herramientas de formación del Estado, facilitando el acceso a programas de capacitación en informática dirigidos al desarrollo profesional del personal. | 7. Apropiar recursos tecnológicos | 25 | 1 | 100 | 0 | Mantener el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, control y mejora continua, garantizando la ejecución oportuna de los planes de trabajo, la optimización de los recursos disponibles y la articulación entre las áreas involucradas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de las metas establecidas dentro de los plazos definidos. | 7. Apropiar recursos tecnológicos | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
|  |  |  | Gestionar Políticas de MIPG |  | Implementación de las políticas de MIPG aplicadas al TSI | Documento de autodiagnóstico del MIPG (entregado primer trimestre) Plan de acción (inicial y seguimiento) | Heider Suarez/ Ricardo Mendez |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Durante el I Trimestre 2026, se realizó el diagnóstico de la Política de Gobierno Digital, junto con su respectivo plan de acción. No obstante, se encuentra pendiente la Medición del Desempeño Institucional (MDI), la cual se obtiene a través del reporte anual de información en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG). Así mismo, el Índice de Gobierno Digital del Ministerio TIC constituye el principal instrumento para medir el nivel de desempeño de las entidades públicas en materia de Gobierno Digital, permitiendo identificar oportunidades de mejora. | 8. Gestionar Políticas de MIPG | 25 | 1 | 100 | 0 | Mantener el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, control y mejora continua, garantizando la ejecución oportuna de los planes de trabajo, la optimización de los recursos disponibles y la articulación entre las áreas involucradas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de las metas establecidas dentro de los plazos definidos. | 8. Gestionar Políticas de MIPG | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
|  |  |  | Hoja de Ruta sectorial TSI 2026 |  | Gestionar el cumplimiento de requerimientos del sector minero energético | Hoja de ruta actualizada | Heider Suarez/ Ricardo Mendez |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.3333 | 33.3333 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1 | 100 | 0 | Mantener el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, control y mejora continua, garantizando la ejecución oportuna de los planes de trabajo, la optimización de los recursos disponibles y la articulación entre las áreas involucradas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de las metas establecidas dentro de los plazos definidos. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sistemas_ipse_gov_co/IgAZsPTrRns_QYuwAhvPj139AaraKLSE5fdR3T1zFgUbTqo?e=nKPFhK | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
|  |  |  | Seguimiento y control contractual |  | Gestionar software Kactus, ADA, ControlDoc y SGI) con seguimiento y control | Matriz Consolidada orden de pago | Heider Suarez/ Ricardo Mendez/ Diana Paola Monteegro |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se cumplió con el pago de los compromisos adquiridos para el funcionamiento del IPSE, cubriendo los servicios de comunicaciones y el licenciamiento de las aplicaciones institucionales contratadas | 10 Seguimiento y control contractual | 25 | 1 | 100 | 0 | Mantener el fortalecimiento de las actividades de seguimiento, control y mejora continua, garantizando la ejecución oportuna de los planes de trabajo, la optimización de los recursos disponibles y la articulación entre las áreas involucradas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de las metas establecidas dentro de los plazos definidos. | 10 Seguimiento y control contractual | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

## OF. Jurídica
[8 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [7 empty] | 38.8889 | 61.1111 | 61.1111 | 0 | -100 | -290000000 | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
Oficina Jurídica | Externa | OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa |  | FORTALECIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN ASUNTOS JURÍDICOS APLICADOS A LA MISIONALIDAD DEL IPSE | Unidad | Documentos de lineamientos técnicos en asuntos jurídicos: 2026 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas | 1. Un lineamiento para la viabilización y evaluación de proyectos energéticos en las Zonas No Interconectadas2. Una metodología de priorización de proyectos energéticos estructurados para implementación 3. Un documento con los lineamientos para la gestión de los activos eléctricos ya implementados | Germán Balaguera Cuéllar | $290.000.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.6667 | 100 | 0 | 0 | -290000000 | -100 | 0 | 0 | 0 | No se tiene programado avance para el primer trimestre | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33.3333
|  |  |  | CUMPLIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL IPSE | Unidad | Control de términos en actuaciones judiciales | Informe de cumplimiento de las diferentes actuaciones judiciales en la oportunidad establecida en la Ley | Germán Balaguera Cuéllar | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene programado avance para el primer trimestre | N/A | 0 | 1 | 100 | 0 | Los apoderados del IPSE realizaron todas las actividades relacionadas con la representación judicial de la Entidad, asistiendo a las diferentes actuaciones judiciales. Se adjunta informe de cumplimiento de funciones de representación judicial del IPSE | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQD1VWZTZfZFQq2lgLdU3pykAagZayug1Fhn8KXyExlJ37c?e=VmUQn2 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 50
|  |  |  | CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO | Unidad | Realizar sensibilizaciones para el cumpliento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico | Memorias de socialización y listado de asistencia | Germán Balaguera Cuéllar | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.6667 | 66.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | En el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico se realizó la capacitación "Derecho de Petición – Ley 1755 de 2015", que contó con la participació de 73 colaboradores de la Entidad | Jurídica Evidencias | 33.3333 | 1 | 100 | 0 | Se realiza sensibilización dirigida a todos los colaboradores del IPSE relacionada con el trámite administrativo para la atención de derechos de petición en la Entidad Se adjunta evidencia de la sensibilización realizada el 12 de junio con la participación de los colaboradores del IPSE | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQClgS1WPc4DSIsYaWxKiQU2AbSW7hgoGNzQN98Cp58upRQ?e=ncduKA | 33.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 33.3333
OF. JURÍDICA

## UCID
[8 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [7 empty] | 58.3333 | 58.3333 | 41.6667 | 0 | -100 | 0 | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
UCID | INTERNA | OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | N.A | Control de terminos en procesos de asuntos disciplinarios | Actualizar la base de datos de los proesos disciplinarios | Adelantar la fase de instrucción de los procesos disciplinarios en la oportunidad establecida en la Ley | Informe que evidencia el cumplimiento de la oportunidad de las actuaciones en la fase de instrucción | PROFESIONALES DE UCID Diana Carolina Rodriguez Leyton Laura Angelica Bejarano | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1 | 100 | 0 | Se diligenció y mantuvo actualizada la base de datos de los procesos disciplinarios vigentes. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgDw8bgDtNy8TZj0Wt4Y934zAY2NVtQfUBgY-gbbrQvkg6Y?e=1hbwQh | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 50
|  |  |  | Prevención en asuntos disciplinarios |  | Sensibilización y en temas disciplinarios mediante charlas, piezas comunicativas. | Lista de asistencia , invitaciones y piezas comunicativas | PROFESIONALES DE UCID Diana Carolina Rodriguez Leyton Laura Angelica Bejarano | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.6667 | 66.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | Se elaboró y publicó una campaña identificada con el nombre "Prevenir es Servir: Lo que debes saber de la Ley Disciplinaria". La campaña incluyó seis (6) piezas gráficas que fueron difundidas durante 3 semanas en marzo 2026 (2 cada semana) y estuvo direccionada a sensibilizar y capacitar a toda la Entidad sobre la prevención de conductas disciplinables. | Evidencias 1er Trimestre 2026 | 33.3333 | 1 | 100 | 0 | Se diligenció y mantuvo actualizada la base de datos de los procesos disciplinarios vigentes. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgDw8bgDtNy8TZj0Wt4Y934zAY2NVtQfUBgY-gbbrQvkg6Y?e=1hbwQh | 33.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.3333 |  | 0 | 0 |  |  | 0
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

## Control Interno
[8 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [7 empty] | 87.5 | 87.5 | 12.5 | 0 | -100 | -290000000 | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
Grupo de Control Interno | Interna | OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | N/A | 1. Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI | 1 | 1.1. Formulación y aprobación | (1) Documento PAAI y (1) Acta de Aprobación en Comité | Asesor de Control Interno | $290.000.000 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -290000000 | -100 | 100% | 100 | 0 | ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO IPSE-20241200001276 | CONTROL INTERNO PLAN DE ACCIÓN 2026 | 100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió en el primer trimestre de 2025. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/Eqi-o9v5k9VMmtccavqewTcB6BottrsGD7Yw1QYNfevDRQ?e=k93L7X | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 1.2. Seguimientos | (4) Formatos de Seguimiento | Asesor de Control Interno | 0 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0.75 | 75 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 100 | 0 | SE REALIZARON 42 DE 167 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 25% | CONTROL INTERNO PLAN DE ACCIÓN 2026 | 25 | 50% | 100 | 0 | SE REALIZARON 84 DE 167 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 25% | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgACoR4h_CGuQK50fMoHajNQAQaZU_CvFS8QP4Cq-gS-X5E?e=Xs5Qvc | 50 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutaron 45 actividades en el trimestre de las 201 actividades programadas en el PAAI una vez aprobado su ajuste por el CICCI. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/EqS1WIQHmldKhxOxdfIEkKABmn7oRPiugHe61pOoFlkSqQ?e=18OPal | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
CONTROL INTERNO

## SPE
[8 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [7 empty] | 50.8333 | 50.8333 | 49.1667 | 0 | -100 | -4240574917 | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
Subdirección de Planificación Energetica | Externa | 1. Contribuir a la transición energética en las ZNI mediante la implementación de proyectos con enfoques en FNCER que reduzcan la brecha energética y favorezcan el desarrollo sostenible de los territorios. | Formulación e implementación de soluciones energéticas sostenibles, con énfasis en fuentes no convencionales de energía renovable en el territorio Nacional | 1. Caracterizar potenciales usuarios y estructurar proyectos energéticos viables técnica y financieramente basados en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). | Número | 1.1 Realizar la caracterización de potenciales usuarios con necesidades energéticas. | Listados de potenciales usuarios | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN | 848114983.4 | 1500 | 200 | 500 | 600 | 200 | 700 | 46.6667 | 46.6667 | 53.3333 | 0 | 0 | -848114983.4 | -100 | 200 | 100 | 0 | En el cumplimiento de la actividad Se caracterizaron 200 usuarios correspondientes a: municipio de la macarena (201 veredas la tunia,nuevo horizonte, el rubi, la catalina) y el municipio de Murindo (90 pertenecientes al resguardo indigena Murindo).Adicional a la meta establecida se caractrizaron 91 usuarios respecto a la meta establecida para este trimestre, evidenciando una mayor conertura poblacional y territorial. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBOEy3_x-HYRql9_2OQj26GAaDMd6GCpUK3sI3HpNmUsCw?e=etuP9R | 13.3333 | 500 | 100 | 0 | Durante el segundo trimestre se caracterizaron 500 usuarios, cumpliendo el 100 % de la meta programada para el periodo. Las actividades se desarrollaron en los resguardos indígenas Tenesene, Pueblo Kofán, Ksaw Nasa Alto Danubio, Santa Rosa de Guamuez, así como en las asociaciones indígenas ACIVAV y ORIVAC. Como resultado de la gestión adelantada, se alcanzó un total de 665 usuarios caracterizados, superando la programación trimestral establecida. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBAgCs67Qo_SJssQ3kxr5_AAQGQC9FGVC6rhTPNACq69zQ?e=t2bwLw | 33.3333 |  | 0 | 0 |  |  | 40 |  | 0 | 0 |  |  | 13.3333
[5 empty] | Número | 1.2. Estructurar proyectos energéticos con soluciones FNCER, a partir del análisis de las necesidades identificadas por el IPSE, orientados a la ampliación de cobertura o el mejoramiento de la infraestructura energética. | Proyectos estructurados / Base de datos | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN ESTRUCTURACIÓN | 2120287458.5 | 40 | 8 | 15 | 10 | 7 | 23 | 57.5 | 57.5 | 42.5 | 0 | 0 | -2120287458.5 | -100 | 8 | 100 | 0 | Se estructuraron 8 proyectos energeticos con fuentes frnc en los siguientes municpios: Litoral San Juan (comunidad NARP Quicharo), Cumaribo 1 (Comunidades indigenas gobierno mayor), Valleduapr( comunidades indigenas Tayrona), Cumaribo 2 (comunidades indigenas gobierno mayor), Sipí (comunidades acae sam),medio san juan, Isla fuerte Bolivar, Cabo de la Vela. | 1.2 Proyectos estructurados | 20 | 15 | 100 | 0 | Durante el segundo trimestre se estructuraron 15 proyectos FNCER,correspondientes a los municipios de Dagua y Buenaventura (Valle del Cauca), Istmina y Bajo Baudó (Chocó), Pueblo Bello (Cesar), Joví (Chocó), López de Micay–Noanamito (Cauca), Riosucio–Salaquí (Chocó), Magüí Payán (Nariño), Carurú (Vaupés), Murindó (Antioquia), La Macarena (Meta) y Corinto, Caloto y Toez (Cauca–CRIC). Como resultado del proceso de estructuración, cuatro (4) proyectos fueron priorizados para su presentación mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI). | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/shared?listurl=https%3A%2F%2Fipsegovco%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FSPE%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FSEGUNDO%20TRIMESTRE%2F1%2E2%20Proyectos%20estructurados&shareLink=1&ga=1 | 37.5 |  | 0 | 0 |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 17.5
[5 empty] | Porcentaje | 1.3. Realizar el acompañamiento técnico a las entidades y/o a los prestadores del servicio de energía eléctrica, para la estructuración de proyectos energéticos. | Acta de reuniones de acompañamiento y/o listado de asistencia o informes. | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN VIABILIZACIÓN | 424057491.7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | -424057491.7 | -100 | 100% | 100 | 0 | Se adelantaron (21) mesas de trabajo con los diferentes actores, atendiendo cada componente (eléctrico, civil, social, ambiental) de acuerdo al avance del proyecto | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAp6Z-Vuon2Rb4XZvybSbaxAe7g_OUIRyhJHJVWKP3ZHSM?e=amRAbF | 25 | 100% | 100 | 0 | Se adelantaron 16 mesas de trabajo con los diferentes actores, abordando cada uno de los componentes del proyecto (eléctrico, civil, social y ambiental), con el fin de avanzar en su desarrollo. Se resalta que las listas de asistencia fueron consolidadas y reportadas en formato Excel, dado que se trató de un foro virtual. Asimismo, en dicho soporte se puede evidenciar el nivel de satisfacción de los actores de interés participantes. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IQBw1Un4jtGmQog9HStBYQP0AQLlBcZ1UsmdLUl9GyYfCTo?e=GoaGNN | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 100
[5 empty] | Porcentaje | 1.4. Evaluar los proyectos presentados al IPSE por las entidades y/o prestadores del servicio de energía eléctrica. | Documento con emisión de concepto de evaluación o revisión del proyecto. | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN VIABILIZACIÓN | 424057491.7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | -424057491.7 | -100 | 100% | 100 | 0 | Se adelanto la evaluación de 14 proyectos presentados por diferentes actores. algunos fueron devueltos con concpeto NO FAVORABLE otros enviado con concepto FAVORABLE para acceder a recursos y otros contnuan en evaluación por no contar con e l 1005 de requisitos | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBjDYy49FJMTYxQWnRsw59VAcSc4IsYgkUrW0kKSf3kZDU?e=xnQX6g | 25 | 100% | 100 | 0 | Se recibieron nueve (9) proyectos presentados por diferentes entidades, cinco 5) proyectos se devolvieron sin dar inicia a evaluación y cuatro (4) fueron evaluados emitiendo concepto no favorable | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgDDEhnmfQCsTJgWUpkSapTMASQxuYEibvUvuq5IwpkuADs?e=QWEr29 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 100
|  | 2. Fortalecer el posicionamiento del IPSE como entidad referente en la transición energética de la ZNI, mediante estrategias de comunicación integradas y alianzas institucionales que promuevan el acceso equitativo y sostenible a la energía. |  | 2. Promocionar los proyectos energéticos estructurados por el IPSE o por terceros ante los diferentes mecanismos y/o fondos de financiación. | Porcentaje | 2.1. Presentar proyectos energéticos viables técnica y financieramente ante los diferentes mecanismos y/o fondos de financiación. | Matriz de madurez para el registro de proyectos. | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN - COORDINACIÓN VIABILIZACIÓN | 424057491.7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | -424057491.7 | -100 | 100% | 100 | 0 | Se enviaron con concepto FAVORABLE 3 proyectos para acceder a OXI | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBjDYy49FJMTYxQWnRsw59VAcSc4IsYgkUrW0kKSf3kZDU?e=xnQX6g | 25 | 100% | 100 | 0 | Para este trimestre ningún proyecto alcanzo el 100% de los requisitos para emitir concepto favorale | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCLnP08PT_lS71ThOLhRut_ARlyHrRaUSqGXtDnXyTHKcY?e=0YEeLj | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 100
SUB. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

## SCYS
[8 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [7 empty] | 31.2467 | 31.6667 | 68.7533 | 464300787 | -100 | #VALUE! | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
Subdirección de Contratos y Seguimiento | Externa | Contribuir a la transición energética en las ZNI mediante la implementación de proyectos con enfoque en FNCER que reduzcan la brecha energética y favorezcan el desarrollo sostenible de los territorios | Formulación e implementación de soluciones energéticas sostenibles con énfasis en fuentes no convencionales de energía renovable en el territorio nacional. | Implementación de proyectos energéticos | Porcentaje | Implementar la infraestructura, asi como la energización de cada vivienda // Energización de viviendas* Hito No 1: Suscripción de encargo fiduciario, suscripción de contrato de derivados obra e interventoría, soportes del primer trimestre. Hito No 2: Presentación de replanteo y aprobación, soportes del segundo trimestre. Hito No 3: Presentación soportes de compra de materiales y equipos, soportes del tercer trimestre. Hito No 4: Soportes actas de recibo y entrega de infraestructura, soportes cuarto trimestre. | Contrato de encargo fiduciario/Contrato de derivados de obra suscrito/Informe de replanteo/Ordenes de compra/Actas de recibo y entrega (Cantidad de usuarios incluidos) | SUBDIRECTOR SCYS / GRUPO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO | 38.134.791.54 | 100% | 10% | 10% | 30% | 50% | 20% | 20 | 20 | 80 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 10% | 100 | 0 | Se realizó suscripción de encargo fiduciario para contrato 138-2026, se esta adelantando la publicación de terminos y referncia para contratos derivados, se proyecta suscripción de derivados para primera seman de mayo. Se incluyeron los dos proyectos en CAUCA de vigencia 2026 del contrato 170-2025 en el encargo fiduciario original del contrato, ver modificatorio al contrato de fiducia. En estudio de propuestas para la adjudicación y suscripción de contratos derivados Para Purace.ver convocatorias.- Proyecto de Paez en realización de pliegos. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCyoUWPgQXsTLG01mGSyZhYATycsxGTnmJOAb2ZfRESD5w?e=tQjwOu | 10 | 10% | 100 | 0 | Durante el segundo semestre se avanzó en la suscripción de contratos derivos para el contrato 138-2026, a la fecha se adelanta la legalización de estos. Debido al tiempo administrativo tomado en el proceso de contratación donde se presentaron consorcios no se ha dado inicio a la actividad de replanteo. Para los proyectos de Paez y Purace adicionados al contrato 170-2025 se realizaron suscripción de contratos derivados y firma de actas de incio, se dio inicio a socializaciones inciales, no se ha dado inicio a la actividad de replanteo. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCyoUWPgQXsTLG01mGSyZhYATycsxGTnmJOAb2ZfRESD5w?e=tQjwOu | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
|  |  | Act. 1.3.2 Realizar la supervisión o Interventoría a la implementación de soluciones energéticas sostenibles de ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional | Realizar la supervision o interventoria a la implementación de soluciones energeticas | Porcentaje | Realizar la supervisión de proyectos de implementación de infraestructura para la energización de viviendas Hito No 1: Informe mensual de supervisión y Actas de reunión - soportes del primer trimestre. Hito No 2: Informe mensual de supervisión y Actas de reunión - soportes del segundo trimestre. Hito No 3: Informe mensual de supervisión y Actas de reunión soportes del tercer trimestre. Hito No 4: Informe mensual de supervisión, Actas de reunión, Informe de visita verificación y acta de recibo y entrega - soportes cuarto trimestre. | Informe mensual de supervisión/Actas de reunión/ Informe de visita verificación/acta de recibo y entrega | SUBDIRECTOR SCYS / GRUPO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO | 2288087492 | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40 | 40 | 60 | 446967452 | 19.5345 | -2288087472.4655 | -100 | 20% | 100 | 446967452 | Para contrato 138-2026, se realizó una reunión de seguimiento, en cuanto a informe mensual de supervisión, dado que el contrato inicio en Marzo, no se realiza informe. Para los proyectos vigencia 2026 del contrato 170-2025 se realizaron 4 reuniones de seguimiento, ver actas anexas y desde su inclusión en el contrato se han realizado 3 informes de supervisión del contrato 170-2025 sin incluir mayores avances sobre estos proyectos dado que estan iniciando - Informe de Enero firmado, Informe de Febro en revisión e informe de Marzo en proyección. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgC7OC5YXAYSTYgJiR_3zpeiASNi61apNS3FmeW5lHlM3aE?e=bL3zdG | 20 | 20% | 100 | 0 | "Contrato 138-2026: Se realizaron 2 mesas de seguimiento en abril, 2 en mayo y 2 en junio, debido a temas administrativos las actas de mayo y junio se encuentran en proceso de realización. Se anexa informe de supervisión de abril y mayo, el informe de junio se encuentra en proceso y este se entrega duante julio. Proyectos Páez y Puracé Cto 170-2025: Se realizaron mesas de seguimiento en abril, mayo y junio, debido a temas administrativos las actas de se encuentran en proceso de realización. Se anexa informe de supervisión de abril y mayo, el informe de junio se encuentra en proceso y este se entrega duante julio." | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgC7OC5YXAYSTYgJiR_3zpeiASNi61apNS3FmeW5lHlM3aE?e=bL3zdG | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40
|  |  |  | Implementación de sistemas de telemetría y registro administrativo. | Unidad | Elaborar y publicar Informes de Telemetría oportunos sobre la prestación del servicio de energía en las localidades ZNI, para la toma de decisiones | Informes de telemetria | SUBDIRECTOR SCYS / GRUPO DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 0 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | Se elaboraron los informes semanales correspondientes al primer trimestre, así como los informes mensuales | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1775483339575&or=OWA%2DNT%2DMail&startedResponseCatch=true&id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FSCS%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FPrimer%20Trimestre | 25 | 18 | 100 | 0 | Durante el segundo trimestre se elaboraron y publicaron oportunamente los informes semanales y los informes mensuales de telemetría, cumpliendo con la programación establecida. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBWqycJhauTRbgcmbClvaSFARpItgt6m85fXa4HR3IuR3Y?e=alOUSV | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[5 empty] | Porcentaje | Actualizar en la plataforma del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística del SEN - SICODE, el registro administrativo de Seguimiento a la Prestación del Servicio de Energía en Zonas No Interconectadas | actualizacion de Plataforma SEN-SICODE (registro administrativo "Seguimiento a la Prestación del Servicio de Energía en Zonas No Interconectadas") | SUBDIRECTOR SCYS / GRUPO DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 0 | 1 | 10% | 10% | 30% | 50% | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ha realizado ninguna actualización a la fecha en la plataforma del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística del SEN - SICODE, debido a que no sean presentado cambios en el registro administrativo, no sean solicitado modificación por parte del DANE | . | 10 | 0 | 0 | 0 | Durante el segundo trimestre no se ha realizado ninguna actualización a la fecha en la plataforma del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística del SEN - SICODE, debido a que no se presentaron modificaciones en la información registrada ni requerimientos de actualización por parte del DANE. En consecuencia, la actividad continúa en estado de seguimiento permanente | N/A | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
[5 empty] | Porcentaje | Implementar 11 nuevos sistemas de medición de potenciales energéticos (radiación solar, velocidad y dirección del viento, temperatura y presión) en las ZNI Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas . Relación de avance porcentual: 10% Primer Trimestre (Elaboración del documento técnico) 20% Segundo Trimestre (Etapa pre-contractual) 30% Tercer Trimestre (Adquisición e instalación primera entrega del proyecto) 40% Cuarto Trimestre ( segunda entrega del proyecto y Puesta en servicio de las sistemas e informes) | Elaboración del documento técnico y/o Estudio Previo. Contrato suscrito. Adquisición e instalación y entrega del proyecto Puesta en servicio de sistemas de medición de potencial energetico- informes | SUBDIRECTOR SCYS / GRUPO DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 674777033 | 1 | 10% | 10% | 30% | 50% | 0.13 | 13 | 20 | 87 | 0 | 0 | -674777033 | -100 | 3% | 30 | 0 | Se está en la elaboración del estudio previo, se enviaron 4 solicitudes de estudio de mercado, esperando la respuesta con el fin de terminar el estudio previo y enviarlo a revisión | . | 10 | 10% | 100 | 0 | Durante el segundo trimestre se elaboro el estudio previo se cuenta con la revisión de Contratación, Ambiental y Financiera se está a la espera de la revisión por parte del abogado de la Subdirección de Contratos y Seguimiento y del profesional de SST, con el fin de poder proceder a la publicación del estudio previo en el SECOP II | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgD86sz8CP1hSahFRBd1yjxqAX45NZqIEKkxLIPVnjEIsI8?e=2pgiac | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
[5 empty] | Porcentaje | Revisión en sitio con patrón de prueba para la verificación integral de los equipos de Medida de energía eléctrica existentes en los proyectos del IPSE.Producto: 2102064. Estaciones de monitoreo de medición de variables energéticas en las zonas no interconectadas instaladas . Relación de avance porcentual: 10% Primer Trimestre (Elaboración del documento técnico) 20% Segundo Trimestre (Etapa pre-contractual) 50% Tercer Trimestre (verificación in situ y pruebas) 20% Cuarto Trimestre ( entrega de informes de calibración) | Elaboración del documento técnico y/o Estudio Previo. Contrato suscrito. Verificacion y entrega de informes de calibración | SUBDIRECTOR SCYS / GRUPO DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 129903600 | 100% | 10% | 20% | 50% | 20% | 50% | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | -129903600 | -100 | 10% | 100 | 0 | Se elaboro el estudio previo, este ya se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II desde el 27 de marzo | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 10 | 40% | 200 | 0 | Durante el segundo trimestre se adjudico el proceso contractual contrato No. 160 de 2026, fecha de inicio el 13 de mayo de 2026, actualmente el contrato se encuentra en ejecución. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAl8Vk490LCToFotQ1q6NBiAY2OHX_ta7Dujob95hI7toI?e=bLX7Eh | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20
|  |  | Act. 3.1.7 Realizar la supervisión o interventoría a los proyectos de ampliación de cobertura de medición remota de variables eléctricas en el territorio nacional |  | Porcentaje | Realizar la supervisión de proyectos de telemetría. Hito No 1: Informe mensual de supervisión y Actas de reunión - soportes del primer trimestre. Hito No 2: Informe mensual de supervisión y Actas de reunión - soportes del segundo trimestre. Hito No 3: Informe mensual de supervisión y Actas de reunión soportes del tercer trimestre. Hito No 4: Informe mensual de supervisión, Actas de reunión, Informe de visita verificación y acta de recibo y entrega - soportes cuarto trimestre. | Informe mensual de supervisión/Actas de reunión/ Informe de visita verificación/acta de recibo y entrega | SUBDIRECTOR SCYS / GRUPO DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 57593643 | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% | 63.64% | 63.64 | 40 | 36.36 | 17333335 | 30.0959 | -57593612.9041 | -99.9999 | 23.64% | 118.2 | 17333335 | Se prestaron servicios profesionales como apoyo técnico al proceso de supervisión y control de la operación de los sistemas de medición avanzada de variables eléctricas y plataformas de telemetría asociadas al sistema centralizado de monitoreo del CNM, administrado por la subdirección de contratos y seguimiento, en el marco de las actividades de expansión, mejoramiento y seguimiento de la infraestructura de medición remota implementada en el territorio nacional. - Contro 090-2026 Ing. Emerson Hidalgo - Valor del Contrato $ 73.333.335 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ipse_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fipse%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026%2F2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS%2FSCS%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026%2FPrimer%20Trimestre%2FFila%2010%20%2D%20Informes%20de%20Supervisor&viewid=24c32186%2Dfdfa%2D4c98%2D9555%2D0d423d0ba81a&ct=1776095233283&or=OWA%2DNT%2DMail | 20 | 40% | 200 | 0 | Se prestaron servicios profesionales como apoyo técnico al proceso de supervisión y control de la operación de los sistemas de medición avanzada de variables eléctricas y plataformas de telemetría asociadas al sistema centralizado de monitoreo del CNM, administrado por la subdirección de contratos y seguimiento, en el marco de las actividades de expansión, mejoramiento y seguimiento de la infraestructura de medición remota implementada en el territorio nacional. - Contrato 090-2026 Ing. Emerson Hidalgo - Valor del Contrato $ 73.333.335 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBng4m6TspTS5_YfBdeZ0Z9ATNtF2sIuyzbpIdd0S1qiMk?e=qSQmkX | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40
|  |  |  | Gestión de activos y seguimiento a la prestación del servicio. | Unidad | Gestionar la entrega infraestructura implementada y finalizada propiedad del IPSE y transferidos efectivamente al Grupo de seguimiento a la prestación del servicio (GSPS) durante la vigencia 2026 en AOM bajo contrato especial. Actividad No: 1 Gestionar la figura contractual para la entrega de infraestructura en AOM. Actividad No:2 Suscribir minuta Actividad No:3 Seguimiento a la infraestructura espcial de aporte | Estudio previo/Minuta/Informe de seguimiento semestral a la entrega de infraestructura en AOM vs infraestructura entregada mediante memorando al gsps, mediante contrato AOM o estudio previo. | SUBDIRECTOR SCYS / GRUPO DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 0 | 30 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 13.3333 | 33.3333 | 86.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | Este indicador opera bajo demanda, en la medida en que los activos son transferidos por el grupo de supervisión al grupo de seguimiento a la prestación del servicio, con el fin de ser entregados para su administración, operación y mantenimiento (AOM). Durante el periodo evaluado no se realizó entrega de activos al grupo de seguimiento a la prestación del servicio. No obstante, se precisa que proyectos correspondientes al mes de diciembre fueron entregados previamente mediante los contratos 154 y 159 de 2024. Adicionalmente, a solicitud de Dispower, se realizó la entrega de la operación de la planta de Santa Fe del Caguán, considerando que el operador Gendecar presentó renuncia voluntaria y manifestó su intención de realizar una salida gradual de la prestación del servicio. En virtud de esta situación, se suscribió el Contrato 052-2026. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgA71B4_1a_0TYPVqcyWjtDmAX3UgTVya6KQkWwu7yBB7WM?e=Wecfax | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Durante el primer semestre del año 2026, se adjudico mediante Resolución No. 202615600002565 del 20 de mayo de 2026, la convocatoria IPSE-SCYS-PC-001-2026, la cual buscaba la entrega y designar un prestador de servicio a distintos activos electricos propiedad del IPSE, una vez adjudicada, se desgino al Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio para llevar a cabo las gestiones de entrega de dichos activos, de igual forma, mediante memorando interno del 20 de mayo de 2026 se transfirieron al GSPS los activos del contrato 215-2024 para suscribir el respectivo contrato de AOM, sin embargo por la norma electoral de Ley de Garantias, no se suscribieron contratos de AOM en el segundo trimestre del 2026. Pese a lo anterior, durante el primer trimestre del 2026, se suscribieron 3 contratos de AOM: 154-2026, 159-2026 052-2026 De igual forma, se han adelantado gestiones con los prestadores de servicio y se han elaborado EP para la suscripción de los respectivos contratos de AOM NOTA: No se han suscrito contratos de AOM en el segundo trimestre del 2026 debido a la ley de garantias | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgClCCgTul-lS6qn_CPyWVIUAW020fh8A3dOnYBVpELmcqg?e=HILwBZ | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.3333
Note on AN3: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
Note on AN4: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
Note on AN7: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
SUB. CONTRATOS Y SEGUIMIENTO

## Com. Energéticas
COMMUNIDADES ENERGÉTICAS | [7 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [8 empty] | 29.4167 | 42.0833 | 70.5833 | 0 | -100 | 0 | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
| Externa | OBJETIVO ESTRATEGICO 1 1. Contribuir a la transición energetica en las ZNI mediante la implementacion de proyectos con enfoque FNCER que reduzacan la brecha energética y favorezcan el desarrollo sostenible de los territorios. | 202300000000311 | Consolidar la estrategia de Comunidades Energéticas en las Zonas No Interconectadas (ZNI), mediante la implementación de la Escuela de Transición Energética Justa (ETEJ) y el fortalecimiento de capacidades comunitarias en las comunidades focalizadas; asi como con la articulación interinstitucional a nivel nacional y territorial , con el fin de contribuir a la reducción de la brecha energética y a la transición energética a FNCER. | Transferir la metodológica de la Escuela de Transición Energética Justa - TEJ a implementadores de las soluciones energeticas cuyo beneficarios sean focalizados por la estrategia de CE | Actas de reuniones, presentaciones y Correo remision documentos Escuela TEJ | Unidad | Subdirectora de Contratos y Seguimiento | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 5 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | POR PARTE DEL EQUIPO SOCIAL DE CE SE LLEVARON A CABO DOS TRANSFERENCIAS METODOLOGICAS DE LA ESCUELA DE TRANSICIÓN ENERGETICA -TEJ A LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORES DE LOS CONTRATOS No. 266 de 2024, No. 329 de 2023 y 262 de 2024: CONTRATO 266 DE 2024: 24, 26 Y 27 DE MARZO DE 2026. CONTRATOS No. 329 de 2023 y 262 de 2024: 25 MARZO 2026 | ACTIVIDAD 1 | 25 | 3 | 100 | 0 | Se realizo la tranferencia metodológica a los siguientes contratistas de obra:CV Ingenieros Electromecánica (Contrato No. 329 - 2023); Grupo Sinergia C(Contrato No. 268 – 2024); HG Ingeniería y SECOB S.A.(Convenio Interadministrativo No. 178 de 2025) | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAZ7uEf5J4aQZTG27WJeo8FAeOOJeOJjUzoaW2ooTiP0mw | 37.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12.5
[5 empty] | Implementar la Escuela de Transición Energética Justa - ETEJ fase 2 en las comunidades focalizadas 2025 | Listados de asistencia, metodologia aplicada, relatoria escuela. | Unidad | Subdirectora de Contratos y Seguimiento | 0 | 50 | 0 | 20 | 20 | 10 |  | 1 | 2 | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE PROGRAMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA TEJ (MODULOS, 3, 4, Y 5 ) EN LAS COMUNDADES INDIGENAS TIODICILIO, BALSALITO Y EL PAPAYO (LITORAL DE SAN JUAN - CHOCO) DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2026, PERO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO, NO SE PUDO LLEVAR A CABO LA COMISION. LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TEJ NO SE REALIZO EN LAS 23 COMUNIDADES PROGRAMADAS POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES YA QUE NO SE CUENTA CON UN RUBRO ASIGNADO PARA TAL FIN. ADICIONALMENTE LA PROYECCION DEL PLAN DE ACCIÓN REALIZADA A FINALES DE 2025 SE HIZO CONTANDO CON 6 PROFESIONALES PARA EJECUTARLAS. EN FEBRERO DE 2026 EL EQUIPO DE CE SE CONFORMO POR 2 CONTRATISTAS Y UN PROFESIONAL DE PLANTA. A LA FECHA NO SE TIENEN PROYECTADO ASIGNACION DE PRESUPUESTO NI CONTRATACIONES DE PROFESIONALES PARA FORTALECERLO. | ACTIVIDAD 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | Se efectuó la implementación de la fase 2 de la escuela TEJ el día 29 de abril de 2026 en la Institución Educativa Escuela Normal Superior La Inmaculada. Se tenia programado en 3 comunidades de Litoral de San Juan (Chocó) y en 6 comunidades de Lopés de Micay (Cauca) y se tuvieron que aplazar varias veces por orden público | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgC4eLsQJ_b6TIOhWfgmkVQAAY_28Gg3yhL0ivyWYm2-4ms | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | #REF! | 0 | 0 | 0 | - | - | #REF!
[5 empty] | Implementar de Escuela de Transición Energética Justa - ETEJ en los s municipios en donde se focalizaron CE para ser apoyadas en el 2026 | Listados de asistencia, metodologia aplicada, relatoria escuela. | Unidad | Subdirectora de Contratos y Seguimiento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4
[5 empty] | Apoyar la inscripción de las comunidades en el Registro de Comunidades Energeticas del MME | Correos de solicitudes enviadas al MME para trämite de inscripción en el RCE | Unidad | Subdirectora de Contratos y Seguimiento | 0 | 50 | 0 | 20 | 20 | 10 |  | 1 | 2 | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE PROGRAMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA TEJ (MODULOS, 3, 4, Y 5 ) EN LAS COMUNDADES INDIGENAS TIODICILIO, BALSALITO Y EL PAPAYO (LITORAL DE SAN JUAN - CHOCO) DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2026; EN DONDE ADEMAS SE IBAN A RECOGER LOS DOCUMENTOS DE LAS COMUNIDADES Y SUS REPRESENTANTES PARA APOYAR EL TRAMITE ANTE EL MME PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CE , PERO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO, NO SE PUDO LLEVAR A CABO LA COMISION. LA RECOLECION DE LOS DOCUMENTOS PARA SER ENVIADOS AL MME PARA EL APOYO EN LA INSCRIPCIÓN EN EL RCE NO SE REALIZO EN LAS 23 COMUNIDADES PROGRAMADAS POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES YA QUE NO SE CUENTA CON UN RUBRO ASIGNADO PARA CE. ADICIONALMENTE LA PROYECCION DEL PLAN DE ACCIÓN REALIZADA A FINALES DE 2025 SE HIZO CONTANDO CON 6 PROFESIONALES PARA EJECUTARLAS. EN FEBRERO DE 2026 EL EQUIPO DE CE SE CONFORMO POR 2 CONTRATISTAS Y UN PROFESIONAL DE PLANTA. A LA FECHA NO SE TIENEN PROYECTADO ASIGNACION DE PRESUPUESTO NI CONTRATACIONES DE PROFESIONALES PARA FORTALECERLO. | ACTIVIDAD 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | Se apoyo con la recolección de documentos como requisito para el registro de la Escuela Normal Superior La Inmaculada como Comunidad Energética Educativa inicial ante el MME . Se tenía programado hacer este mismo ejercicio en 3 comunidades de Litoral de San Juan (Chocó) y en 6 comunidades de Lopés de Micay (Cauca) las cuales no se puedieron visitar por orden público | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgAL1B3s9tXjSIfes37JDpLeAWVtMRfUo41v0oarM_D4w_4 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20
[5 empty] | Articular con entidades nacionales y territoriales para la consolidación de las CE y la implementacion de la Escuela TEJ | Actas de reuniones de articulación. | Unidad | Subdirectora de Contratos y Seguimiento | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | 3 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |  | 0 | 3 | 100 | 0 | Durante el periodo reportado se fortalecieron los procesos de coordinación y articulación con el Ministerio de Minas y Energía para el Registro de Comunidades Energéticas (RCE),FUNDACION PAZ Y RECOCILIACION PARES (Centro de Pensamiento para la Transición Energética); SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CAMARA DE COMERCIO DE CHOCO, orientados a consolidar la implementación de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCJuhSIp9-lS6OAWYDa-EYoAdFFgt-XBr7iadkHbNgMp8E | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40
[5 empty] | Elaborar informe semestral de Gestión 2026 en el marco de la estrategia de Comunidades Energeticas. | informe semestral | Unidad | Subdirectora de Contratos y Seguimiento | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |  | 0 | 1 | 100 | 0 | Se anexa informe de primer semestre en donde se presentan los avances de las actividades desarrolladas por el equipo de gestión social y comunitaria durante el primer semestre del año 2026, resaltando los resultados alcanzados en territorio y los aportes al fortalecimiento del componente social. | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCbCdq3HNwBTY1qB-5GTv1_AZf0pfgMr4wpEuSE7cgdJoM | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50
Note on K4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión consignada en el Acta No. XXX, se realiza el ajuste de la meta, pasando de 73 a 50.
Note on Y4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay evidencias, es necesario colocar el avance de la meta, no es viable dejar en “0” Considero necesario revisar la meta, ya que no se entiende con mucha claridad que son los entregables
Note on K5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión consignada en el Acta No. XXX, se realiza el ajuste de la meta, pasando de 6 a 2.
Note on K6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión consignada en el Acta No. XXX, se realiza el ajuste de la meta, pasando de 73 a 50.
Note on K7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión consignada en el Acta No. XXX, se realiza el ajuste de la meta, pasando de 10 a 5.
COMUNIDADES ENERGÉTICAS

## Talento Humano
[8 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2026 | [7 empty] | 62.5 | 62.5 | 31.25 | 339622540 | -100 | #VALUE! | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
TALENTO HUMANO | Interna | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. | N/A | Bienestar | . | Elaborar el plan de Bienestar 2026 | Públicación del plan de bienestar en la página Web. | Sofia | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 0 | Se elaboró el Plan de Bienestar 2026 conforme a los lineamientos institucionales y necesidades identificadas. Se realizarón los ajustes solicitados y se presentó ante el Comite de Gestión y Desempeño quien verifico y aprobo la propuesta. Así mismo, se realizó su publicación en la página web institucional, garantizando su acceso y difusión. Se da cumplimiento a los ítems establecidos. | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2026; https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/planes-de-talento-humano/ | 100 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  |  | . | Hacer seguimiento a la ejecución del plan de bienestar mediante los informes trimestrales | Actividades Ejecutadas /Actividades programadas | Sofia | $ 259´920.500 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50 | 50 | 50 | 132699492 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 25% | 100 | 0 | Durante el primer trimestre se tenían programadas seis (6) actividades del Plan de Bienestar, e incentivos las cuales fueron ejecutadas en su totalidad: Membresía Smart Fit – acondicionamiento físico en gimnasio. Taller de planeación estratégica dirigido a directivos, jefes y coordinadores sobre liderazgo y comunicación. Celebración de cumpleaños mediante la entrega de bonos y detalle. Entrega detalle día del hombre - Entrega obsequio día del hombre . Entrega detalle día de la mujer - Entrega día de la mujer. | EVIDENCIAS | 25 | 25% | 100 | 132699492 | Ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Bienestar e Incentivos 2026 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fsites%2FGrupoTHSSBT%2FDocumentos%20compartidos%2FGRUPO%20TH%2C%20SS%20%26%20BT%2FBIENESTAR%20LABORAL%20E%20INCENTIVOS%2F2026%2F1%2E%20CONTRATO%20044%2D2026%20COMPENSAR&listurl=https%3A%2F%2Fipsegovco%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FGrupoTHSSBT%2FDocumentos%20compartidos&ga=1 | 25 |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  | Capacitación | . | Elaborar plan institucional de capacitación para la vigencia 2026. | Publicar el plan institucional de capacitación 2026 en la página Web | Viviana | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 0 | Se realizó la presentación del cierre del PIC 2025 y propuesta PIC 2026 a la Comisón de personal para verificación y respectivas observaciones. Una ves se realizarón los ajustes solicitados se realizó la presentación ante el Comite de Gestión y Desempeño quien verifico y aprobo la propuesta. Finalmente, se realizó la resolución "Por la cual el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE, adopta el Plan de Capacitación para la vigencia 2026” | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/planeacion_ipse_gov_co/Documents/PLANEACI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%202026/2026%20PLANES%20DE%20ACCI%C3%93N%20AREAS/TALENTO%20HUMANO%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202026/CAPACITACION/Resolucion%20PIC%202026.pdf?csf=1&web=1&e=LQzYoA | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  |  | . | Realizar seguimiento a la ejecución del plan institucional de capacitación mediante los informes trimestrales | Capacitaciones Ejecutadas /Capacitaciones programadas | Viviana | 105339000 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50 | 50 | 50 | 49623048 | 47.108 | -105338952.892 | -100 | 25% | 100 | 0 | La resolución fue firmada el 12 de marzo de 2026, por lo que a la fecha no se ha podido ejecutar ninguna capacitación. Igualmente se han enviado solicitudes a la Secretaria General para respectiva autorización. | . | 25 | 25% | 100 | 49623048 | Se debe continuar con la busqueda de las capacitaciones en las tematicas pendientes | https://ipsegovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrupoTHSSBT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B08D7A179-AA64-4E98-ACDF-4065DBAEA300%7D&file=Estado%20Capacitaciones%202026.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 25 |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  | Evaluación de desempeño y acuerdos de gestión | . | Hacer seguimiento y acompañamiento a la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa, provisionalidad y libre nombramiento y remoción | Total de funcionarios Evaluados/ total de funcionarios vinculados | Viviana | 0 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 100 | 0 | Provisionales: En el mes de enero se realizó la evaluacion del primer semestre 2025-2026 y concertación de compromisos de los provisionales que ingresaron durante este tiempo. Carera Administrativa: Se llevo a cabo la evaluacion del segundo semestre, evaluación final y concertación de compromisos para el periodo 2026 - 2027 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgBF0nfMwH6DRqizXXlkP537AW0-Sio0VEQjKzHyVxhjxrg?e=WlCCo8 | 25 | 25% | 100 | 0 | Continuar con el seguimiento | https://ipsegovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrupoTHSSBT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3191D950-5E72-41FA-A8C0-2156D3300D81%7D&file=EDL%202026%20-%20Carrera%20-%20Cierre%20Concertaci%C3%B3n.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 25 |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  |  | . | Realizar seguimiento y acompañamiento a los acuerdos de gestión los gerentes públicos mediante informes | Total de funcionarios Evaluados/ total de funcionarios vinculados | Viviana | 0 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 100 | 0 | Se realizó la concertacion de compromisos de los acuerdos gerenciales de los 2 gerentes públicos los cuales se en cuentran publicados en la intranet | https://ipse.gov.co/acuerdos-de-gestion/ | 25 | 25% | 100 | 0 | Continuar con el seguimiento | https://ipsegovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrupoTHSSBT/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3191D950-5E72-41FA-A8C0-2156D3300D81%7D&file=EDL%202026%20-%20Carrera%20-%20Cierre%20Concertaci%C3%B3n.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 25 |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  | SGSST | . | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2026, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente | Publicar el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo 2026 en la página Web | Alexis | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100 | 100 | 0 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 66000000 | Se realiza la elaboración del Plan SGSST teniendo como referencia autoevaluación según Resol. 0312 de 2019, informes de auditoría, matriz de riesgos, inspecciones; posteriormente, el documento es presentado al Comité Directivo el cual fue aprobado en el mes de enero | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 IPSE https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/planeacion/planes-de-talento-humano/ | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  |  | . | Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de Trabajo del Sistema de Gestiòn en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actividades Ejecutadas /Actividades programadas | Alexis | 0 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50 | 50 | 50 | 91300000 | 0 | 0 | 0 | 25% | 100 | 91300000 | Se adjunta cronograma de trabajo de SST con el seguimiento a las actividades programadas para el primer trimestre de 2026 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026 | 25 | 25% | 100 | 0 | Se continúa con la ejecución del Plan de SST acorde a la vigencia 2026 | https://ipsegovco.sharepoint.com/:f:/s/GrupoTHSSBT/IgBzZR37u-kYT5DBclVJxiWvAXFuRTBD8giWR1clpE_B0UE?e=Zijpxm | 25 |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  |  | . | Efectuar la verificación de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas (persona natural o jurídica) de conformidad con los estudios previos | Contratistas verificados / total de contratistas (Matriz de seguimiento) | Alexis | 0 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  | 0 | 25% | 100 |  | Se adjunta matriz de seguimiento de las obligaciones de SST de los contratistas naturales y jurídicos correspondientes a las diferentes subdirecciones | MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTRATOS | 25 | 25% | 100 | 0 | Dar continuidad a la revisión de los procesos contractuales de la entidad | https://ipsegovco.sharepoint.com/:f:/s/GrupoTHSSBT/IgBzZR37u-kYT5DBclVJxiWvAXFuRTBD8giWR1clpE_B0UE?e=Zijpxm | 25 |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  |  | . | Realizar la Auditoría Interna del SGSST | Informe Final de la auditoría | Alexis | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  |  | . | Diseño plan de intervención para factores psicosociales intra-laborales y extra-laborales resultado de la batería de riesgo psicosocial del año 2025. | Plan de intervención riesgo psicosocial. | Alexis | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100 | 0 | Se establece el plan de intervención de riesgo psicosocial de acuerdo a los resultados de batería de riesgo psicosocial aplicada en el año 2025 | CRONOGRAMA DE TRABAJO SVE PSICOSOCIAL | 100 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fortalecer la gestión integral de talento y desarrollo del personal en la entidad. |  |  | . | Implementación plan de intervención para factores psicosociales intra-laborales y extra-laborales del año 2026. | Actividades Ejecutadas /Actividades programadas | Alexis | 0 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 100 | 0 | Se realiza el cargue de soportes correspondientes a las actividades programadas para el primer trimestre del plan de intervención de riesgo psicosocial | ACTIVIDADES INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | 25 | 25% | 100 | 0 | Se realizan las actividades establecidas en el PVE Psicosocial | https://ipsegovco.sharepoint.com/:f:/s/GrupoTHSSBT/IgBzZR37u-kYT5DBclVJxiWvAXFuRTBD8giWR1clpE_B0UE?e=ZIjpxm | 25 |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25
TALENTO HUMANO 2026 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2025 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | -100 | 0 | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO |  | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
| Interna | 4. Fortalecer la gestión integral del talento y desarrollo del personal en la entidad | N/A | Bienestar | Unidad | Elaborar el plan de Bienestar 2026 | Plan de Bienestar 2026 | Olga Trheebilcock |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | N/A | Bienestar | Unidad | Hacer seguimiento a la ejecución del plan de bienestar mediante los informes trimestrales | Informes de seguimiento | Olga Trheebilcock |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | N/A | Capacitación | Unidad | Elaborar plan institucional de capacitación para la vigencia 2025. | Plan Insitucional de capacitacoón | Viviana Marcela Fajardo |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | N/A | Capacitación | Unidad | Realizar seguimiento a la ejecución del plan institucional de capacitación mediante los informes trimestrales | Informes de seguimiento | Viviana Marcela Fajardo |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | N/A | Evaluación y Desempeño | Unidad | Hacer seguimiento y acompañamiento a la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa, provisionalidad y libre nombramiento y remoción | Informe | Viviana Marcela Fajardo |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | N/A | Evaluación y Desempeño | Unidad | Realizar seguimiento y acompañamiento a los acuerdos de gestión los gerentes públicos mediante informes | Informes de seguimiento | Viviana Marcela Fajardo |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | N/A | SG-SST | Unidad | Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2026, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente | Plan Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2026 | Profesional Especializado 14 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | N/A | SG-SST | Unidad | Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de Trabajo del Sistema de Gestiòn en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Informes de seguimiento | Profesional Especializado 14 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | N/A | SG-SST | Unidad | Efectuar la verificación de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas (persona natural o jurídica) de conformidad con los estudios previos | Informe | Profesional Especializado 14 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | N/A | SG-SST | Unidad | Realizar la Auditoría Interna del SGSST | Informe de Auditoria | Profesional Especializado 14 |  | 1 |  |  | 1
|  |  | N/A | SG-SST | Unidad | Diseño plan de intervención para factores psicosociales intra-laborales y extra-laborales resultado de la batería de riesgo psicosocial del año 2025. | Plan de intervención para factores psicosociales intra-laborales y extra-laborales resultado de la batería de riesgo psicosocial | Profesional Especializado 14 |  | 1 | 1
|  |  | N/A | SG-SST | Unidad | Implementación plan de intervención para factores psicosociales intra-laborales y extra-laborales del año 2026. | Informes de seguimiento | Profesional Especializado 14 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
TALENTO HUMANO

## Financiera
FINANCIERA | [7 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2026 | [8 empty] | 77.0909 | 77.0909 | 22.9091 | 0 | -100 | #VALUE! | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | OBSERVACIONES | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
FINANCIERA | INTERNA | OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y administrativa | NO | Realizar seguimiento a las actividades presupuestales (anteproyecto, desagregación del presupuesto, ejecución presupuestal) de acuerdo con la normativa vigente. | Radicación del Anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia ante la DGPN | Documento de anteproyecto- Radicación SITPRES- Correo electrónico | Unidad | Profesional Especializado con funciones de presupuesto- Coordinador Grupo Financiero | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1 | 100 | 0 | Gestionar las necesidades contempladas para la vigencia 2027, presentaciòn ante el consejo directivo para la respectiva aprobaciòn y radicaciòn ente la Direcciòn General del Presupuesto Nacional | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
[5 empty] | Remitir las proyecciones MGMP relacionadas con gastos de funcionamiento de acuerdo a la circular emitida por la DGPN a la Oficina de Planeación Institucional IPSE | Archivos excel y correo electrónico | Unidad | Profesional Especializado con funciones de presupuesto- Coordinador Grupo Recursos Financiero | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1 | 100 | 0 | Elaborar el MGMP para el periodo 2027-2030 relacionados con Gastos de Funcionamiento, remitir a Planeaciòn institucional para consolidaciòn y remisiòn al MME, socializar ante el comitè sectorial | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
[5 empty] | Desagregación presupuestal para cada una de las dependencias de afectación del gasto de la entidad | Resolución de desagregación | Unidad | Profesional Especializado con funciones de presupuesto | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 100 | 0 | Resolución de desagregación 202613100000015 del 2 enero 2026 | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/presupuestos/presupuesto-general-asignado/ | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
[5 empty] | Publicación de la ejecución presupuestal | Reportes SIIF Nación - link de transparencia IPSE | . | Profesional Especializado con funciones de presupuesto | N/A | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 6 | 54.5455 | 54.5455 | 45.4545 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3 | 100 | 0 | Reporte SIIF NACIÓN de ejecución presupusetal de los meses enero, febrero 2026. El reporte del mes de marzo 2026 se realiza durante el mes de abril 2026 una vez termine el cierre del mes marzo 2026 | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/presupuestos/ejecucion-presupuestal-historica-anual/ejecucion-presupuestal/ | 27.2727 | 3 | 100 | 0 | Reporte SIIF NACIÓN de ejecución presupueStal de los meses abril, mayo y junio 2026. | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/presupuestos/ejecucion-presupuestal-historica-anual/ejecucion-presupuestal/ | 27.2727 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27.2727 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18.1818
|  |  |  | Elaboración y presentación de los estados financieros e informes financieros y contables | Elaborar y publicar los informes financieros y contables (estado de situación financiera, estado de resultado y estado de cambios en el patrimonio) | Informes Financieros Contables - link publicación transparencia IPSE | Unidad | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | N/A | 50 | 0 | 4 | 3 | 3 | Se solicita modificar los entregables de los trimestres inicialmente pactado, toda vez que de acuerdo a la programación de cierres contables de la Contaduría General de la Nación, se hace necesario ajustar los entregables. Por otro lado se reitera la solicitud referente a los entregables proyectados en el Plan de Acción 2026 en la siguiente actividad se solicita ajustar la cantidad de entregables de cada trimestre, toda vez que de acuerdo a la programación de fechas de cierres establecidos por la Contaduría General de la Nación, no alcanzan a cubrir los trimestres proyectados: ACTIVIDAD: Elaborar y publicar los informes financieros y contables (estado de situación financiera, estado de resultado y estado de cambios en el patrimonio) - SOPORTES: Informes Financieros Contables - link publicación transparencia IPSE ENTREGABLES: I Trimestre: 2 - II Trimestre:3 - III Trimestre:3 - IV Trimestre:2 - TOTAL 10 Modificar Entregables así: I Trimestre: 0 - II Trimestre:4 - III Trimestre:3 - IV Trimestre:3 TOTAL 10 | 4 | 8 | 8 | 92 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita modificar los entregables de los trimestres inicialmente pactado, toda vez que de acuerdo a la programación de cierres contables de la Contaduría General de la Nación, se hace necesario ajustar los entregables. Por otro lado se reitera la solicitud referente a los entregables proyectados en el Plan de Acción 2026 en la siguiente actividad se solicita ajustar la cantidad de entregables de cada trimestre, toda vez que de acuerdo a la programación de fechas de cierres establecidos por la Contaduría General de la Nación, no alcanzan a cubrir los trimestres proyectados: ACTIVIDAD: Elaborar y publicar los informes financieros y contables (estado de situación financiera, estado de resultado y estado de cambios en el patrimonio) - SOPORTES: Informes Financieros Contables - link publicación transparencia IPSE ENTREGABLES: I Trimestre: 2 - II Trimestre:3 - III Trimestre:3 - IV Trimestre:2 - TOTAL 10 Modificar Entregables así: I Trimestre: 0 - II Trimestre:4 - III Trimestre:3 - IV Trimestre:3 TOTAL 10 | N/A | 0 | 4 | 100 | 0 | Cumplimiento con las fechas de cierres contables establecidas por la CGN, para la generaciòn oportuna de los informes financieros y contables para firma y publicaciòn | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/presupuestos/estados-financieros/ | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6
[5 empty] | Elaborar y publicar los estados financieros al 31 diciembre de la vigencia anterior (estado de situación financiera, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, notas a los estados financieros) | Estados Financieros - Link publicación transparencia IPSE | . | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 100 | 0 | Estados Financireos al 31 Diciembre 2025: Estado de Situación Financera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Certificación a los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/presupuestos/estados-financieros/ | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
FINANCIERA
Note on K7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión consignada en el Acta No. XXX, se realiza el ajuste de la meta trimestral, aunque se mantiene la meta anual asi:} I Tri: Pasa de 2 a 0 II Tri: Pasa de 3 a 4 IV Tri: Pasa de 2 a 3

## GABYS
[8 empty] | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2026 | [7 empty] | 39.5833 | 35.4167 | 60.4167 | 0 | -100 | #VALUE! | -100 | AVANCE PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE
ÁREA RESPONSABLE | LÍNEA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO /PROCESO | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLAR | DOCUMENTO SOPORTE/ PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | RECURSOS PRESUPUESTALES | META DE LA ACTIVIDAD ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | META DE LA ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | DEBER SER DE LA META | DESFACE DE CUMPLIMIENTO | EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCIÓN FINANCIERA | DESFACE DEL PRESUPUESTO | % DESFACE EN $ | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE | AVANCE DE LA META | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | $ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GESTIONES PARA ALCANZAR LA META DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS Enlace Onedrive | DEBE SER DEL AVANCE
GABYS | INTERNA | OBJETIVO ESTRATEGICO 3 | NO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA | Realizar mantenimientos y adecuaciones a las sedes del IPSE | informes de mantenimientos | . | Coordinadora GAByS - Sonia Tovar | 100000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | -100000000 | -100 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1 | 100 | 0 | Se realiza informe sobre los mantenimientos realizado en las sedes IPSE durante el primer semestre | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gabys_ipse_ipse_gov_co/IgATZSzTcj11RqG4jTRVTF2EAbiIaXKHVmNRamiK_ACqJrc?e=2ohmwx | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
|  | Promover la transformación institucional para optimizar la eficiencia operativa y |  |  | Realizar el inventario general de bienes devolutivos | informe de inventario | . | Almacenista GAByS - Roberto Carlos Cortes | $ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
|  | administrativa |  |  | Efectuar una muestra aleatoria a los bienes que se encuentran asignados a los funcionarios para el control de los mismos. | informe de inventario aleatorio | . |  | $ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 100 | 0 | Se realizó primer inventario aleatorio vigencia 2026 | INVENTARIO ALEATORIO PRIMER TRIMESTRE | 25 | 1 | 100 | 0 | Se realizó segundo inventario aleatorio vigencia 2026 | INVENTARIO ALEATORIO | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[5 empty] | Realizar el proceso de baja de los bienes devolutivos autorizados a través de acto administrativo por el funcionario competente. | Acto administrativo de funcionario competente | . |  | $ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
|  |  |  | GESTIÓN DE RESPUESTA AL CIUDADANO | Gestionar el trámite de respuesta a las PQRSD | Informe de gestión y registros del sistema de PQRSD | . | Técnico Administrativo GAByS - Edwin Beltrán | $ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 100 | 0 | Se realizó informe de PQRSD recibidas desde el 01 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026 | GESTION DE RESPUESTA AL CIUDADANO PQRSD | 25 | 1 | 100 | 0 | Se realizó informe de PQRSD recibidas desde el 01 de abril de 2026 al 30 de junio de 2026 | INFORME PQRS | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25
[5 empty] | Realizar la sensibilización en la gestión oportuna y con calidad de las PQRSD. | Acta de asistencia y/o material de sensibilización | . |  | $ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | Se realiza capacitación de sensibilización respecto a atención al ciudadano el día 23 de febrero de 2026 | SENSIBILIZACIÓN ATENCION AL CIUDADANO PRIMER TRIMESTRE | 0 | 1 | 0 | 0 | Se realiza capacitación de sensibilización respecto a atención al ciudadano el día 23 de febrero de 2026 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
[5 empty] | Realizar las actividades del plan de atención al ciudadano | Informe de ejecución | . |  | $ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66.6667 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | Se realiza informe sobre avance en el plan de atención 2026 | PLAN DE ATENCION AL CIUDADANO | 0 | 1 | 0 | 0 | Se realiza informe sobre avance en el plan de atención 2026 | https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_ipse_gov_co/IgCoaMiE5IgNRpREyOIQrGVzAetub8Kw0rbSf-TuXNlIkvY?e=iYC6TY | 33.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.3333
|  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar los expedientes documentales de las vigencias 2015–2016 que cumplan con los criterios técnicos archivísticos establecidos en las Tablas de Retención Documental (TRD). | formato unico de inventario documental | . | Técnico Administrativo - Líder de archivo de gestión | $ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
Note on AN3: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
Note on AN4: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
Note on AN7: Desde planeación no se evidencia el soporte de esta actividad
GABYS