## Hoja1
Número | Tipo de espacio de diálogo | Otro ¿Cuál? | Modalidad | Fecha | Departamento | Municipio | Cantidad de asistentes | Objetivo del espacio | Área responsable del espacio | Compromisos adquiridos | Contrato | Objeto | Socialización | Presencial
1 | Socialización |  | Presencial | 2025-01-24 | CAUCA | ARGELIA | 23 | REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE REPLANTEO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN DIFERENTES ZONAS RURALES Y DISPERSAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DEL CONTRATO 199-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y CEDELCA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Situación Actual: • La recepción de la documentación está en proceso, pero se encuentra retrasada debido a: • Dificultades en el orden público. • Limitada asistencia de los líderes comunitarios a la cabecera municipal. • Acuden a la cabecera municipal en los días de mercado o cuando se requiere realizar compras y diligencias personales. | 199-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | Capacitación | Virtual
2 | Socialización |  | Presencial | 2025-01-26 | Guainia | Puerto Inirida | 21 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA, COMUNIDAD CAÑO VIÑA CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
3 | Socialización |  | Presencial | 2025-01-26 | Guainia | Puerto Inirida | 21 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE MORROCO NUEVO CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
4 | Socialización |  | Presencial | 2025-01-28 | Guainia | Puerto Inirida | 48 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA, COMUNIDAD ZANCUDO CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
5 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-01 | Guainia | Puerto Inirida | 40 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA, COMUNIDAD BELLAVISTA - BÁQUIRO CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
6 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-02 | Chocó | Alto Baudó | 35 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ, COMUNIDAD PUERTO PEÑA, PUEBLO NUEVO, PUERTO ECHEVERRY Y TATABRERA, CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad, realizar una nueva reunión de seguimiento. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
7 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-03 | Guainia | Puerto Inirida | 29 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA, COMUNIDAD PUNTA RATÓN CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
8 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-04 | Guainia | Puerto Inirida | 12 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA, COMUNIDAD PUNTA PAVA CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
9 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-04 | Vichada | Primavera | 26 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Compartir el acta y la presentación con la población. *Enviar a los líderes sociales el listados de beneficiarios proyectados y la ruta de la interventoria que se realizara para hacer veeduria del proceso *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
10 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-05 | Guainia | Puerto Inirida | 12 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA COMUNIDAD SABANITA NUEVA, CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
11 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-10 | Valle del Cauca | Florida | 21 | DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 208-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y GENSA S.A. E.S.P, REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 208-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR, DAGUA, FLORIDA Y PRADERA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
12 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-10 | Valle del Cauca | Pradera | 41 | DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 208-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y GENSA S.A. E.S.P, REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 208-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR, DAGUA, FLORIDA Y PRADERA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | Caracterización
13 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-10 | Guainia | Barrancominas | 38 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO. CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
14 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-11 | Valle del Cauca | Bolívar | 6 | DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 208-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y GENSA S.A. E.S.P, REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 208-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR, DAGUA, FLORIDA Y PRADERA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. | Otro
15 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-11 | Valle del Cauca | Dagua | 10 | DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 208-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y GENSA S.A. E.S.P, REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 208-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR, DAGUA, FLORIDA Y PRADERA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
16 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-11 | CAUCA | Piendamó-Tunia | 139 | REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE REPLANTEO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN DIFERENTES ZONAS RURALES Y DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMÓI DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DEL CONTRATO 199-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y CEDELCA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | • Los usuarios nuevos se comprometen a firmar el formato requerido con la JAC y llevarlos a la alcaldía municipal. | 199-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
17 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-11 | Guainia | Puerto Inirida | 16 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA, COMUNIDAD CPUERTO CUMARAL CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
18 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-12 | Chocó | Capurganá | 36 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DE CAPURGANÁ DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 214-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Revisar el tema de consulta previa *Revisar alcance de obra de la línea Acandi - Capurganá. | 214-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN HÍBRIDO CENTRALIZADO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL EN EL CORREGIMIENTO DE CAPURGANÁ, MUNICIPIO DE ACANDÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
19 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-12 | Guainia | Barrancominas | 18 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDAD LAGUNA COLORADA. CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
20 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-12 | Guainia | Barrancominas | 36 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDAD LAGUNA CUMARAL. CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
21 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-17 | Magdalena | Pueblo viejo | 12 | DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 209-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y GENSA S.A. E.S.P, REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 209 -2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA – CESAR – MAGDALENA.
22 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-18 | Magdalena | Pijiño del Carmen | 9 | DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 209-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y GENSA S.A. E.S.P, REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 209 -2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA – CESAR – MAGDALENA.
23 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-18 | Guainia | Barrancominas | 18 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDAD CHIGUIRO. CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Verificación y ajustes de Usuarios. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
24 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-19 | Cesar | Astrea | 16 | DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 209-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y GENSA S.A. E.S.P, REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 209 -2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA – CESAR – MAGDALENA.
25 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-21 | Guainia | Barrancominas | 21 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDADES LOMA LINDA, BELLO HORIZONTE Y SARARE . CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
26 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-22 | CAUCA | PATIA | 18 | REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE REPLANTEO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN DIFERENTES ZONAS RURALES Y DISPERSAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARGELIA Y PATIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DEL CONTRATO 199-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y CEDELCA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Pendiente la recepción de información, ya que algunos presidentes de las veredas no pudieron asistir a la reunión. Sin embargo, se sigue contando con el apoyo de la Promotoría de Juntas para su recolección. | 199-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
27 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-23 | Guainia | Barrancominas | 34 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDAD LAGUNA CURVINA SAPUARA. CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
28 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-25 | Guainia | Barrancominas | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDAD SAN JUAN DE MINISIARE. CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
29 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-25 | Guainia | Barrancominas | 10 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDAD LAGUNA CURVINA. CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
30 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-26 | Guainia | Barrancominas | 18 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, BARRANCOPICURE CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
31 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-26 | Guainia | Barrancominas | 18 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDAD BARRANCOPICURE CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
32 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-26 | Guainia | Barrancominas | 18 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE BARRANCOMINAS, COMUNIDAD MURCIELAGO CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Verificación y ajustes de Usuario. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
33 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-01 | Guajira | Manaure | 10 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD CEIBAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
34 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-01 | Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD TRIACHÓN CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
35 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-01 | Guajira | Manaure | 18 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD TURUMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
36 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-01 | Guajira | Manaure | 6 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD CLESIALA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Entregar acta de posesión. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
37 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-01 | Guajira | Manaure | 21 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD LAGUNITA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
38 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-02 | Guajira | Manaure | 29 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD TAGUAYA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
39 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-03 | Guajira | Manaure | 38 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD HURRAYCHICHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Reparar las viviendas que se encuentran en mal estado. *Limpiar la zona donde colocarán el MichiKaí. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
40 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-04 | Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD LAMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
41 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-04 | Guajira | Manaure | 47 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD PANERRAKISHI ENRAMADA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
42 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-05 | Guajira | Manaure | 11 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD SABANETA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
43 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-05 | Guajira | Manaure | 18 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD MANIATURE. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
44 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-05 | Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD CHOJOCHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
45 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-05 | Guajira | Manaure | 27 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD IMESITA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante.*Cumplir con los compromisos y participar en las capacitaciones. *Avisar con tiempo las visitas. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
46 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-06 | Guajira | Manaure | 14 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD ISHAKAT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
47 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-06 | Guajira | Manaure | 25 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD ANYINAKAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
48 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-06 | Guajira | Manaure | 16 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD TUKURAKA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *La comunidad va a reparar 2 viviendas. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
49 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-06 | Guajira | Manaure | 22 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD BETANIA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
50 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-06 | Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD JURRASQUERRAMANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
51 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-06 | Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD MUSPULE CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
52 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-07 | Guajira | Manaure | 22 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD YOURET CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
53 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-07 | Guajira | Manaure | 23 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD CULIJIRRAPO. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
54 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-07 | Guajira | Manaure | 11 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD CAURACIRA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante.*Cumplir con los compromisos y participar en las capacitaciones | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
55 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-08 | Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD GUANARE CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
56 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-08 | Guajira | Manaure | 19 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD NOUNOT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
57 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-09 | Guajira | Manaure | 25 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD LAPUNTACHÓN DOS CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
58 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-09 | Guajira | Manaure | 35 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD JAMACINAL. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
59 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-10 | Guajira | Manaure | 34 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD JOCOLIBAO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
60 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-10 | Guajira | Manaure | 22 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD CHIPAREMANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
61 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-10 | Guajira | Manaure | 26 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD MERRATUS. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
62 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-11 | Guajira | Manaure | 26 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD CUARUAPUCO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
63 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-11 | Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD SHORROLIMANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
64 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-11 | Guajira | Manaure | 39 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD TULAT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
65 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-11 | Guajira | Manaure | 54 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD GUAYABAL. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante.*Cumplir con los compromisos y participar en las capacitaciones. *Avisar con tiempo las visitas. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
66 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-12 | Guainia | Puerto Inirida | 38 | DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. E.S.P, REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS CON LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES PUNTA RATÓN, BÁQUIRO, ALCALDÍA MUNICIPAL Y GOBERNACIÓN. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
67 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-12 | Guainia | Puerto Inirida | 38 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA COMUNIDAD MORROCO NUEVO, CAÑO VIÑA, SABANITA NUEVO, PUNTA PAVA, TIMZU, PIÑAL ALI, ALCALDÍA MUNICIPAL, GOBERNACIÓN, CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
68 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-12 | Guajira | Manaure | 16 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD MAWASIRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
69 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-12 | Guajira | Manaure | 18 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD MOUSHOUL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
70 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-12 | Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD SENQUEYEGUAO. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
71 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-12 | Guajira | Manaure | 29 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD JASHITCHON. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
72 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-13 | Guajira | Manaure | 27 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD PARAWANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
73 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-13 | Guainia | Puerto Inirida | 54 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA, RESGUARDO CUMARAL GUAMUCO (PERTO CUMARAL LAGUNA CUMARAL) CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | La información adicional relacionada con el proyecto será transmitida a los capitanes de las comunidades indigenas para divulgación de la información. *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. *Mesas de acompañamiento con la comunidad. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
74 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-14 | Guajira | Manaure | 29 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD CALABAZO. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
75 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-14 | Guajira | Manaure | 3 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD SAMURCHON. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
76 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-14 | Chocó | Riosucio | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO. CONTRATO 269-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Inicio de actividades de Replanteo. *Verificación y ajustes de Usuario. | 269-2024 | IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA A COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO RIOSUCIO DEPARTAMENTO DEL CHOCO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA A COMUNIDADES RURALES DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y CALAMAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
77 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-15 | Guajira | Manaure | 14 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD MARROLLOMANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
78 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-15 | Guajira | Manaure | 26 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD ANUCPALOU. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
79 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-17 | Guajira | Manaure | 14 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD AMPUITA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
80 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-17 | Guajira | Manaure | 22 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD KASHUSHUJUNA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
81 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-17 | Guajira | Manaure | 11 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD MANANTIAL. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante. *Avisar con tiempo las visitas.*Compromiso en la participación de las capacitaciones. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
82 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-17 | Guajira | Manaure | 8 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD MAGUASIRRA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante.*Cumplir con los compromisos y participar en las capacitaciones. *Avisar con tiempo las visitas. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
83 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-18 | Guajira | Manaure | 8 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD CAMANSANTUMANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante.*Cumplir con los compromisos y participar en las capacitaciones | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
84 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-18 | Guajira | Manaure | 3 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD JASHUAIPANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
85 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-18 | Guajira | Manaure | 27 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD RIOHACHAMANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
86 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-18 | Guajira | Manaure | 6 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD KOISHIMANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante.*Cumplir con los compromisos y participar en las capacitaciones. *Avisar con tiempo las visitas. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
87 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-19 | Guajira | Manaure | 20 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD JOUMANA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
88 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-19 | Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD MAWASIRA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante.*Cumplir con los compromisos y participar en las capacitaciones. *Avisar con tiempo las visitas. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
89 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-19 | Guajira | Manaure | 12 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO MANAURE CENTRO, COMUNIDAD KASKAT - KASKAT IRROSIRA. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante.*Cumplir con los compromisos y participar en las capacitaciones. *Avisar con tiempo las visitas. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
90 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-20 | Guajira | Manaure | 3 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PAJARO, COMUNIDAD ISHOSHIKAT. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
91 | Socialización |  | Presencial | 2025-03-24 | Guajira | Manaure | 31 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD MAJALI CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
92 | Socialización |  | Presencial | 2025-02-27 | Guajira | Manaure | 60 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES Y REALIZAR EL REPLANTEO DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA, COMUNIDAD PALIYU. CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
93 | Socialización |  | Presencial | 2025-04-22 | Chocó | Alto Baudó | 26 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ, COMUNIDAD PIE DE PATO, CONTRATO 215-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Verificación y ajustes de Usuario. *Socializar el listado de beneficiarios y criterios de priorización. * Convocar a la conformación del CAC en coordinación con líderes comunitarios. * Brindar capacitaciones sobre operación, uso racional y mantenimiento del sistema. | 215-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA
94 | Socialización |  | Presencial | 2025-04-24 | Vaupés | Taraira | 23 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 198-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ENELAR. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Complementar actividades de Replanteo a comunidades faltantes. *Verificación y ajustes de Usuarios. | 198-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE – VAUPÉS – VICHADA
95 | Socialización |  | Presencial | 2025-04-24 | CAUCA | Sotará | 89 | REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE AVANCES DE REPLANTEO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN DIFERENTES ZONAS RURALES Y DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE SOTARÁ DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. DEL CONTRATO 199-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y CEDELCA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 199-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
96 | Socialización |  | Presencial | 2025-04-25 | Vichada | Santa Rosalía | 40 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 198-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ENELAR. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Complementar actividades de Replanteo a comunidades faltantes. *Revisar en el replanteo si se puede incluir listado de las doce personas que no eran beneficiaros, pero participaron de la socialización para tenerlos en cuenta. | 198-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE – VAUPÉS – VICHADA
97 | Socialización |  | Presencial | 2025-04-29 | Casanare | Sacama | 47 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 198-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ENELAR. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | Complementar actividades de Replanteo a comunidades faltantes. *Verificación y ajustes de Usuarios. | 198-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE – VAUPÉS – VICHADA
98 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-19 | Guajira | Albania | 32 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DE LA COMUNIDAD EL MILAGRO, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 205-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ELECTROCAQUETA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Verificación y ajustes de Usuarios. | 205-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
99 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-20 | Guajira | Albania | 31 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DE LA COMUNIDAD ITAKA, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 205-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ELECTROCAQUETA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Verificación y ajustes de Usuarios. | 205-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
100 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-20 | Chocó | Litoral San Juan Papayo | 36 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DE LA COMUNIDAD EL PAPAYO, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 268-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ENELAR. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | Enviar acta de la socialización al arepresentante legal de la comunidad del Papayo. | 268-2024 | SCS-ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYO, MUNICIPIO DEL LITORAL DEL SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
101 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-20 | Chocó | Litoral San Juan Tiocidilio | 34 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DE LA COMUNIDAD TIOCIDILIO, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 262-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ENELAR. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | No se generaron compromisos. | 262-2024 | MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN A SISTEMA HIBRIDO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES DE UNIÓN BALSALITO Y TIOCIDILIO, MUNICIPIO DE EL LITORAL DEL SAN JUAN, CHOCÓ.
102 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-21 | Chocó | Litoral San Juan Balsalito | 77 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DE LA COMUNIDAD BALSALITO, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO 262-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ENELAR. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | No se generaron compromisos. | 262-2024 | MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN A SISTEMA HIBRIDO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES DE UNIÓN BALSALITO Y TIOCIDILIO, MUNICIPIO DE EL LITORAL DEL SAN JUAN, CHOCÓ.
103 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-23 | Casanare | Sacama | 24 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE SACAMA COMUNIDAD CHAPARRAL BARRO NEGRO POR SOLICITUD DEL GOBERNADOR DE LA COMUNIDAD INDIGENA. CONTRATO 198-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ENELAR. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Complementar actividades de Replanteo a la comunidad. *Concertar mano de obra calificada con el gobernador del resguardo. *La comunidad inconcertará un equipo de trabajo para mantenimiento y beneficio de la energía solar. | 198-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL Y DISPERSA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE – VAUPÉS – VICHADA
104 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-27 | Cauca | Lopéz de Micay | 61 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY. CONTRATO 266-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y CEDELCA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Complementar actividades de Replanteo a la comunidad. | 266-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUAPI – CAUCA Y EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY – CAUCA.
105 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | CAUCA | Guapi | 35 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE GUAPI. CONTRATO 266-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y CEDELCA. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Complementar actividades de Replanteo a la comunidad. | 266-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE GUAPI – CAUCA Y EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY – CAUCA.
106 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-27 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD CLESIALA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
107 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-27 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD CLESIALA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
108 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-28 | La Guajira | Manaure | 16 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD SENQUEYEGOAU CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
109 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-28 | La Guajira | Manaure | 16 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD SENQUEYEGOAU CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
110 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 24 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD TAGUAYA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
111 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 14 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD PARAWANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
112 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 20 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD JASHITCHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
113 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 35 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD KASPOTCHI CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
114 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 24 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD IMESITA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
115 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 11 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD BELÉN CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
116 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD LAMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
117 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 35 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD KASPOTCHI CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
118 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 24 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD IMESITA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
119 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD TUKURAKA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
120 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 11 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD BELÉN CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
121 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD LAMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
122 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD TUKURAKA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
123 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 24 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD TAGUAYA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
124 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 14 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD PARAWANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
125 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-29 | La Guajira | Manaure | 20 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD JASHITCHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
126 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-30 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD CAMANTANSUMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
127 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-30 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD BETANIA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
128 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-30 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD MAWAISIRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
129 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-30 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD SABANETA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
130 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-30 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD CAMANTANSUMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
131 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-30 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD BETANIA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
132 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-30 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD MAWAISIRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
133 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-30 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD SABANETA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
134 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD CAURACIRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
135 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD JOCOLIBAO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
136 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD MOUSHOUL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
137 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD RUANAMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
138 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 30 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD JAMACINAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
139 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD CAURACIRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
140 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD JOCOLIBAO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
141 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD MOUSHOUL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
142 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD RUANAMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
143 | Socialización |  | Presencial | 2025-05-31 | La Guajira | Manaure | 30 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD JAMACINAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
144 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 8 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD KASKAT 1 Y 2 CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
145 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 6 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD KASKAT IRROSIRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
146 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD NOUNOUT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
147 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD TULAT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
148 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD YOURET CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
149 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD KASHUSHUJUNA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
150 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD ANUCPALOU CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
151 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD YOURET CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
152 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 8 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD KASKAT 1 Y 2 CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
153 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 6 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD KASKAT IRROSIRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
154 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD NOUNOUT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
155 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD TULAT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
156 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD YOURET CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
157 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD KASHUSHUJUNA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
158 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-03 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD ANUCPALOU CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
159 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD MANANTIAL SECTOR SABANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
160 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD KOICHIMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
161 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN ELPOLIGONO CENTRO, COMUNIDAD MANANTIAL SECTOR SABANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
162 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 48 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD GUAYABAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
163 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD CHOJOCHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
164 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD HURRAYCHICHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
165 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD TURUMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
166 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD KOICHIMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
167 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 48 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD GUAYABAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
168 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 9 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD CHOJOCHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
169 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD HURRAYCHICHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
170 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-04 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SALINAS, COMUNIDAD TURUMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
171 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-05 | La Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD MAGUASIRRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
172 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-05 | La Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD MAGUASIRRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
173 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-06 | La Guajira | Manaure | 4 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD MERRATUS CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
174 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-06 | La Guajira | Manaure | 4 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD MERRATUS CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
175 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-06 | La Guajira | Manaure | 39 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD JOUMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
176 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-06 | La Guajira | Manaure | 16 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD ISHOSHIKAT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
177 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-06 | Chocó | Guachalito | 21 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATISTAS DERIVADOS Y DEL PROYECTO EN LA SOCIALIZACIÓN A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES, DENTRO DEL MARCO DE INICIO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL MUNICIPIO DE GUACHALITO. CONTRATO 267-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y DISPAC S.A. | SUBDIRECCION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 267-2024 | SCYS - IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
178 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-06 | La Guajira | Manaure | 39 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD JOUMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
179 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-06 | La Guajira | Manaure | 16 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD ISHOSHIKAT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
180 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-07 | La Guajira | Manaure | 31 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD LAPUNTACHON DOS CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
181 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-07 | La Guajira | Manaure | 28 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD MAJALI CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
182 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-07 | La Guajira | Manaure | 31 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD LAPUNTACHON DOS CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
183 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-07 | La Guajira | Manaure | 28 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD MAJALI CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
184 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-09 | La Guajira | Manaure | 14 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD CEIBAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Brindar acompañamiento requerido en obra. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
185 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-09 | La Guajira | Manaure | 17 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD TRIACHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
186 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-09 | La Guajira | Manaure | 14 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD CEIBAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
187 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-09 | La Guajira | Manaure | 17 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD TRIACHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
188 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-09 | La Guajira | Manaure | 27 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD CHIPAREMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
189 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-09 | La Guajira | Manaure | 27 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD CHIPAREMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
190 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-10 | La Guajira | Manaure | 32 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD MANIATURE CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
191 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-10 | La Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD CHORROLIMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
192 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-10 | La Guajira | Manaure | 32 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD MANIATURE CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
193 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-10 | La Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD CHORROLIMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
194 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-11 | La Guajira | Manaure | 30 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD ANYINAKAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
195 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-11 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD GUANARE CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
196 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-11 | La Guajira | Manaure | 30 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD ANYINAKAL CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
197 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-11 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD GUANARE CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
198 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-11 | La Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD LAGUNITA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
199 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-11 | La Guajira | Manaure |  | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD PANERRAKISHI CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
200 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-11 | La Guajira | Manaure | 13 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD LAGUNITA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
201 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-11 | La Guajira | Manaure |  | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD PANERRAKISHI CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
202 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-12 | La Guajira | Manaure | 25 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD CALABAZO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
203 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-12 | La Guajira | Manaure | 25 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD RIOHACHAMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
204 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-12 | La Guajira | Manaure | 25 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD CALABAZO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
205 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-12 | La Guajira | Manaure | 25 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD RIOHACHAMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
206 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-13 | La Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD MAWAISIRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
207 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-13 | La Guajira | Manaure | 11 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD CULIJIRRAPO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
208 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-13 | La Guajira | Manaure | 34 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD PALIYU CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
209 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-13 | La Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO CENTRO, COMUNIDAD MAWAISIRA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
210 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-13 | La Guajira | Manaure | 11 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD CULIJIRRAPO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
211 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-13 | La Guajira | Manaure | 34 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO SABANA COMUNIDAD PALIYU CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
212 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-16 | La Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD MUSPULE CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
213 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-16 | La Guajira | Manaure | 7 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD MUSPULE CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
214 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-17 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD MARROLLAMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
215 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-17 | La Guajira | Manaure | 4 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD SAMURCHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
216 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-17 | La Guajira | Manaure | 15 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD MARROLLAMANA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
217 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-17 | La Guajira | Manaure | 4 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD SAMURCHON CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
218 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-19 | La Guajira | Manaure | 31 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD AMPUITA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
219 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-19 | La Guajira | Manaure | 31 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO PÁJARO COMUNIDAD AMPUITA CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Seguimiento y acompañamiento constante a la obra en la Comunidad. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
220 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-25 | La Guajira | Manaure | 12 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD ISHAKAT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
221 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-25 | La Guajira | Manaure | 19 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD CURUAPUCO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Movilizar acciones que aporten a la sensibilización del cuidado de la infraestructura eléctrica y el uso racional de la energía. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
222 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-25 | La Guajira | Manaure | 12 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD ISHAKAT CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *No se establecieron compromisos. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
223 | Socialización |  | Presencial | 2025-06-25 | La Guajira | Manaure | 19 | REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS GENERALIDADES DE INICIO DE OBRA Y LOS CONTRATISTAS A LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS Y ACTORES DENTRO DEL MARCO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION EN EL POLIGONO TRONCAL, COMUNIDAD CURUAPUCO CONTRATO 226-2024 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y HG INGENIERIA. | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO | *Realizar convocatorias con tiempo para las distintas socializaciones y capacitaciones durante el proyecto. | 226-2024 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245